资雁府办发〔2022〕22号

资阳市雁江区人民政府办公室

关于印发《资阳市雁江区城镇燃气“敲门入户”

安全排查整治行动方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，城东新区管委会，区级相关部门：

为切实做好全区燃气安全排查整治工作，坚决遏制重特大事故发生，维护人民生命财产安全和社会稳定，经区政府主要领导同意，现将《资阳市雁江区城镇燃气“敲门入户”安全排查整治行动方案》印发你们，请按照方案要求认真抓好落实。

资阳市雁江区人民政府办公室

2022年2月17日

资阳市雁江区城镇燃气“敲门入户”安全

排查整治行动方案

为贯彻落实2月12日全省城镇燃气安全工作紧急电视电话会议精神，深刻汲取成都、眉山等地一氧化碳中毒事件的教训，结合我区实际，特制定本方案。

一、工作目标

通过本次城镇燃气“敲门入户”安全排查整治行动，全面排查整治城镇燃气用户端安全隐患，严厉打击危害燃气安全的违法违规行为，提升基层燃气安全管理水平，加强用户的安全用气意识，有效遏制燃气安全责任事故发生。

二、工作时间

2022年2月16日—2022年3月31日。

三、工作任务

（一）制定名单。非居民用户名单由区住建局统一提供，具体名单会发至微信群（雁江区燃气安全交流群，二维码附后）。居民用户名单由镇（街道）负责联络辖区内的天然气公司（联系方式附后）从系统导出后制定，各行业主管部门和各镇（街道）应仔细梳理分管领域或辖区内的燃气用户数量、性质等信息。（2月20日前完成）

（二）开展动员培训。建立由镇（街道）、行业主管部门组成的检查工作组，并组织参加本次专项行动人员召开工作动员和业务培训会议，明确工作要求、讲解检查内容，确保安全检查工作取得实效。（2月22日前完成）

（三）开展排查整治。非居民用户由行业主管部门牵头开展入户检查，检查表由行业管理部门、镇（街道）、燃气企业检查人员和用户4方共同签字确认。居民用户由镇（街道）牵头开展入户检查，检查表由镇（街道）、燃气企业检查人员和用户3方共同签字确认。要确保安全检查做到用户全覆盖、隐患无遗漏。（3月31日前完成）

四、工作要求

一是加强组织领导，狠抓工作落实。各行业主管部门和各镇（街道）要高度重视本次燃气安全专项检查工作，“定人、定责”将任务层层分解，要坚决落实“三管三必须”要求，扛起燃气安全属地责任。每周整理并上报工作推进情况，确保工作按时按质推进。

二是坚持立行立改，加强联合执法。各行业主管部门和各镇（街道）要督促燃气企业和用户及时对排查出的安全隐患进行整改，并实行台账管理、动态清零。对于拒不整改的，要及时停止燃气供应，并开展联合执法，通过网络、报纸等媒体，曝光一批典型案例，形成强大震慑。

三是加强安全宣传，提升管理水平。各行业主管部门和各镇（街道）要发放《安全在行动——燃气安全手册》等宣传资料，并通过悬挂安全标语、播放安全广播、播放安全视频等方式，提升全民燃气安全意识。同时，建立健全燃气安全检查、整改、回访等工作机制，提升基层燃气安全管理能力。（燃气宣传资料已统一打包上传至百度网盘，链接：https://pan.baidu.com/s/1LPdfZSdxG-RdBXxKLFE1Kw 提取码：w1un，请大家自行下载）。

附件：1．非居民燃气用户“敲门入户”安全排查整治名单（参考）

2．燃气“敲门入户”安全排查整治行动入户检查表（参考）

3．燃气“敲门入户”安全隐患排查整治台账

4．雁江区燃气安全交流群二维码

5．雁江区燃气企业通讯录

附件1

非居民燃气用户“敲门入户”安全排查整治名单（参考）

| 序号 | 用户名称 | 详细地址 | 用气类型 | 责任人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 街道（镇） | 供气企业 | 行业管理部门 |  |
| 例：1 | xxx小学 | xx街道xx号 | 液化石油气 | XX镇 | XX公司 | 区XX局 |  |
| 2 | XX餐馆 | xx街道xx小区XX号 | 管道燃气 | XX街道办事处 | XX公司 | 区XX局 |  |

附件2

燃气“敲门入户”安全排查整治行动入户检查表（参考）

| 用户 |  | 联系电话 |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |
| 用户类型 | 居民 非居 工业 |
| 入户情况 | 正常入户 长期无人居住 拒绝安检 其他 |
| 管道燃气 | 1.室外立管是否被封闭、暗埋，是否穿客厅、卧室等起居室，是否无管卡或管卡不牢固，是否存在腐蚀锈蚀等 |
|  | 2.室外管道是否采用铝塑管等不符合规范要求管材等 |
|  | 3.表前阀门、燃烧器具前阀门接头、丝口等是否漏气，是否能够正常开闭等 |
|  | 4.室内管道是否存在漏气、老化、开裂等，管卡是否脱落等 室内管道是否被封闭，是否穿客厅、卧室等起居室等 |
|  | 5.室内管道与电线、插座、灶具等间距是否符合规范要求等 |
|  | 6.用户是否存在私自改造、移动燃气设施等 |
| 液化石油气 | 1.调压器是否正确安装、有无漏气等 |
|  | 2.连接管是否为燃气专用胶管、不锈钢波纹管等 |
|  | 3.连接管是否存在老化、开裂、漏气、超长等 |
|  | 4.气瓶与灶具的间距是否满足安全间距要求 |
|  | 5.钢瓶是否放置在客厅、卧室、地下室、半地下室或通风不良的场所等 |
| 灶具及热水器 | 1.灶具、热水器是否超限超期使用 |
|  | 2.灶具、热水器安装位置是否与客厅、卧室等起居室有效隔断 |
|  | 3.灶具是否具有熄火保护装置 |
| 灶具及热水器 | 4.热水器是否安装在卫生间、客厅和卧室等区域 |
|  | 5.热水器烟道是否按规范安装并伸处室外，是否完好等 |
|  | 6.连接管是否为燃气装用胶管或不锈钢波纹管，是否存在老化、开裂、漏气、超长等 |
| 燃气报警器 | 1.是否安装燃气报警装置 |
|  | 2.是否正常使用、定期检测等 |
| 发现隐患及整改措施： 用户签字： 检查员签字： |
| 隐患整改回访： 用户签字： 检查员签字： |

附件3

燃气“敲门入户”安全隐患排查整治台账

| 编号 | 乡镇（街道） | 用户 名称 | 供气 企业 | 隐患 地址 | 隐患情况描述 | 计划整改 措施 | 发现 时间 | 牵头整治单位 | 是否 已整改 | 整改完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

雁江区燃气安全交流群二维码

附件5

雁江区燃气企业通讯录

| 公司 | 类属 | 负责人 | 联络人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 港华 | 天然气 | 汤尚武 | 万林 |  |
|  |  | 13982915577 | 13982918758 |  |
| 蜀能 | 天然气 | 彭正富 | 张晓琴 |  |
|  |  | 15760016503 | 15108148336 |  |
| 中鑫 | 天然气 | 钟秀泉 | 朱中秀 |  |
|  |  | 13982980348 | 13550680878 |  |
| 汇聚 | 天然气 | 龚远睿 | 李偃 |  |
|  |  | 18909000965 | 18990059990 |  |
| 华盛 | 天然气 | 李勇 | 赖思雨 |  |
|  |  | 13981912043 | 18190374549 |  |
| 东方 | 液化气 | 阳训波 | 陈鸿 |  |
|  |  | 13982988088 | 15984247092 |  |
| 实惠 | 液化气 | 陈书明 |  |  |
|  |  | 13330849177 |  |  |