资雁府办发〔2022〕23 号

资阳市雁江区人民政府办公室

关于印发2022年一季度经济社会发展“开门红”“1+4”工作方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，城东新区管委会、区级各部门：

经区政府同意，现将《2022年一季度经济社会发展“开门红”“1+4”工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

资阳市雁江区人民政府办公室

2022年2月22日

2022年一季度经济社会发展“开门红”

“1+4”工作方案

为确保实现2022年一季度经济社会发展“开门红”，特制定本方案。

一、总体要求

全面贯彻落实党的十九届六中全会、中省经济工作会议、市第五次党代会、区第六次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，服务全市千亿目标，鲜明问题目标导向，勇担使命、追赶跨越，扎实推进2022年“开门红”各项工作，奋力实现全区经济社会发展稳中有进。

二、主要目标及工作措施

**（一）地区生产总值（GDP）**

**工作目标：**增长9.5%

**牵头领导：**龚小平唐瑜

**牵头单位：**区发展改革局、区经济科技信息化局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区商务局

**工作措施：一是落实好稳增长各项政策。**贯彻落实中省市系列稳增长政策措施，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，进一步推动全区经济社会高质量发展。**二是推动产业稳步发展。**优化“一轴两带”“三区三线”农业产业布局，推动现代农业产业融合，保障粮食安全，确保一产业增加值增长5.6%；重塑工业优势发展格局，促进特色产业集群发展，加快新投产企业释放产能，推动二产业增加值增长11%；依托临空优势，积极发展数字经济、夜间经济，推动服务业转型提质，力争三产业增加值增长10%。**三是加强经济运行调度。**落实好月调度机制，及时掌握GDP基础数据，重点做好支撑性指标、波动性指标、弱项指标监测，加强对经济整体运行、三产业、固投、住建等指标分析，强化重点行业和重点企业生产经营情况的调度，及时研究解决矛盾和问题，努力实现2022年全区经济高开高走。

**（二）规模以上工业增加值**

**工作目标：**增长12%

**牵头领导：**唐瑜

**牵头单位：**区经济科技信息化局

**工作措施：一是抓好重点企业复工增产。**全力做好企业疫情防控，指导企业做好春节放假安排。鼓励安井食品、加多宝、旺鹭等质量效益高的企业节后尽快复产，狠抓产销衔接，促进企业产能释放。**二是培育新增长点。**落实“一企一人”定点帮扶机制，持续开展服务行动，建立企业问题清单，做好企业生产要素保障。认真开展企业入库升规工作，对小微企业进行“拉网”梳理，推动小微企业实现“小升规”，形成工业增量。**三是推进工业项目建设。**确保一诺钢构、华冶路桥等6个项目一季度启动主体施工；积极引导企业对生产线进行改造提升，推动旺鹭食品技改、中和醋生产线改造等3个技改项目加快建设，金辉药业二期、宝莲二期等3个技改项目加快前期工作准备。

**（三）全社会固定资产投资**

**工作目标：**完成30.7亿元，增长17%

**牵头领导：**龚小平唐瑜

**牵头单位：**区发展改革局

**工作措施：一是全力加快项目建设。**鼓励能不停工的尽量不停工，确需停工的制定详细的复工计划，全力加快蜀都大道东延线资简段等33个续建项目建设，争取形成更多实物量支撑投资；抓紧一季度计划开工重点项目前期工作，力争资阳现代食品产业园项目等30个新项目如期开工。**二是全方位保障项目要素需求。**建立要素保障和审批服务联动机制，提前介入、全流程参与项目推进，明确关键环节办结时限，打好要素保障审批服务提前量。**三是做实投资统计基础。**项目主管部门创造条件完善项目入库要件，确保一季度入库40亿元以上、全区库存200亿元以上。督促项目业主落实专人报送投资，每月按时足额报送数据，确保全社会固定资产投资增长17%以上。

**（四）社会消费品零售总额**

**工作目标：**完成35.5亿元，增长11%

**牵头领导：**李丽平

**牵头单位：**区商务局

**工作措施：一是利用节气拉动消费。**持续落实疫情后消费市场激励政策措施，鼓励商贸流通企业因地制宜开展形式多样的惠民促销活动，开足马力抓消费、拓市场，实现社消零增速稳定增长，带动批发、零售、住宿、餐饮4个服务业指标增速提升。**二是加强企业培育和指导。**进一步开展“万人入企进社区”活动和统计业务指导培训工作。对新入统单位进行“一对一”帮扶指导，确保增量优势转化。同时对中石油、大昌车业等影响增幅较大的企业实行重点帮扶，制定一户一策，解决企业在生产经营过程中遇到的困难和问题。**三是完善企业名录库。**开展小微企业培育，鼓励符合条件的个体转型升级为企业，开展殡葬管理、婚姻服务等居民服务业企业培育，建立完善“个转企”、商贸流通限上和服务业规上入围重点培育等3个名录库。

**（五）地方一般公共预算收入**

**工作目标：**地方一般公共预算4.33亿元、其中税收收入2.5亿元

**牵头领导：**龚小平

**牵头单位：**区财政局、区税务局

**工作措施：一是加快国有资产处置。**进一步挖掘非经营性国有资产，加快对产权明晰、符合条件的国有资产进行处置。同时对已处置的国有资产，要加快组织并督促购买方进行非经营性国有资产收入缴纳，确保财政收入入库。**二是加强非税清缴入库。**加强行政事业性收费、罚没财物等收入征缴力度，清理非税收入征缴死角。重点督促法院、检察院、纪委监察、消防、市场监督管理局、生态环境局等各执法部门，提升案件办结率，对应没收或处罚的涉案非法所得资金及时缴入国库。**三是加大税源培植力度。**全力支持实体经济发展，增强企业的税收贡献能力。持续跟进非税收入重点执收单位，确保资金及时缴库。统筹谋划土地供应，实现土地出让收入，进一步优化地方一般预算收入结构，增强经济增长和财政收入增长的协调性。

**（六）城镇居民人均可支配收入，城镇新增就业人数**

**工作目标：**城镇居民人均可支配收入增长9%；城镇新增就业1800人

**牵头领导：**龚小平

**牵头单位：**区人力资源和社会保障局

**工作措施：一是全面落实稳就业各项政策措施。**继续落实援企稳岗、社保补贴、贷款贴息、税费减免等政策措施，支持企业降本增效、稳定拓展就业岗位，结合春节后就业市场回暖持续开展“春风行动”“就业援助月”活动，推进职业技能培训。**二是完善创业帮扶体系。**深化大众创业、万众创新计划，落实创业担保贷款、创业培训补贴、创业吸纳就业奖励等扶持政策，实现创业带动。**三是加强劳动监察。**加强企业监督指导，确保职工工资正常合理增长；加强“两网化”管理，认真开展清理整顿人力资源市场秩序、农民工工资支付等专项检查，规范企业用工行为。

**（七）农村居民人均可支配收入**

**工作目标：**增长10%

**牵头领导：**杨平

**牵头单位：**区农业农村局

**工作措施：一是稳定发展农业生产。**以市场为导向，提高农业生产的规模化、区域化、集约化水平。优化提升以柑橘为主的主导产业，积极发展稻渔特色产业，稳定发展粮油、蔬菜、生猪三大优势产业。严保小春粮油、蔬菜播种面积、生猪存出栏量。**二是培养新型经营主体。**加大政策、资金扶持力度，积极支持返乡农民工创新创业。大力实施农业企业提升、农民合作社（家庭农场）创建、新型职业农民培育等工作，拓宽农民增收渠道。**三是切实增加农民收入。**加强法律援助和工作协调，切实保障农民工工资及时足额支付。落实耕地地力补贴、农机购置补贴等农业补贴政策。积极开展新春购物月等活动，提高生态大米、绿色蔬菜、特色晚熟杂柑、土特家禽销量。

三、工作要求

**（一）统一思想，强化组织领导。**各区级分管领导要组织分管部门围绕主要经济指标任务，制定一对一工作方案，坚持每月过细研究，加强与市级对口部门的沟通衔接，抓好统筹协调工作，确保每月经济指标顺利实现目标。各经济主管部门和要素保障部门要密切配合，“一把手”要亲自研究、亲自推动，全面完成各项目标任务。

**（二）主动履职，加强沟通协作。**发改、统计发挥协调作用，加强全区经济运行监测，及时掌握各项指标优势短板，及时提出整改建议；各责任部门研究制定具体工作方案，细化目标任务，层层明确责任，确保各项目标任务有序有力推进；各要素保障部门做好重大项目保障服务；各相关部门加强与统计部门配合，做好各领域项目入库和统计工作，做到不重、不漏，提高统计数据质量。

**（三）强化督查，推动责任落实。**区政府督查室要督促各有关部门扎实开展各项工作，定期、不定期通报“开门红”工作推进情况，对于推进不力的单位要加大问责问效力度，督促各项工作落实到实处；要把一季度“开门红”目标完成情况纳入各乡镇（街道）、区级各部门全年目标考核范围，确保目标顺利完成。

附件：1．一季度“开门红”全区主要经济指标任务表

2．农业经济一季度“开门红”工作方案

3．工业经济一季度“开门红”工作方案

4．服务业一季度“开门红”工作方案

5．项目投资一季度“开门红”工作方案

附件1

一季度“开门红”全区主要经济指标任务表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **单位** | **目标** | **责任领导** | **责任部门** |
| **总量** | **增速（%）** |
| **一、地区生产总值（GDP）** | 亿元 | 70 | 9.5 | 唐瑜 | 区发展改革局 |
| **其中：第一产业** | 亿元 | 8.2 | 5.6 | 杨平 | 区农业农村局 |
| **第二产业** | 亿元 | 15.5 | 11 | 唐瑜 |  |
|  **#工业** | 亿元 | 12.4 | 11.5 | 唐瑜 | 区经济科技信息化局 |
| **建筑业** | 亿元 | 3.1 | 8.5 | 陈宏宇 | 区住房城乡建设局 |
| **第三产业** | 亿元 | 46.3 | 10 | 李丽平 | 区商务局 |
| **二、规模以上工业增加值** | 亿元 | — | 12 | 唐瑜 | 区经济科技信息化局 |
| **三、全社会固定资产投资** | 亿元 | — | 17 | 唐瑜 | 区发展改革局 |
| **四、社会消费品零售总额** | 亿元 | 35.5 | 11 | 李丽平 | 区商务局 |
| **五、地方一般公共预算收入** | 亿元 | 4.33 | — | 龚小平 | 区财政局 |
| **其中：税收收入** | 亿元 | 2.5 | — | 龚小平 | 区税务局 |
| **六、城镇居民人均可支配收入** | 元 | — | 9 | 龚小平 | 区人力资源和社会保障局障局 |
| **七、农村居民人均可支配收入** | 元 | — | 10 | 杨平 | 区农业农村局 |
| **八、城镇新增就业人数** | 人 | 1800 | — | 龚小平 | 区人力资源和社会保障局障局 |
| **九、居民消费价格指数（上年=100）** | % | — | 3 | 唐瑜 | 区发展改革局 |

附件2

农业经济一季度“开门红”工作方案

一、目标任务

一季度，全区一产业增加值完成增长5.6%，农村居民人均可支配收入增长10%，确保农业主要经济指标在全市继续保持前列。

二、工作重点

**（一）全面落实乡村振兴战略。**深入贯彻落实中央农村工作会议、中央一号文件和省委、市委关于实施乡村振兴战略的安排部署，明确我区实施乡村振兴战略的指导思想、目标任务，细化落实工作重点和保障措施等。把全面实施乡村振兴战略作为新时期“三农”工作总抓手，坚持农业农村优先发展。进一步优化丰裕佛山橘海、晏家坝乡村公园，加快推进丹山稻渔现代农业园区、宝台薯类现代农业园区、东峰大田角柑橘现代农业园区建设，大力发展“113＋3”现代农业产业，努力让农业更强、让农村更美、让农民更富。

**牵头单位：**区委农办；责任单位：各镇人民政府，区级相关部门

**（二）稳定发展小春生产和农业产业。**扎实抓好小春田间管理，确保小春播种面积保持稳定，提高单位面积产量，确保小春粮油总产保持稳定增长。稳定小春粮食生产，稳定小春粮食生产，力争粮食播种面积22.7万亩。积极发展小春经济作物，力争油菜播种面积40.7万亩。积极发展生猪、蔬菜、水果等特色优势产业，加强“元旦、春节”前后蔬菜水果防寒保温抗冻工作，做好二季度茄果类蔬菜育苗管理工作，适时采收秋延后蔬菜，做好田间管理和及时上市等工作，力争一季度蔬菜产量较去年增加7%，力争一季度水果产量达0.1万吨以上。稳定畜牧生产，继续推进种养循环项目建设，提高优质生猪生产比例，稳定出栏数量，力争出栏数达22.25万头，增速8%；积极发展小家禽、牛、羊等特色养殖，力争出栏数分别达190.3万只、1035头、8.9万头，增速分别达6%、7%、4%。

**牵头单位：**区农业农村局；责任单位：各乡镇人民政府

**（三）融合发展新产业新业态。**利用春节消费旺季，围绕市场需求发展农产品加工，推动雁江柑橘、稻渔大米等特色产品、深加工产品扩大市场销售。着力打造雁江区柑橘现代农业园区、丹山稻渔现代农业园区等农业园区，着力打造集标准化生产、产品加工、物流仓储、农旅融合于一体的现代农业产业园。积极发展农村电子商务，继续推进省级电子商务进农村示范区建设，推动蜜柑等特色农产品借助电商走进千家万户。

**牵头单位：**区农业农村局；责任单位：各相关镇人民政府，区农管委、区经信局、区文广旅局、区商务局

**（四）大力推动农民增收。**加大政策、资金扶持力度，积极支持农业科技人才、农村实用人才、返乡农民工创新创业，带动农民群众发展新产业新业态，实现增收致富。积极搭建就业平台，举办新年招聘专题会，为返乡农民工搭建就业平台。实施返乡农民工创新创业引导计划，利用春节民工返乡有利时机，加大政策宣传力度，引导外出务工人员带资金、技术、项目回乡创业，发展适度规模的现代种养业。开展农民工工资拖欠专项治理，加大法律帮扶力度，确保农民工工资按时兑现。继续深入推进农村各项改革，重点推进农村宅基地制度改革试点，继续巩固农村集体产权制度改革成果，探索研究“三变”改革工作和经营权入股发展农业产业化经营的模式，扩大农民群众财产性收入。继续抓好新型经营主体的培育工作，密切与农民的利益链接机制，发挥促进农民增收的带动作用。

**牵头单位：**区农业农村局；责任单位：各镇人民政府，区人社局、区农经局、区财政局

**（五）抓好项目投资。重点项目推进方面。**共编制2022年重点项目19个，项目总投资23.76亿元，计划当年完成投资16.1亿元（其中市级重点项目10个，计划当年投资13.97亿元）。一季度，生猪全产业链项目、丰裕冷链物流体系建设等5个续建项目稳步推进。计划新开工绿色种养循环、高标农田建设等7个项目（其中市级重点项目5个）。**固定资产投资方面。**一季度将完成如高标准农田建设项目、绿色种养循环示范建设项目、乡村振兴及园区品质提升项目等6个项目的入库工作。预计2022年一季度可实现2.12亿元固定资产投资，较2021年一季度1.95亿元增长8.7%。

**牵头单位：**区农业农村局；责任单位：各镇人民政府，区财政局、区投促局

附件3

工业经济一季度“开门红”工作方案

2022年是勇担使命开新局、追赶跨越谱新篇的开局之年。为贯彻落实成渝地区双城经济圈建设“首位战略”和“产业发展走在前列”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面提升我区工业经济整体实力，确保工业经济主要经济指标实现“开门红”，特制定如下工作方案。

一、目标任务

一季度，力争全区规模工业增加值增长12%以上；完成工业投资2.5亿元，其中技改投资0.2亿元。

二、工作重点

**（一）抓好疫情防控降风险。**常态化抓好疫情防控，督促指导工业企业严格落实高风险岗位人员闭环管理、“人”“物”同防、健康监测零报告等防控措施。加强统筹调度，确保职工平安健康过节以及节后顺利复产复工。督促工业企业加强职工管理，避免到疫情中高风险地区出差，提前安排“两节”期间疫情防控工作，结合工作需和职工意愿统筹安排休假，引导错峰返乡和返岗等工作。建立健全常态化监督检查机制，采取“四不两直”等方式加强对有从事进口冷链、生鲜加工等重点企业疫情防控工作的监督检查，认真查找防控风险点和薄弱环节，及时补齐短板漏洞。

**责任单位：**区经科信局，工管委、各街道办事处、镇人民政府、区级各部门

**（二）鼓励春节加班促产销。**推动今冬明春有市场、有效益企业“稳产促产”，春节期间不停工不停产。重点鼓励安井食品、加多宝饮料、宝莲酒业等食品饮料企业抢抓春节消费旺季多接订单、多生产，支持金辉药业、字库山制药等医药企业加大药品生产储备，促进海天水务、水务燃气等电力热力燃气及水生产和供应企业保持生产稳定性，积极指导企业申报市级相关项目补贴资金。

**责任单位：**区经科信局，工管委、区财政局

**（三）推进节后复产稳增长。**科学引导企业合理安排春节放假时间，利用节日组织开展设备检修维护、原材料采购等工作，为节后尽快恢复生产创造条件。加大对春节上班后企业开工情况的调度，强化服务保障，利用春节劳务人员大量返乡契机，做好企业用工对接活动。对已复工的企业采取措施促进产能释放；对尚未复工的企业，落实“一对一”帮扶措施，及时协调解决复工面临的困难问题，帮助企业尽快开工复产达效。力争全区规上工业企业2月7日（正月初七）复工复产率达80%以上，2月15日（元宵节）前复工复产率达95%以上。

**责任单位：**区经科信局，工管委、区人社局、各街道办事处、镇人民政府、区级各部门

**（四）强化监测调度保目标。**优化运行监测机制，动态掌握重点行业、重点产业、重点企业生产经营状况，深入分析工业经济走势、存在问题和主客观原因，帮助企业找出应对措施。细化工作措施，将目标分解到月，落实到责任人，做到目标到位、责任到位、措施到位，引导企业多产多销、多做贡献，力争一季度规模工业增加值增长12%以上。同时组织好样本企业做好成本费用调查工作，指导我区7户成本费用调查企业高质、高效进行填报，力争收入法增加值率28%以上。

**责任单位：**区经科信局，工管委、各街道办事处、镇人民政府、区级各部门

**（五）紧盯项目推进增后劲。**强化要素保障，加大服务力度，及时协调解决建设过程中出现的各类矛盾问题，推进天富科技、瑞欣建材等3个项目加快主体工程建设，尽快竣工投产、达规入库；创新工作思路，督促并协助项目业主尽快完成施工前期准备，确保一诺钢构、巴蜀辣韵等项目一季度启动主体施工；积极引导企业对生产线进行改造提升，推动旺鹭食品技改、中和醋生产线改造等3个技改项目加快建设，金辉药业二期、加多宝二期等3个技改项目加快前期工作准备。

**责任单位：**区经科信局，工管委、各街道办事处、镇人民政府、区级各部门

**（六）提升服务质量强保障。**落实好重点产业水电气要素保障方案，提升保供能力。组织开展多层次、多渠道的银企对接活动，积极为企业争取国、省、市要素保障和融资补贴政策，降低企业运营成本。推动企业开展大专院校合作，招引更多高层次人才，推动企业高质量发展。深化“放管服”改革，实施负面清单管理，全面推行招商签约项目全程代办服务。

**责任单位：**区经科信局，工管委、区发改局、区财政局、区金融工作局、区人社局、区级相关部门

附件4

服务业一季度“开门红”工作方案

2022年是全面落实市第五次党代会、区委第六次党代会决策部署，勇担使命开新局、追赶跨越谱新篇的起步之年。围绕全市2022年“GDP总量迈上千亿台阶”目标要求，为推动实现一季度全区商务和服务业良好开局，聚焦2022年一季度商务和服务业“开门红”目标，特制定本方案。

一、主要指标目标任务

**（一）服务业增加值。**推进服务业提质增效，确保一季度全区服务业增加值实现46.3亿元，增长10%。

**（二）社会消费品零售总额。**加快消费升级，促进消费复苏，确保一季度全区社会消费品零售总额实现35.5亿元，增长11%。

**（三）外贸进出口总额。**深入贯彻全省“外贸进口年”工作部署，做实外贸进口实绩，力争一季度全区外贸进出口总额实现2800万人民币，增长1086.4%。

二、工作重点

**（一）做好重点企业（行业）帮扶指导。一是加强重点企业帮扶指导。**建立重点企业联系制度，确定区级领导和部门联系重点企业，深入企业开展“保姆式”服务行动，强化全区61户服务业规上（限上）企业运行监测，特别是对一季度影响增幅较大的代表科学研究和技术服务业的**兴宇建设**（区住建局负责）、代表居民服务、修理和其他服务业的**大昌汽修**（区交运局负责）等重点企业，实行每月调度机制，及时掌握并帮助解决企业在生产经营过程中遇到的困难和问题。**二是加强重点行业及指标报送指导。**各行业主管部门要进一步加强对涉及行业和支撑指标的报送指导，特别要对**批零住餐**、**金融业存贷款余额**、**商品房销售面积**、**租赁和商务服务业企业营业收入**、**非营利性服务业劳动工资**（**公共管理类、教育类、卫生类、水利环境和公共设施管理类**）等几个对服务业增加值增速影响较大的支撑指标进行重点关注。（**责任部门：**各镇（街道）、区级各部门）

**（二）开展一季度重点项目建设冲刺行动。**2022年，全区共编制市级服务业重点项目47个，其中一季度计划开工项目12个。全区各项目主管单位要切实担当主责，坚持“一把手”亲自研究、亲自推动，及时解决项目前期工作中存在的问题，按照《三个倒排、三个量化》要求，在既定时间内完成相关前期工作，确保资阳市鸿鹄高级中学、荣慧总部大楼、城市之夜美食城等一季度应开工项目按月实现开工建设。（**责任部门：**区商务局、区重点项目中心，区教体局、区文广旅局、区农业农村局、区交运局、区住建局、城东管委会）

**（三）繁荣消费市场，释放消费活力。**持续落实疫情后消费市场激励政策措施，做好“悦生活、最资阳”政府迎春消费券发放工作，鼓励商贸流通企业因地制宜开展形式多样的主题推介、消费券派发、满减优惠、限时折扣等惠民促销活动，开足马力抓消费、拓市场。组织雁江名优特产参加2022川货大拜年重庆站、成都站等专题活动，进一步扩大“雁江造”产品的知名度和市场占有率。（**责任部门：**各镇（街道）、区商务局、区统计局，区市场监管局、区投促局、区综合行政执法局、区经科信局、区农业农村局、区文广旅局、区供销社）

**（四）推动对外贸易加快发展。**加强指导服务，建立重点企业专人联系制度，实行重点跟踪服务，进一步加强对外贸易政策宣传，摸排订单情况，切实为企业解决发展中的“短板”和瓶颈制约问题，确保进出口稳定增长。着力培育一批成长性好、带动性强的潜力企业，以企业培育带动对外贸易加快发展。及时兑现2021年外经贸发展专项资金，最大限度支持企业，帮助企业降本减负。通过“万企出国门”、“资阳企业丝路行”等平台，积极组织外贸企业努力拓展国际市场。支持企业使用资阳跨境贸易综合服务平台，为企业提供精准化数字服务，提高跨境贸易便利化水平，有效防范贸易风险，为企业拓展国际市场保驾护航。围绕我区主导产业精心策划招商推介活动，提升招引外资成效。（**责任部门：**区商务局、区投促局、区财政局）

**（五）提升产业发展水平。**充分发挥希望城、圣高国际柠檬美食城、曼购中心城市商业综合体的商业集聚效应，推动城东大地综合贸易市场等新兴商圈建成运营，努力培育现代服务业集聚区。强化“蜀人原乡，长寿之乡”品牌效应，依托巴蜀文化旅游走廊建设，以成渝职教城、成资毗邻地区农旅融合发展示范区等建设为核心，重点发展文化主题游、休闲度假游、乡村观光游、户外运动游、民宿美食游；加入大灌区文旅发展联盟，将“天府花溪”“晏家坝乡村公园社区”“高洞橘乐田园”打造成为都市近郊型农旅融合示范区，共建区域文化旅游产业一体化发展品牌，推动文旅农旅康旅融合发展。（**责任部门：**区商务局、区经科信局、区农业农村局，东管委、区市场监管局、区文广旅局、区同城化工作局、区农管委、区服管委）

**（六）做好市场主体培育。**培育扶持金迪飞龙、长城物资等一批主业突出、核心竞争力强、诚信规范、销售增速快，社会效益、经济效益好的大中型商贸流通企业，促进企业做大做强。开展小微企业培育，不断壮大企业规模，鼓励符合条件的个体转型升级为企业，开展文体娱乐、婚姻服务等居民服务业企业培育，建立并完善“个转企”、商贸流通限上和服务业规上入围重点培育等3个名录库。重点围绕信息传输业、文化、体育和娱乐业等产业做好企业培育，推动“升规入统”月度入库工作。（**责任部门：**各镇（街道）、区级各部门）

三、重点保障

**（一）加强组织领导。**各镇（街道）和行业主管部门要精心组织商务和服务业“开门红”行动，按照“清单制+责任制”方式，精准抓指标、抓行业、抓项目、抓企业，确保完成目标任务。

**（二）加强业务培训统计支撑。**开展企业和抽样单位专题培育培训，一季度完成其他非营利性服务业、新入规（限）抽样单位轮训。加强统计指导，加强对比分析，确保应统尽统。

**（三）加强分析调度。**严格服务业运行监测，细化预警预判、“清单”提示，强化督促指导、适时通报约谈。各行业主管部门要深入企业、项目实地，扭住重点、突出难点，落实“个性化”措施，确保执行有力、调度有效。

**（四）加强结果运用。**完善服务业考核管理办法，将年度“一次性”考核细化到季度，贯穿于目标任务完成、规上企业培育、重点项目建设等方面。对完成商务和服务业“开门红”目标的部门，给予商务和服务业目标考核专项加分。

附件4-1：2022年全区服务业支撑指标一季度目标任务表

附件4-1

2022年全区服务业支撑指标一季度目标任务表

| **序号** | **行业** | **指标名称** | **一季度任务** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批发和零售业 | 批发业商品销售额 | 24 | 区商务局 |
| 2 | 零售业商品销售额 | 20 |
| 3 | 交通运输业 | 公路运输总周转量 | 15 | 区交运局 |
| 4 | 水上运输总周转量 | 15 |
| 5 | 装卸搬运和仓储业规上企业营业收入（错月） | 30 | 区发改局 |
| 6 | 邮政业务总量 | 28 | 区交运局 |
| 7 | 住宿和餐饮业 | 住宿业营业额 | 24 | 区商务局 |
| 8 | 餐饮业营业额 | 20 |
| 9 | 金融业 | 金融机构存贷款余额 | 19 | 区金融工作局 |
| 10 | 保费收入 | 30 |
| 11 | 贷款余额 | 19 |
| 12 | 房地产业 | 商品房屋销售面积 | 24 | 区住建局 |
| 13 | 劳动工资 | 18 |
| 14 | 信息传输业 | 电信业务总量 | 30 | 区经科信局 |
| 15 | 互联网和相关服务、软件和信息技术服务业规上企业营业收入（错月） | 50 |
| 16 | 租赁和商务服务业 | 规上企业营业收入（错月） | 50 | 区财政局、区人社局、区公安分局 |
| 17 | 抽样单位劳动工资 | 22 |
| 18 | 科学研究和技术服务业 | 规上企业营业收入（错月） | 50 | 区住建局、区财政局、区农业农村局、区经科信局、区市场监管局、区国土分局等 |
| 19 | 劳动工资 | 18 |
| 20 | 居民服务、修理和其他服务业 | 规上企业营业收入（错月） | 50 | 区交运局、区住建局等 |
| 21 | 抽样单位劳动工资 | 23 |
| 22 | 文化、体育和娱乐业 | 规上企业营业收入（错月） | 0 | 区委宣传部、区文广旅局 |
| 23 | 劳动工资 | 20 |
| 24 | 水利、环境和公共设施管理业 | 劳动工资 | 18 | 区水务局、区综合行政执法局、区住建局、区财政局等 |
| 25 | 教育业 | 劳动工资 | 18 | 区教育和体育局 |
| 26 | 卫生和社会工作业 | 劳动工资 | 18 | 区卫健局、区民政局 |
| 27 | 公共管理、社会保障和社会组织业 | 劳动工资 | 18 | 区财政局 |
| 28 | 农林牧渔业 | 农、林、牧、渔服务业 | 7 | 区农业农村局 |

附件5

项目投资一季度“开门红”工作方案

一、工作目标

一季度，持续推进33个续建项目加快建设，顺利推动30个新开工项目落地建设，确保全区全社会固定资产投资累计完成30.7亿元，增长17%。

二、工作重点

**（一）加快推进在建项目。**坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展，重点抓好重点项目、重点企业复工复产工作，鼓励在建项目能不停工的尽量不停工。对确需要停工的项目，各项目主管单位要提前介入，加强沟通协调，制定详实的复工计划和施工方案，推动蜀都大道东延线资简段、城东教育园区建设项目等33个续建项目加快建设，争取形成更多实物量支撑一季度投资。

**（二）推进新项目如期开工。**按照《资阳市雁江区2022年一季度重点项目实施计划》安排，各项目主管部门会同项目业主，加快推进新项目的前期工作，各项目要素保障部门要大力支持，尽量缩短审批时间，为项目如期开工开“绿色通道”，积极参与全省一季度重大项目集中开工、全市一季度重大项目竞进拉练活动，推动资阳现代食品产业园项目、雁江区城乡建设用地增减挂钩项目等30个新项目一季度落地建设。

**（三）切实做好项目入库工作。**各项目主管部门要认真履行主体责任，提前做好项目入库基础资料，及时提交入库，凡是落地建设的项目原则上要入库。区发改局、区统计局、区重点项目服务中心要做好指导服务工作，确保项目库存在200亿元以上。

**（四）常态化开展储备争取。**在推进既定项目的同时，各项目主管部门要根据上级要求加强项目储备，不遗余力向上争取资金，加大“跑步进厅”力度，力争更多项目纳入中省资金支持盘子。继续把招商引资作为一号工程，突出节会招商、上门招商、成链招商、服务“一条龙”招商，优化招商引资项目储备，不断丰富完善全年重点项目实施计划，做大项目投资总量。

三、工作保障

**（一）落实制度保障。**一是全面优化项目推进工作，落实“1+5+N”项目推进体系，坚持实行领导联系部门帮扶全覆盖、重大项目全流程调度、重大项目季度竞进拉练等推进机制，严格实施“周调度、旬通报、月研判”项目调度机制，提高项目推进质量和效率。二是全面逗硬考核督查工作，严格落实市重点“金鹰”“树懒”项目通报、项目投资“红黑榜”、季度目标绩效考核、问题项目“点球”督办、区人大对重大支撑项目跟踪督查等督查机制，对问题项目建立预警提醒台账，并实行销号管理。

**（二）提升要素保障。**要提升要素保障服务、优化审批服务联动机制，逐个项目建立保障方案，明确关键环节办结时限，打好要素审批服务提前量。要抓勤把准吃透扣细本行业领域国家、省市产业政策和项目投资的重点及方向，实现资金争取新突破。要创新融资方式机制，充分挖掘和利用政策、金融、民间、招商四大资源，破解项目资金瓶颈问题。在积极向上争取用地指标的同时，大力实施农村土地整理、增减挂钩等用地指标保障项目，盘活闲置低效用地，提高土地利用效率，保障项目建设用地需求。

**（三）优化营商环境。**继续开展“创建一流营商环境”十大行动，持续深化“放管服”改革，加快推进“最多跑一次”改革，坚决做到“五减少”，不断提升政务服务“一网通办”能力，让数据信息多跑路、企业群众少跑腿，持续提升政务服务效率。落实惠企帮扶举措，扎实开展“三联三促”、金融顾问团、“订单式”法律服务等机制，围绕企业重点关注的用地、用工、融资、用能、惠企政策等方面诉求，加快盘活存量建设用地，帮助企业招聘人员，深入推进普惠金融，全力保障水电气供应，努力兑现政府承诺。夯实产权保护、市场准入负面清单、公平竞争制度三大市场体系基础制度，依法加强对各种所有制经济产权保护，促进各类企业在要素获取、准入许可、经营运行、政府采购和招投标等领域得到平等对待。

附件5-1：资阳市雁江区2022年一季度重点项目实施计划

附件5-1

资阳市雁江区2022年一季度重点项目实施计划

单位：万元、项

| **序号** | **项目名称** | **建设地址** | **建设批次** | **主要建设内容及规模** | **建设****年限** | **总投资** | **2022年计划完成投资** | **截至2021年底累计完成投资** | **2022年底要达到的主要形象进度** | **计划开工时间** | **业主单位** | **责任部门** | **区级责任领导** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **责任人** | **单位名称** | **责任人** |
| **合计：63项** |  |  |  | **5567669**  | **1247523**  | **956595**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、城东管委会7项** |  |  |  | **402500**  | **63500**  | **162120**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资阳环境职业学院建设项目 | 雁江区 | 续建 | 占地约1200亩，一期占地606亩，建设工程约11.5万平方米，主要建设内容有教学楼，行政办公楼，图书馆，标准运动场，学术报告厅，体育馆，后勤附属用房；二期占地585亩，建设工程约9万平方米，主要建教学楼、学生宿舍、食堂、实训楼、国际交流中心、学术交流中心、会堂、创业中心、后勤附属用房等。 | 2018-2023 | 200000 | 8000 | 117120 | 实训楼等主体施工 |  | 四川三秦投资集团有限责任公司 | 张光伟 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 | 市级 |
| 2 | 雁江区棚户区改造及配套设施一期项目（宝莲新村片区） | 雁江区 | 续建 | 占地约41.83亩，总建筑面积约195742平方米及其配套等附属设施。 | 2020-2022 | 54000  | 9000 | 45000 | 竣工。 |  | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 魏丽 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 | 市级 |
| 3 | 资阳市雁江区城东新区黄泥河农贸市场建设项目 | 城东新区 | 新开工 | 占地面积约 8.7 亩，总建筑面积 10364 ㎡，建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修、绿化工程、围墙及附属工程等。 | 2022-2023 | 5900  | 3000 |  | 主体建设 | 2022.03 | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 魏丽 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 |  |
| 4 | 沱三桥维修维护 | 城东新区 | 新开工 | 对沱三桥进行维修加固。 | 2022 | 600 | 600 |  | 完工 | 2022.03 | 城东管委会 | 肖胜利 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 |  |
| 5 | 城东新区道路路灯安装工程 | 城东新区 | 新开工 | 城东新区已交付使用未安装路灯的道路 | 2022-2023 | 2000  | 900 |  | 完成总投资45% | 2022.03 | 城东新区管委会 | 肖胜利 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 |  |
| 6 | 城东新区道路黑化工程 | 雁江区 | 新开工 | 拟对城东新区城市部分已毁道路进行黑化，全长25公里。 | 2022-2025 | 40000 | 7000 |  | 部分完工 | 2022.01 | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 魏丽 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 | 市级 |
| 7 | 资阳市鸿鹄高级中学建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 拟选址于城东新区遂资眉连接线北侧，占地280亩，总建筑面积约18万平方米，一期建筑面积约8万平方米，二期建筑面积约10万平方米，办学规模约13000人。 | 2022-2024 | 100000 | 35000 |  | 一期投用 | 2022.01 | 鸿鹄科智（北京）教育科技集团公司 | 许俊 | 城东管委会 | 肖胜利 | 陈宏宇 | 市级 |
| **二、区工管委6项** |  |  |  | **778000**  | **143500**  | **14500**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安井食品三期项目 | 资阳医药食品产业功能区 | 续建 | 主要建设万吨级信息化智能仓储，建设面积约3700平方米。 | 2021-2022 | 3000 | 1500 | 1500 | 竣工 |  | 四川安井食品有限公司 | 张少华 | 区工管委 | 曾科 | 唐瑜 |  |
| 9 | 南京广维装备制造（雁江）生产基地项目 | 雁江区 | 续建 | 计划用地约40亩。主要生产混凝土、沥青混凝土搅拌设备；建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约3万平方米。 | 2021-2022 | 15000 | 8000 | 7000 | 竣工。 |  | 南京广维机电设备制造有限公司 | 林源红 | 区工管委 | 曾科 | 唐瑜 | 市级 |
| 10 | 新疆醇义－新型建材（雁江）生产基地项目 | 雁江区 | 续建 | 占地约48亩，正式投产后，年生产销售约150万平方米建筑模板，年产值约1亿元，年税收约500万元，可提供就业人数100人以上。 | 2021-2022 | 10000 | 4000 | 6000 | 竣工。 |  | 资阳天富环保科技有限公司 | 王义文 | 区工管委 | 曾科 | 唐瑜 | 市级 |
| 11 | 丰源钢结构加工（雁江）基地建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 项目占地约200亩。总建筑面积为14万平方米。主要建设内容包括：轻钢加工车间、重钢加工车间，维护车间、涂装车间、材料物资仓库、办公楼、员工寝室、研发大楼以及厂区绿化等基础配套设施等。 | 2022-2024 | 40000 | 20000 |  | 厂房主体建设。 | 2022.03 | 惠州市丰源钢结构有限公司 | 罗旭 | 区工管委 | 曾科 | 唐瑜 | 市级 |
| 12 | 资阳现代食品产业园项目 | 雁江区 | 新开工 | 项目占地约5平方公里，分三期建设，一期占地600亩，为食品产业园项目首期启动区，总投资10亿元，建设年限2022年－2023年，主要推动日本桃屋榨菜、巴蜀辣韵、天香食品等10余个签约项目快速建成投产，建成生产厂房面积约40万平方米，完善园区内桐子路延长线1.4公里及其他管网配套建设；二期占地约3500亩，为食品产业园核心区，总投资60亿元，建设年限2023年—2025年，主要建设生产厂房约233万平方米，配套建设商务会展中心、食品研发大楼、人才公寓、资味美食街道以及主要骨干道路30公里，引进功能性休闲绿色食品企业14家，三期占地3500亩，为食品产业园拓展区，总投资30亿元，建设时限2026年—2030年。 | 2022-2025 | 700000 | 100000 |  | 厂房主体建设。 | 2022.03 | 资阳市雁兴建设开发投资有限公司 | 林刚 | 区工管委 | 曾科 | 唐瑜 | 市级 |
| 13 | 汪氏罐装蜂蜜提升项目 | 雁江区 | 新开工 | 新建14000平方米的车间及办公楼，新建果酒生产线三条。 | 2022 | 10000 | 10000 |  | 竣工 | 2022.03 | 四川汪氏蜂蜜有限公司 | 朱世勇 | 区工管委 | 曾科 | 唐瑜 | 市级 |
| **三、区交运局4项** |  |  |  | **430400**  | **89400**  | **56000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 雁江区农村公路品质提升项目 | 雁江区 | 续建 | 建设特色镇村、特色产业园区、旅游景区、市域周边道路全长395公里，路面宽4.5-7米，沥青/水泥混凝土路面，四级/二级公路。 | 2021-2023 | 150000 | 50000 | 20000 | 完成100公里 |  | 市城投公司 | 待定 | 区交运局 | 陈勇 | 杨平 |  |
| 15 | 雁江区撤并建制村通村公路建设 | 雁江区 | 续建 | 建设全区撤并建制村公路50公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土路面，公路等级四级。 | 2021-2022 | 8000 | 3000 | 5000 | 完工 |  | 各镇人民政府 | 各镇人民政府镇长 | 区交运局 | 陈勇 | 杨平 |  |
| 16 | 雁江区涉改乡镇公路建设 | 雁江区 | 续建 | 实施涉改镇乡交通设施改善提升项目34.36公里。其中：提升中心场镇道路0.76公里；提升主要骨干道路18.8公里；新建部分乡村道路14.8公里。 | 2021-2022 | 2400 | 1400 | 1000 | 完工 |  | 资阳市禹兴建设工程有限责任公司 | 顾军 | 区交运局 | 陈勇 | 杨平 |  |
| 17 | 蜀都大道东延线资简段 | 雁江区 | 续建 | 起于简阳马家桥，止于资阳市城东新区蜀乡大道，道路全长20.18公里，路基宽33.5米，按照双向六车道一级公路标准设计。 | 2021-2025 | 270000 | 35000 | 30000 | 完成桥梁墩台基础 |  | 雁江区腾雁交通建设集团有限公司 | 宋斌 | 区交运局 | 陈勇 | 杨平 | 市级 |
| **四、区住建局12项** |  |  |  | **826021**  | **296000**  | **345000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 阳光·十里江湾 | 城东新区蜀乡大道 | 续建 | 新建商业商住项目GT02-01-02规划用地约92 亩，建筑面积约20万平方米包括商业开发及附属设施建设。 | 2020-2022 | 100000 | 24000 | 76000 | 竣工 |  | 资阳云耀置业有限公司 | 王玲 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 |  |
| 19 | 东江壹品 | 蜀乡大道交纬一路旁 | 续建 | 占地56亩，建总建筑面积约14万平方米商业综合体开发及房地产开发。 | 2021-2023 | 65000 | 35000 | 25000 | 主体工程完工 |  | 资阳天戌置业有限责任公司 | 张亮 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 |  |
| 20 | 道轩.望江府商业商住开发项目 | 碧霞路东侧 | 续建 | 占地54亩，总建筑面积116851.61㎡，其中住宅面积84268.12㎡，其他配套建筑面积3734㎡ | 2021-2023 | 60000 | 30000 | 20000 | 主体完工，配套陆续施工 |  | 资阳道轩房地产开发有限公司 | 邱俊 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 |  |
| 21 | 滨江.公园壹号商业商住开发项目 | 蜀乡大道以西、纬一路以南 | 续建 | 占地76.34亩，总建筑面积约为13.23万平方米的商业综合体开发及房地产开发。 | 2021-2023 | 70000 | 35000 | 25000 | 主体工程完工 |  | 四川秋志养生保健服务有限公司 | 张勇 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 |  |
| 22 | 朗基·江樾和鸣 | 城东新区 | 续建 | 占地118亩，总建筑面积30万平方米商业综合体开发及房地产开发。 | 2021-2023 | 70000 | 40000 | 10000 | 主体施工 |  | 资阳市沁峰房地产开发有限公司 | 胡鹏 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 |  |
| 23 | 阳光·云璟台建设项目 | 城东新区 | 续建 | 项目占地面积约85.95亩，规划用地面积57342㎡，建总建筑面积220000平方米的商业商住。 | 2021-2023 | 100000  | 50000 | 20000 | 主体施工 |  | 资阳嘉阳置业有限公司 | 待定 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 |  |
| 24 | 资阳市雁江区老旧小区改造及配套黑化道路项目 | 雁江区 | 续建 | 涉及中心城区老旧小区改造47766户，约450.3267万平方米，对建筑主体、楼栋公用设施、消防设施、安防设施、小区管线、小区排水设施、道路设施、环卫设施、康体休闲设施，增加电梯小区停车场、风貌综合整治等。 | 2020-2024 | 166021 | 46000 | 34000 | 完成2022年改造任务 |  | 资阳市禹兴建设工程有限责任公司 | 顾军 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 | 市级 |
| 25 | 鸿雁·南庭项目（雁江区农业局片区旧城改造建设项目） | 雁江区 | 续建 | 规划总建筑面积为190073.77平方米（其中地下建筑面积57354平方米、地上建筑面积132719.77平方米）。 | 2019-2022 | 150000 | 15000 | 135000 | 竣工 |  | 资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司 | 刘敬民 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 | 市级 |
| 26 | 雁江区天然气管道改扩建暨安全提升项目 | 雁江区 | 新开工 | 雁江区天然气管网改扩建，建设内容包括扩建新管网、改造老化管网。 | 2022-2025 | 11000 | 3000 |  | 老化管网改造40%，新管网扩建25% | 2022.01 | 资阳港华燃气有限公司、资阳市蜀能天然气有限公司、资阳中鑫天然气有限公司 | 汤尚武彭正富钟秀泉 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 | 市级 |
| 27 | 荣慧总部大楼 | 雁江区 | 新开工 | 占地约10亩，新建约2万平方米办公大楼。 | 2022-2023 | 12000  | 6000 |  | 主体施工 | 2022.02 | 荣慧建筑有限公司 | 张斌 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 | 市级 |
| 28 | 城东新区污水处理厂“一厂一策”系统化整治工程 | 雁江区 | 新开工 | 拟对城东污水处理厂截流系统及排口整治、水质检测等 | 2022-2023 | 12000 | 5000 |  | 主体建设 | 2022.03 | 资阳市雁江建投水务有限公司 | 刘斌 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 | 市级 |
| 29 | 废旧建筑垃圾回收利用项目 | 雁江区 | 新开工 | 需土地60亩，年产约100万吨左右。主要生产线为：砂石、干粉砂浆、水泥稳定层原材料、新型水泥制品（装配式建筑原材料）等。建设内容为：建筑废弃物分拣车间和处理车间厂房、干粉砂浆生产车间厂房、机制砂生产线厂房、水泥稳定层生产线厂房、新型水泥制品生产线厂房、粉料堆棚、骨料堆棚、原料筒仓、成品筒仓、成品堆棚、配电房、办公用房、职工倒班宿舍、职工餐厅等。 | 2022-2023 | 10000 | 7000 |  | 主体工程完工 | 2022.03 | 资阳和众新型建材有限公司 | 唐晓 | 区住建局 | 都锦 | 陈宏宇 | 市级 |
| **五、区经科信局2项** |  |  |  | **22000**  | **22000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 雁江区加油加气站建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 新建中和加油加气站和城东加油加气站，占地约15亩，规模约1万吨。 | 2022 | 12000 | 12000 |  | 竣工 | 2022.03 | 资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司 | 刘敬民 | 区经科信局 | 黄伟 | 唐瑜 | 市级 |
| 31 | 四川加多宝饮料生产线扩能建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 新增一条生产线；该项目建成后，预计新增产能1000万标箱/年。 | 2022 | 10000 | 10000 |  | 竣工 | 2022.02 | 四川加多宝饮料有限公司 | 孙志林 | 区经科信局 | 黄伟 | 唐瑜 | 市级 |
| **六、区农业农村局12项** |  |  |  | **170865**  | **109190**  | **34620**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 乡村振兴及园区品质提升项目 | 丰裕镇 | 续建 | 1.人乐、人民、丹桂、新华沿线院落打造含厕所改造200户；2.示范村落打造，打造农耕文化二十四节气、长寿文化小村共2个。进行林盘整治、院落打造、人居环境提升、节点打造等；3.建设垃圾分类收运亭30个，生态湿地6处，大型微动力1处；4.丰慈路扩宽加黑化7.5公里。 | 2021-2022 | 3000 | 2500 | 500 | 完工 |  | 资阳市蜀乡农业投资有限公司 | 杨华平 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 |  |
| 33 | 资阳市雁江区生猪代养场建设项目 | 雁江区 | 续建 | 拟新建生猪代养场8处：每处场内给水系统（蓄水池100m3、水井120m）、硬化道路（场区道路、场外道路、赶猪通道）、污水系统（一级干湿分离池225m3、二级沼气池1000m3、三级沼液储存池1200m3、污水管道60m）、场区高低压配电系统（发电机1个、变压器1个）、猪舍（土建钢构2栋、设备2栋）、生产附属工程（围墙、发电机房、宿舍、上猪台等） | 2021-2022 | 4000 | 2000 | 2000 | 完工 |  | 资阳蜀乡建筑工程有限公司 | 杨华平 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 |  |
| 34 | 雁江区丰裕柑桔苗木繁育基地建设项目 | 丰裕镇 | 续建 | 新建引种园50亩；母本园50亩；原种培育100亩；采穗圃（含砧木）100亩；无病毒容器苗繁育圃500亩；机耕道2000m；田间生产路4000m；排灌渠系（60X60）1500m；排灌渠系（40X60）2500m；蓄水池10口；喷灌系统800亩；智能玻璃育苗温室10亩；连跨大棚100亩；网室190亩；电动遮荫棚500亩；配套用房及场地1800平方米；购置相关仪器设备94台套。 | 2020-2022 | 4120 | 2000 | 2120 | 建设完成 |  | 资阳市蜀乡农业投资有限公司 | 杨华平 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 |  |
| 35 | 雁江区丰裕冷链物流体系建设项目 | 丰裕镇 | 续建 | 计划修建分拣中心40000m2，冷藏库总体积3000m3，容量1500吨；气调仓库总体积3000 m3，容量1500吨。冷藏运输车10辆，300吨有效运输量。 | 2020-2023 | 9055 | 3000 | 5000 | 主体完成 |  | 资阳市蜀乡农业投资有限公司 | 杨华平 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 |  |
| 36 | 雁江区正大30万头生猪产业链项目 | 雁江区 | 续建 | 新建种猪场2个、代养场30个，圈舍共14万平方米；建设异位发酵工程20座3.5万平方米，各场配套生物防控体系、养殖废弃物资源化利用、养殖环境控制、自动化饲喂等设施设备。 | 2020-2022 | 50000 | 15000 | 25000 | 竣工。 |  | 四川正大畜牧有限公司 | 李享 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 | 市级 |
| 37 | 四川正大畜牧有限公司凤凰种猪场建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 占地约220亩左右，修建存栏6000头能繁母猪场，项目包含配怀舍2栋，分娩舍2栋，GDU舍1栋，公猪舍1栋，隔离舍1栋，配套生活区，粪污区，道路等，项目投产后每年能提供断奶小猪15万头以上。 | 2022-2023 | 22000 | 13000 |  | 完工。 | 2022.01 | 四川正大畜牧有限公司 | 白宇飞 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 | 市级 |
| 38 | 上海壹佰米（雁江）“叮咚买菜”基围虾西南基地 | 雁江区 | 新开工 | 建设“叮咚买菜”基围虾西南基地。项目分两期建设。其中，一期项目计划流转土地约300亩，建设基围虾养殖基地。二期项目计划用地约30亩，建设基围虾深加工厂。 | 2022-2023 | 20000 | 13000 |  | 完成主体建设的65%。 | 2022.03 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 郭维舞 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 | 市级 |
| 39 | 雁江区2022年乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目 | 雁江区 | 新开工 | 为实施乡村振兴产业发展及巩固脱贫攻坚成果，拟在164个村开展村庄建设行动，包括村域内道路、人居环境、产业发展、综合性公共服务中心等项目。 | 2022 | 20000 | 20000 |  | 竣工。 | 2022.01  | 区农业农村局 | 秦兵 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 | 市级 |
| 40 | 雁江区绿色种养循环示范建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 突出绿色循环理念，按照“整县推进，种养结合，综合配套，模式创新”的思路，以沼液等畜禽粪肥综合利用为目的，实现全区畜禽粪污资源化利用。主要在种养循环示范区建设山间储液池、铺设沼液运输管网、实施消纳土地改造整理等，建立沼液输送和田间水肥一体化系统。同时在丹山镇建立大棚蔬菜种植基地。 | 2022 | 11000 | 11000 |  | 完工 | 2022.01  | 区农业农村局 | 秦兵 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 | 市级 |
| 41 | 宝台镇红薯产业园建设项目 | 宝台镇 | 新开工 | 在宝台镇实施红薯基地建设。 | 2022 | 5000 | 5000 |  | 完工 | 2022.01 | 区农业农村局 | 秦兵 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 |  |
| 42 | 雁江区2022年农产品仓储冷链物流设施建设项目 | 雁江区 | 新开工 | 支持15个新型经营主体建设冷藏库80个，容量8000吨。 | 2022 | 4000 | 4000 |  | 完工 | 2022.02 | 区农业农村局 | 秦兵 | 区农业农村局 | 秦兵 | 杨平 |  |
| 43 | 雁江区2021年高标准农田及灾毁农田修复项目 | 雁江区 | 新开工 | 建设高标准农田2.88万亩，修复灾毁农田3.35万亩。 | 2022 | 18690 | 18690 |  | 完工 | 2022.01 | 区农业农村局 | 秦兵 | 区农业农村局老君镇 | 秦兵耿博淮 | 杨平 | 市级 |
| **七、区商务局2项** |  |  |  | **11500**  | **7500**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 苌弘美食博览园项目 | 雁江区宝莲街道办事处 | 新开工 | 项目拟在希望城商业综合体，打造雁江区一个具有亮点的餐饮娱乐特色美食打卡地，重点营造“网红打卡地”氛围，吸引过境人口的到访，形成融吃、购、看、玩于一体的都市美食街区。 | 2022 | 1500 | 1500 |  | 竣工 | 2022.03  | 资阳市金迪实业有限责任公司 | 刘官银 | 区商务局 | 纪静 | 李丽平 |  |
| 45 | 资阳城市之夜美食城项目 | 雁江区莲花街道 | 新开工 | 项目计划投资1亿元，占地15亩，建筑面积约1.5万平方米，计划建成集美食、餐饮、大型商超等为一体的大型都市餐饮集聚地。 | 2022-2023 | 10000 | 6000 |  | 完成施工并正式运营 | 2022.02  | 资阳市沱江新城开发建设有限公司 | 廖一 | 区商务局 | 纪静 | 李丽平 | 市级 |
| **八、区服管委1项** |  |  |  | **1000000**  | **100000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 成渝职教城基础设施项目 | 雁江区 | 新开工 | 项目位于保和镇，职教城规划面积10平方公里，其中核心区3平方公里。按照规划布局，拟新建功能区市政道路约22公里，建设等级为一级公路兼顾市政功能。新建堤防14.8公里，其中沱江左岸河堤长约2.5公里，拟修建全生态式堤防及配套路堤景观带、小品房等。拟建设生活污水处理厂1座，生产污水处理厂1座，处理总规模达到3000m³/d。拟建设功能区安置房约20万平方米，配套相关附属设施及农贸市场等功能区域。扩建中和镇自来水厂及新建管网、加压站等配套设施，新建110千伏线路6公里，新增配变15台，新建110千伏变电站3座，新建燃气调压站1座。核心区域规划建设高速光纤，建立功能区5G通讯、云计算、物联网等数字化供应链管理基础。新建公共停车场（1000个停车位）、旅游厕所（10个）、公交站（5个）、加油站（2个）、多功能公共服务中心（2个）等设施。 | 2022-2030 | 1000000  | 100000 |  | 启动建设 | 2022.03  | 四川雁投开发建设有限公司 | 周林霞 | 区服管委 | 熊浩杰 | 李丽平 | 市级 |
| **九、区卫健局5项** |  |  |  | **48800**  | **20350**  | **21950**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 雁江区宝莲社区卫生服务中心（宝莲社区医院）阵地建设项目 | 宝莲街道城南大街250-262号 | 续建 | 装饰装修公共卫生及医疗业务用房5091平方米，地下停车位80个，设置公共卫生服务区及医疗卫生服务区，内含综合病床50个，中医病床44个，其中理疗床位20个。 | 2021-2022 | 800 | 700 | 100 | 竣工 |  | 四川雁投文旅投资有限公司 | 刘玖华 | 区卫健局 | 张智勇 | 李丽平 |  |
| 48 | 资阳市雁江区人民医院综合业务用房建设项目 | 城东新区蜀乡大道 | 续建 | 建设综合业务用房约1.65万平方米，设置职工及病员食堂、职能科室办公室、档案室、多功能会议室、学术厅等。 | 2021-2022 | 8500 | 4650 | 3850 | 主体竣工 |  | 资阳市禹兴建设工程有限责任公司 | 顾军 | 区卫健局 | 张智勇 | 李丽平 |  |
| 49 | 资阳市雁江区中医医院医疗综合楼建设项目 | 雁江区 | 续建 | 建设包含产科、ICU、心血管科、重症医学、儿科、骨科、肾内、肛肠、神内、肿瘤、脾胃、口腔科等科室的住院病区及出入院、药房、静配中心、高压氧舱、停车场、教学用房、科研用房等附属功能的大楼约3.4万平方米。 | 2020-2022 | 19000 | 7000 | 12000 | 竣工。 |  | 资阳市雁江区中医医院 | 侯锡斌 | 区卫健局 | 张智勇 | 李丽平 | 市级 |
| 50 | 中国西部生育健康服务中心建设项目 | 雁江区 | 续建 | 项目新建生育健康服务中心大楼（11层）和地下车库等，建筑面积约3.7483万平方米。包含生殖不孕不育中心、产前诊断中心、产后康复中心、儿童康复中心、月子中心等。设置床位约100张，地下车位380个。 | 2020-2023 | 18500 | 6000 | 6000 | 完成主体施工 |  | 资阳市禹兴建设工程有限责任公司 | 顾军 | 区卫健局 | 张智勇 | 李丽平 | 市级 |
| 51 | 资阳市雁江区人民医院突发公共卫生事件应急救治能力改建项目 | 城东新区蜀乡大道 | 新开工 | 装饰装修重症监护病房1200平方米，设置病床36张及相应配套设施设备。 | 2022 | 2000 | 2000 |  | 竣工投用 | 2022.02 | 资阳市雁江区人民医院 | 罗颂 | 区卫健局 | 张智勇 | 李丽平 |  |
| **十、雁江生态环境局2项** |  |  |  | **26778**  | **20000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 资阳市雁江区农村生态环境保护建设与资源节约综合利用项目 | 雁江区 | 新开工 | 生活污水处理设施及配套管网工程，其中：生活污水处理设施及配套管网主要修建在农村聚居点、日处理污水规模约26695立方米 | 2022 | 18000 | 18000 |  | 竣工。 | 2022.01 | 资阳市雁飞环保科技有限公司 | 米剑 | 雁江生态环境局 | 朱戟 | 钟洵 | 市级 |
| 53 | 阳化河水系治理与生态修复项目 | 雁江区 | 新开工 | 拟整治农村聚集点数量共计13个，建设一体化污水处理设施12套，三格式化粪池150座，配套主管网5.411km，支管网7.9km。建设尾水湿地，文龙大桥选点，打造原生库，建设GCPP水生态环境智慧管控系统。生态缓冲带71.15亩、沉水植物栽种50亩、临水植物栽种2km、人工浮岛建设4000㎡，人工湿地38.1亩及生态修复带5km，生态沟渠2km。 | 2022-2024 | 8778 | 2000 |  | 完成主体工程建设 | 2022.03 | 资阳市雁江建投水务有限公司、沿线乡镇 | 刘斌 | 雁江生态环境局 | 朱戟 | 钟洵 |  |
| **十一、区教体局2项** |  |  |  | **95461**  | **16500**  | **6000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 城东教育园区建设项目 | 雁江区 | 续建 | 规划占地约244.73亩，新建校舍及附属设施、设备购置等。 | 2021-2025 | 91189 | 15000 | 6000 | 字库山九义校主体完工，文明幼儿园主体施工，资阳市第一中学加快前期 |  | 资阳雁投教育管理有限公司、雁江区文明幼儿园 | 杨超 | 区教体局 | 苏贤光 | 李丽平 | 市级 |
| 55 | 雁江区乡镇学校改扩建项目 | 雁江区 | 新开工 | 对中和中学、石岭镇初中、伍隍镇初中、伍隍中学等学校实施改扩建。 | 2022-2024 | 4272 | 1500 |  | 部分主体完工 | 2022.03 | 各项目学校 | 各项目学校法人 | 区教体局 | 苏贤光 | 李丽平 |  |
| **十二、区民政局1项** |  |  |  | **7854**  | **4000**  | **2300**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 资阳市雁江区中心养护院 | 沱东新区展望大街南侧 | 续建 | 项目占地31亩，建设养老床位500张及相关配套设施。 | 2021-2023 | 7854 | 4000 | 2300 | 主体完工，室内装饰 |  | 区民政局 | 兰玉川 | 区民政局 | 王文玉 | 钟洵 |  |
| **十三、区水务局2项** |  |  |  | **29421**  | **13925**  | **1494**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 雁江区小型病险水库除险加固项目 | 雁江区 | 续建 | 对大坝、溢洪道、放水道及相应设施进行整治改造。 | 2021-2025 | 15730 | 2325 | 1493.71 | 完成总工程量的25%左右 |  | 雁江区水利工程管理总站 | 陈亮 | 区水务局 | 何永根 | 杨平 | 市级 |
| 58 | 沱江流域防洪治理工程 | 雁江区 | 新开工 | 主要建设龙安堤防3.412km，防洪标准为10年一遇；南津镇段防洪治理工程新建堤防长2.327km；王二溪堤防建设1.577公里 | 2022-2023 | 13690.6 | 11600 |  | 完成总工程量的85%左右 | 2022.01 | 雁江区河湖管理中心 | 汪鹏 | 区水务局 | 何永根 | 杨平 | 市级 |
| **十四、区国土分局1项** |  |  |  | **166800**  | **40000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 雁江区城乡建设用地增减挂钩项目 | 雁江区 | 新开工 | 该项目涉及丹山镇、老君镇、宝台镇、南津镇、伍隍镇、石岭镇、小院镇、堪家镇30个城乡建设用地增减挂钩项目，主要通过整理农村宅基地，改善农村村民居住条件，腾退集体建设用地，实现建设用地节余周转指标，助力乡村振兴和城乡建设发展。 | 2022-2025 | 166800 | 40000 |  | 完成投资总额的25%。 | 2022.01 | 资阳宇弘土地整理有限公司 | 张川 | 区国土分局 | 李成文 | 陈宏宇 | 市级 |
| **十五、区自然资源规划局1项** |  |  |  | **150000**  | **50000**  | **30000**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 雁江区“美丽场镇”建设项目 | 雁江区 | 续建 | 道路黑化、农贸市场改造、建筑外立面美化、街道绿化、亮化等。 | 2020-2023 | 150000 | 50000 | 30000 | 雁江区“美丽场镇”建设项目全区改造范围达到60%。 |  | 资阳美丽场镇建设有限公司 | 何礼 | 区自然资源规划局 | 朱万里 | 陈宏宇 | 市级 |
| **十六、区重点项目服务中心3项** |  |  |  | **1401269**  | **251658**  | **282611**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 新建成都至自贡高速铁路 | 雁江区 | 续建 | 建设成都东站经资阳临空经济区、雁江区、内江至自贡东站高速铁路，设计时速 350 千米。资阳境内全长约 27.9 千米，新建资阳西站。 | 2019-2024 | 1117000 | 150000 | 200000 | 路基施工 |  | 川南城际铁路有限责任公司 | 陈大智 | 区重点项目服务中心 | 李莉 | 龚小平 |  |
| 62 | 成渝线K137+055龙马河大桥重建工程 | 丰裕镇天明村 | 续建 | 在既有成渝线K137+055龙马河大桥右侧新建一座铁路桥并局部改线。改线起点为成渝线K136+460，改线终点为成渝线 K137+630，及由此引起的线路、轨道、路基、桥梁、信号、通信、接触网等工程 | 2021-2022 | 4269 | 1658 | 2611 | 竣工 |  | 成都局集团公司工程管理所 | 马骏 | 区重点项目服务中心 | 李莉 | 龚小平 |  |
| 63 | 轨道交通资阳线（雁江段）建设项目 | 雁江区 | 续建 | 轨道交通资阳线起于轨道交通18号线福田站，止于成渝客专资阳北站，线路全长38.7公里，其中雁江段18.73公里，新建临空经济区站、娇子大道站、苌弘广场站、宝台大道站、资阳北站。 | 2020-2024 | 280000  | 100000 | 80000 | 基础施工 |  | 成都轨道交通集团有限公司 | 单青红 | 区重点项目服务中心 | 李莉 | 龚小平 |  |

信息公开选项：主动公开

资阳市雁江区人民政府办公室 2022年2月22日印发