安府函〔2024〕343号

安岳县人民政府

关于调整《安岳县2023年县域商业建设行动

项目实施方案》的函

市商务局、市财政局、市农业农村局：

2023年7月6日，根据《四川省商务厅 四川省财政厅 四川省乡村振兴局关于印发〈四川省县域商业建设项目管理细则〉和〈四川省农产品供应链建设+项目管理细则〉的通知》（川商市建〔2022〕16号）要求及相关规定，结合安岳县域商业发展实际，拟定了《安岳县2023年县域商业建设行动项目实施方案》。现因石桥街道农贸市场无土地指标，导致该项目无法实施。为顺利推动县域商业建设项目，现将变更方案呈报于后，请予以审查，如无不妥，请转报四川省财政厅、四川省商务厅、四川省农业农村厅。

附件：安岳县2023年县域商业建设行动项目变更方案

安岳县人民政府

2024年10月29日

附件

安岳县2023年县域商业建设行动项目变更方案

根据《四川省商务厅 四川省财政厅 四川省乡村振兴局关于印发〈四川省县域商业建设项目管理细则〉和〈四川省农产品供应链建设项目管理细则〉的通知》（川商市建〔2022〕16号）要求及相关规定，结合安岳县域商业发展实际，制定了《安岳县2023年县域商业建设行动项目实施方案》，该方案于2023年7月6日上报省商务厅及市商务局完成备案。截至目前，帽石村大自然露营基地、安岳邮政分公司物流配送体系、四川省鑫柠乐果业有限公司、四川胜友果业有限公司、四川柠月农业有限公司、安岳永腾商贸有限公司仓储冷链中心项目、农贸市场改扩建项目均已完成建设，百汇多惠民乡镇连锁超市、新建农贸市场建设项目正在抓紧建设中，预计11月底前全面完成。石桥街道农贸市场因无土地指标，导致该项目无法建设。为顺利推动县域商业体系建设，现特申请更改原实施方案，具体情况调整如下。

一、资金使用情况

安岳县朝阳镇等13个乡镇（街道）农贸市场新（改扩）建项目原方案计划资金704万元，实际实施金额575万元，剩余未实施金额129万元。

二、新增项目及实施内容

（一）商贸体系类

1.安岳县长安社区农贸市场建设项目

建设内容：新建长安社区农贸市场，占地约1734.3㎡，主要包含地面硬化、钢架彩钢大棚、固定摊位设置、水电及排污等附属设施，规划自产自销摊区。

项目投资：185万元，其中中央财政资金55.5万元，企业自筹资金129.5万元。

（二）农产品上行体系类

2.四川鑫柠乐果业有限公司冷链仓储项目

建设内容：改造提升仓储冷链及购置设备设施，使农产品冷链流通基础设施更加完善，增加库存能力，带动农产品附加值，提高农产品商品化处理和错峰销售能力。

项目投资：245万元，其中中央财政资金73.5万元，企业自筹171.5万元。

附件：安岳县2023年县域商业建设项目清单（调整后）

附件

安岳县2023年县域商业建设项目清单（调整后）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 类型 | 承办企业 | 建设 地点 | 建设 周期 | 开工 时间 | 投资总额 | 已完成投资额 | 奖补金额 | 主要建设内容 | 项目业主联系人及联系方式 | 实现功能 |
| 1 | 乡镇（街道）农贸市场建设项目 | 商贸  体系 | 新建 | 公开招标 | 合义乡、朝阳镇、东胜乡 | 1年 | 2023.8 | 325 | 300 | 325 | 新建乡镇农贸市场，含地面硬化，钢架彩钢大棚，固定摊位设置，水电及排污等附属设施，规划自产自销摊区。 | 安岳县商务和经济合作局 | 1.畅通农产品交易渠道、提升周边农副产品附加值。  2.解决乡镇无农贸市场现状，完善农产品市场公益性功能保障，服务民生，助力乡村振兴。 |
| 2 | 乡镇农贸市场改扩建项目 | 商贸  体系 | 改扩建 | 公开招标 | 护建、拱桥、天马等乡镇 | 1年 | 2023.8 | 250 | 250 | 250 | 改造基础设施、增加摊位、大棚、摊位、地面等设施维修改造，增设农民自产自销专区。 | 安岳县商务和经济合作局 | 1.畅通农产品交易渠道、提升周边农副产品附加值。  2.完善农产品市场公益性功能保障。 |
| 3 | 长安社区农贸市场建设项目 | 商贸  体系 | 新建 | 安岳县茂恒实业有限责任公司 | 安岳县长安社区 | 1年 | 2023.10 | 185 | 125 | 55.5 | 占地约1734.3㎡，主要包含主要包含地面硬化、钢架彩钢大棚、固定摊位设置、水电及排污等附属设施，规划自产自销摊区。 | 谢朝春  15196838027 | 1.畅通农产品交易渠道、提升周边农副产品附加值。  2.完善农产品市场公益性功能保障，服务民生，助力乡村振兴。 |
| 4 | 帽石村大自然露营基地建设项目 | 商贸  体系 | 新建 | 安岳帽石村生态农业开发有限公司 | 通贤镇帽石村 | 1年 | 2023.04 | 67 | 20 | 20 | 河岸公园露营基地打造，新建建树屋商业群、田园餐厅、霍比特小屋群等。 | 关祖苹  18081689688 | 1.帽石村农文旅一期项目，满足游客两天一晚畅游体验。  2.成为帽石村现代农业产业的深度体验地。 |
| 5 | 百汇多惠民乡镇连锁超市建设项目 | 商贸  体系 | 新建 | 安岳县瀚辰商贸有限公司 | 合义、东胜、永顺等乡镇 | 1年 | 2023.07 | 500 | 190 | 150 | 新建或改扩建百汇多惠民连锁超市，提供果蔬、肉、蛋奶、食品、日用百货等商品零售基本生活服务，能够满足乡镇居民日常消费。 | 代作明15378671888 | 让乡镇和周边的村民在家附近就能实现与城市同样的消费环境，缩小城乡消费差距。 |
| 6 | 安岳邮政分公司物流配送体系建设 | 物流配送体系 | 改造 | 安岳邮政分公司 | 经济  开发区 | 2年 | 2022.01 | 67 | 30 | 20 | 改造提升寄递物流处理中心，主要包括设备投入及设施购置，优化整合各乡镇网点，覆盖全域邮件揽收投递。 | 蒋修13982908688 | 打通农产品进城、工业品下乡双向流通通道，“快递进村”实现全覆盖。 |
| 7 | 永腾仓储分拣项目 | 农产品上行体系 | 新建 | 安岳永腾商贸有限公司 | 龙台镇马头村 | 9个月 | 2023.07 | 54.5 | 19 | 16 | 购置木框1500个，分拣机1台、胶筐5000个、铁框100个。 | 何雪18580441023 | 1.农产品冷链流通基础设施更加完善，提高冷链干线与支线衔接效率。  2.增强库存能力；带动农产品附加值。  3.提高农产品商品化处理和错峰销售能力。 |
| 8 | 石羊农产品仓储冷链中心 | 农产品上行体系 | 新建 | 四川胜友果业有限公司 | 石羊镇  工业园 | 1年 | 2022.03 | 50 | 50 | 15 | 购置木框3000个，胶筐5000个。 | 陈甚有18982910767 |
| 9 | 四川省鑫柠乐果业有限公司冷库项目 | 农产品上行体系 | 新建 | 四川省鑫柠乐果业有限公司 | 石桥街道安泰路2号 | 3个月 | 2022.11 | 445 | 445 | 133.5 | 新建7200m³低温冷藏库；购置叉车7辆、铁框9400个、中空板柠檬笼内衬板 10000套、周转框（胶框）8000个。 | 杨春燕15351399098 |
| 10 | 柠月冷链仓储项目 | 农产品上行体系 | 新建 | 四川柠月农业有限公司 | 姚市镇 | 1年 | 2022.05 | 50 | 50 | 15 | 购置绿萌双线选果机1台、亮袋包装机1台、周转筐800个。 | 邓小国13629015777 |

信息公开选项：主动公开