安府函〔2024〕278号

安岳县人民政府

关于合义乡纸厂社区2024年度产业发展项目实施方案的批复

县民族宗教事务局、县财政局：

《关于审定〈安岳县合义乡纸厂社区2024年度产业发展项目实施方案〉的请示》（安民宗〔2024〕8号）收悉。经研究，原则同意该方案，请及时按程序备案，加快推进项目建设，严格项目管理，规范资金使用，确保按时完成任务。

此复。

 附件：合义乡纸厂社区2024年度产业发展项目实施方案

安岳县人民政府

2024年9月9日

附件1

合义乡纸厂社区2024年度产业发展项目

实施方案

为进一步改善合义乡纸厂社区农业种养条件，完善种养园区基础设施，壮大村集体经济发展，促进各族群众增产增收，进一步铸牢中华民族共同体意识，特制定本实施方案。

一、基本情况

合义乡纸厂社区辖15个社，总人口3992人，包含少数民族23人，其中，白族1人，布依族8人，藏族2人，侗族1人，回族1人，苗族3人，普米族1人，彝族6人。2022年，纸厂社区通过“村集体经济组织”的模式种植中药材80余亩，实现200余人居家灵活就业（少数民族23人）。2023年，中药材白芷种植投入35万元，销售收入65万余元；肉兔养殖投入11万元，销售收入31万元。

二、申报建设内容

（一）土地品质提升125亩

（二）种植白芷125亩

（三）维修堰塘5口

（四）修建兔舍480平方米

（五）购置种兔500只

（六）修建配套化粪池1口

（七）购置兔笼200个

（八）开展实用技能培训4期

三、项目资金概算

项目预计总投资113万元，其中省民宗委产业发展项目补助100万元，群众自筹13万元（建设内容详见附件）。

四、项目建设时间

2024年10月完成项目建设，接受相关部门竣工验收。

五、项目绩效目标

**（一）进一步促进富民增收。**项目实施将带动纸厂社区新增就业群众100余户500余人（脱贫户59人），开展各族群众实用技能培训400人次；实现纸厂社区集体经济组织年增收50万元以上，其中26万元作为“公积金”用于第二季中药材种植、肉兔养殖和民族团结进步创建工作；纸厂社区预计受益少数民族群众人均年增收2400元以上、脱贫户人均年增收1500元，带动其余群众就业增收合计10万。通过产业帮扶，完善水利基础设施，扩大中药材种植规模，发展肉兔养殖产业，进一步促进群众经济水平持续增长。

**（二）进一步推动民族团结进步。**通过集体经济项目的实施，各族群众在共同劳作中增进交往交流交融，加强团结互信互助，实现共同繁荣。利用部分集体经济收益开展丰富多彩的民族团结进步创建活动，打造纸厂社区民族文化大院，丰富各族群众精神文化生活，进一步铸牢中华民族共同体意识，实现各族群众团结奋斗、繁荣发展。

**（三）进一步助力乡村振兴建设。**通过撂荒地整理，耕地利用率提高；通过山坪塘维修完善了纸厂社区农业基础设施，增加了蓄水、灌溉能力；通过新建肉兔养殖场调优了纸厂社区产业结构，提升了纸厂社区农业抗风险能力，为种养产业发展和粮食稳产增收打下了坚实的基础，拓展了增收渠道，进一步促进农村产业结构调整，推动农村经济发展转型、发展民族特色产业。

附件：合义乡纸厂社区2024年度产业发展项目资金概算表

附件

|  |
| --- |
| 合义乡纸厂社区2024年度产业发展项目资金概算表 |
| 项目 | 资金需求 | 资金来源 |
| 总量 | 单价 | 总计（万元） | 补助资金（万元） | 自筹资金（万元） |
| 土地品质提升 | 125亩 | 0.08万元/亩 | 10 | 0 | 10 |
| 白芷种植 | 125亩 | 0.2万元/亩 | 25 | 25 | 0 |
| 堰塘维修 | 5口 | 5万元/口 | 25 | 25 | 0 |
| 兔舍修建 | 480㎡ | 0.075万元/㎡ | 36 | 36 | 0 |
| 购置种兔 | 500只 | 0.01万元/只 | 5 | 5 | 0 |
| 修建配套化粪池 | 1口 | 3万元/口 | 3 | 3 | 0 |
| 购置兔笼 | 200个 | 0.025万元/个 | 5 | 5 | 0 |
| 开展实用技能培训 | 4期 | 1万元/期 | 4 | 1 | 3 |
| **项目总投资** | 113 | 100 | 13 |

信息公开选项：主动公开