## 汇总表
附件1
安岳县2022年重点项目汇总表
单位：个、亿元
管理类别 建设类别 |  |  | 省市县重点 |  |  | 其中：省市重点
|  |  | 个数 | 总投资 | 年度投资 | 个数 | 总投资 | 年度投资
行 业 类 别 | 合 计 |  | 241 | 1386.51 | 221.25 | 72 | 952.71 | 127.15
| 基础设施项目 |  | 64 | 148.57 | 49.75 | 20 | 107.08 | 33.75
| 产业发展项目 |  | 71 | 879.28 | 72.11 | 23 | 723.59 | 58.5
| 民生与社会事业项目 |  | 44 | 93.5 | 30.35 | 18 | 74.76 | 24.8
| 生态环保和环境治理项目 |  | 29 | 67.46 | 17.04 | 11 | 47.28 | 10.1
| 其他（房地产） |  | 33 | 197.7 | 52
建 设 批 次 | 合 计 |  | 241 | 1386.5 | 221.3 | 72 | 952.7 | 127.2
| 新开工 |  | 163 | 621.5 | 121.1 | 43 | 382.1 | 72.5
| 续建 | 小计 | 78 | 765 | 100.2 | 29 | 570.6 | 54.7
|  | 竣工 | 44 | 94.3 | 36.3 | 14 | 41.3 | 17.7
|  | 加快建设 | 34 | 670.7 | 63.9 | 15 | 529.3 | 37

## 详表
附件2
安岳县2022年重点项目投资计划
[15 empty] | 单位： | 万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 批次 | 主要建设内容及规模 | 计划建设年限 | 总投资 | 2022年计划完成投资 | 季度投资完成报备目标 |  |  |  | 2022年底要达到的主要形象进度 | 新开工项目计划开工月份 | 竣工项目 计划竣工月份 | 业主单位 | 推进责任单位 | 备注
[8 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
| 合计：241个 |  |  |  |  | 13865344.8 | 2212760 | 334038 | 428169 | 561227 | 889326
一 | 基础设施项目：64个 |  |  |  |  | 1485751.03 | 497515 | 42994 | 72050 | 126963 | 255508
（一） | 交通基础设施项目：6个 |  |  |  |  | 136389 | 51209 | 1700 | 2820 | 5783 | 40906
1 | 安岳县公路品质提升三年行动项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设里程211.21公里，路基宽7.5米、6.5米、5.5米等。 | 2022-2024 | 103170 | 35500 |  |  | 1000 | 34500 | 启动路基工程建设。 | 9月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县交通运输局 | 市重点 主推项目
2 | 安岳县长河农产品交易服务区建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地80亩，建设农产品交易服务区，内设农产品交易区、停车区、加油区、服务功能区等。 | 2022-2023 | 10280 | 6876 | 1600 | 1600 | 1600 | 2076 | 完成服务区主体建设。 | 2月 |  | 安岳县交通投资公司 | 县交通运输局 | 市重点 核心专班项目
3 | S102安岳县驯龙镇至镇子镇段改建工程 | 安岳县 | 新开工 | 建设道路长14公里，路基宽7.5米。 | 2022-2024 | 14297 | 500 |  |  |  | 500 | 启动路基工程。 | 10月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县交通运输局 | 市重点 核心专班项目
4 | 安岳县农村公路通村民小组硬化路建设 | 安岳县 | 新开工 | 建设通村民小组硬化路100公里，路基宽4.5米。 | 2022 | 6000 | 6000 |  | 1000 | 2500 | 2500 | 竣工。 | 4月 | 12月 | 相关各乡镇村委会 | 县交通运输局
5 | 安岳县毛家超限及环川公安联合检查站工程 | 毛家镇 | 新开工 | 占地20.76亩，建设办公楼、住宿楼及附属设施的联合检查站。 | 2022 | 1403 | 1403 |  | 20 | 383 | 1000 | 竣工。 | 4月 | 12月 | 安岳县交通投资公司 | 县交通运输局
6 | 安岳县2021年农村公路危桥改造项目 | 安岳县 | 续建 | 改建农村公路危桥10座255.43延米。 | 2021-2022 | 1239 | 930 | 100 | 200 | 300 | 330 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县交通投资公司 | 县交通运输局
（二） | 能源通讯电力基础设施：6个 |  |  |  |  | 110000 | 48000 | 500 | 6500 | 20000 | 21000
7 | 川气东送二线天然气管道工程 | 安岳县 | 新开工 | 安岳县境内干线管道管径1219天然气管道23公里，支线管径711天然气管道48公里，新建一座输气站场和三座阀室。 | 2022-2023 | 60000 | 30000 |  | 5000 | 12000 | 13000 | 完成项目征地拆迁，并进行基础建设。 | 6月 |  | 国家管网集团西南管道有限责任公司 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
8 | 安岳县5G通信建设项目 | 安岳县 | 续建 | 建设5G基站2000个。 | 2020-2025 | 10000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 完成60%工程量。 |  |  | 铁塔公司安岳分公司 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
9 | 安岳县2022年电力设施建设改造项目 | 安岳县 | 新开工 | 对辖区10千伏城网、农网进行建设改造，强化10KV主干线网络，提升供电能力，提升供电质量。新建10千伏线路25公里，新增配变台区40个。 | 2022-2023 | 12000 | 4000 |  | 1000 | 1500 | 1500 | 完成40%工程量。 | 6月 |  | 国网四川省电力公司安岳供电公司 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
10 | 安岳县新建加油站项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建成资渝高速城北连接线加油站1座、内遂高速长河服务区A、B站加油站两座。 | 2022-2023 | 14000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000 | 站房建设完成。 | 7月 |  | 延长壳牌（四川）公司 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
11 | 成资渝高速城北连接线加油站项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建加油站一座 | 2022-2023 | 5000 | 2000 |  |  | 1000 | 1000 | 站房建设完成 | 9月 |  | 延长壳牌（四川）公司 | 县经科信局
12 | 内遂高速长河服务区A、B站加油站项目 | 安岳县 | 新开工 | 在内遂高速长河服务区A、B新建加油站2座 | 2022-2023 | 9000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 站房建设完成 | 7月 |  | 延长壳牌（四川）公司 | 县经科信局
（三） | 水利基础设施：15个 |  |  |  |  | 92542 | 43122 | 1900 | 2000 | 2800 | 36422
13 | 安岳县2022-2024年中小河流防洪治理工程 | 安岳县 | 新开工 | 综合治理河道15.5公里。 | 2022-2023 | 12000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 完成30%工程量。 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局 | 市重点 核心专班项目
14 | 安岳县书房坝水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 安岳县 | 续建 | 整治干支渠19.8公里，整治一般支渠75.6公里，新建一般支渠108.6公里，新建渠系建筑物1223处。 | 2021-2022 | 10608 | 6608 | 1500 | 1500 | 1500 | 2108 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县水务局建设站 | 县水务局 | 市重点 核心专班项目
15 | 安岳县岳阳河姚市镇防洪治理工程 | 安岳县姚市镇 | 新开工 | 综合治理河长6公里。 | 2022-2023 | 2540 | 2032 |  |  |  | 2032 | 完成80%工程量 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
16 | 安岳县康家桥等30座小型病险水库除险加固工程 | 安岳县镇子镇等 | 新开工 | 针对康家桥等30座新鉴定为“三类坝”的小型病险水库，整治水库大坝、溢洪道、放水设施、完善管理设施、改建防汛道路。 | 2022-2023 | 8490 | 5094 |  |  |  | 5094 | 完成60%工程量 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
17 | 安岳县朝阳水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 安岳县 | 新开工 | 配套支斗毛渠217km，整治渠道85km，完善管理设施等。 | 2022-2023 | 18000 | 7200 |  |  |  | 7200 | 完成40%工程量 | 12月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
18 | 安岳县大蒙溪河华严镇防洪治理工程 | 安岳县华严镇 | 新开工 | 综合治理河道8.9公里。 | 2022-2023 | 6940 | 1388 |  |  |  | 1388 | 完成20%工程量 | 12月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
19 | 安岳县磨滩河水库除险加固工程 | 安岳县李家镇 | 新开工 | 针对三类坝鉴定安全问题进行除险加固。 | 2022-2023 | 4000 | 2400 |  |  |  | 2400 | 完成60%工程量 | 12月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
20 | 安岳县小蒙溪河周礼镇防洪治理工程 | 安岳县周礼镇 | 新开工 | 综合治理河长4公里。 | 2022-2023 | 2170 | 1736 |  |  |  | 1736 | 完成80%工程量 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
21 | 安岳县龙台河龙台镇码头村防洪治理工程 | 安岳县龙台镇 | 新开工 | 综合治理河长5.5公里。 | 2022-2023 | 2960 | 1776 |  |  |  | 1776 | 完成60%工程量 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
22 | 安岳县2022年坡耕地水土流失综合治理工程 | 安岳县 | 新开工 | 综合治理水土流失面积约2000亩。 | 2022 | 628 | 628 |  |  | 200 | 428 | 竣工。 | 9月 | 12月 | 安岳县水务局水土保持站 | 县水务局
23 | 安岳县鱼种站整体迁建项目 | 安岳县 | 新开工 | 计划建设占地150亩，包括种质保存设施、育种实验室、选育培育设施、配套排水系统、信息追溯系统、电力系统、办公及生产生活用房等设施、购置育种实验仪器和生产设备等。 | 2022 | 2300 | 2300 |  |  | 500 | 1800 | 竣工。 | 8月 | 12月 | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
24 | 安岳县2021年大中型水库移民后期扶持项目 | 安岳县 | 续建 | 移民区和移民安置区基础设施、生产开发、社会事业、生态环境等项目建设。 | 2021-2022 | 4916 | 1966 | 400 | 500 | 600 | 466 | 竣工。 |  | 12月 | 各乡镇人民政府 | 县水务局
25 | 安岳县龙台河乾龙镇防洪治理二期工程 | 安岳县乾龙镇 | 新开工 | 综合治理河道4.5公里。 | 2022-2023 | 5410 | 3246 |  |  |  | 3246 | 完成60%工程量 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
26 | 安岳县高铁新城（石桥河石桥社区）防洪治理及生态修复工程 | 安岳县石桥社区 | 新开工 | 综合治理河道2.5公里，新建生态护岸1.7公里。 | 2022-2023 | 3580 | 2148 |  |  |  | 2148 | 完成60%工程量 | 10月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
27 | 安岳县挂石沟养生休闲垂钓中心建设项目 | 安岳县永清镇 | 新开工 | 依托挂石沟小（一）型水库，结合安岳县鱼种站迁建工程，在水库建设集渔业资源科研保护、孵化、养生休闲垂钓、娱乐餐饮、环库骑行、水生态保护示范于一体的生态型休闲中心。 | 2022-2024 | 8000 | 600 |  |  |  | 600 | 完成初步设计 | 12月 |  | 安岳县水务局建设站 | 县水务局
（四） | 城镇基础设施：37个 |  |  |  |  | 1146820.03 | 355184 | 38894 | 60730 | 98380 | 157180
28 | 安岳县城南新区基础设施建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建城市道路25.6公里，宽12-30米，含跨河桥6座，新建污水管网45公里，绿化、亮化等附属设施；新建园林景观230亩、滨河水环境100亩及配套设施建设。 | 2022-2025 | 358038 | 87000 | 20000 | 20000 | 23000 | 24000 | 完成部分道路建设及管网等基础设施。 | 3月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 主推项目
29 | 安岳县城南体育园区建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长4280米，宽13~26米道路（含桥梁）及管网、绿化照明等附属工程，滨河水环境100亩，社区医院占地5亩，小学占地48.6亩，体育场馆占地170亩。 | 2022-2025 | 130000 | 40000 |  |  | 10000 | 30000 | 开工建设。 | 8月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 主推项目
30 | 安岳县柠都河东侧二期支路网工程 | 安岳县 | 新开工 | 建设支路12条，总长7603米，道路宽度16-26米，占地227亩，含排水、管网、绿化亮化。 | 2022-2024 | 32000 | 12000 |  | 3000 | 4000 | 5000 | 完成部分道路。 | 6月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
31 | 安岳县柠香路南段、岳石路西段建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长3297米、宽40米道路及附属设施。 | 2022-2024 | 29000 | 10000 |  |  | 4000 | 6000 | 完成1300米路段建设。 | 7月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
32 | 安岳县外南片区支路网工程 | 安岳县 | 新开工 | 建设路网9条，总长度4130米，宽度16、18米及管网，绿化亮化。 | 2022-2023 | 22500 | 10000 |  |  |  | 10000 | 完成已建和拟建楼盘周边道路。 | 12月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
33 | 安岳县教育园片区支路网工程一期（东侧）建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 教育园区安岳大道东侧，建设支路10条，宽度18、26米，占地147亩，含排水、管网、绿化亮化工程。 | 2022-2025 | 28800 | 5000 |  |  |  | 5000 | 完成项目前期工作，启动项目开工建设。 | 11月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
34 | 安岳县石坝子片区支路网工程 | 安岳县 | 新开工 | 城北片区建设路网15条，总长度7550米，宽度7~30米及管网，绿化亮化。 | 2022-2025 | 40000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 完成已建和拟建楼盘周边道路。 | 12月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
35 | 安岳县城南片区支路网工程 | 安岳县 | 续建 | 新建道路20条，宽度为12米至30米，道路总长8635米，包含跨河桥6座，长度共计552米，及道路人行道、绿化、亮化、雨污管网等。 | 2021-2023 | 34200 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 完成公安局业务用房及已开发楼盘周边道路建设。 |  |  | 安岳县市政工程建设管理中心 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
36 | 安岳大道绿化、安岳大道交安工程等5个EPC项目 | 安岳县 | 续建 | 安岳大道绿化，含安岳大道南段、北段11.3公里绿化种植；工业大道至安岳大道交安工程，含安岳大道11.3公里，贾岛路一期2.6公里，工业大道南延线1.8公里道路交通安全标线标牌、红绿灯、电子监控、公交站台、路口规范化改造等；学府路，道路长4679米，宽30米；城南大道，道路长2712.33米，宽30米；安岳大道电缆下地工程，含贾岛路一期云居山隧道至安岳大道高速公路入口道路两侧约11.6公里电缆敷设。 | 2020-2024 | 57000 | 19000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 完成安岳大道绿化、安岳大道至工业大道交安工程、安岳大道、贾岛路电力杆线入地（管道预埋及检查井）项目建设。 |  |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
37 | 安岳县贾岛路二期建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长3.3千米（含桥长150米）、宽60米道路及附属设施。 | 2022-2024 | 43000 | 20000 |  |  | 5000 | 15000 | 完成部分土路基 | 8月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 核心专班项目
38 | 安岳县石桥大道一期建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长1700米、宽40米道路及附属设施。 | 2022-2023 | 14280 | 8000 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 完成全路段土石方及管网，部分段落完成道路结构层。 | 5月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
39 | 安岳县秦徐中学周边路建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长400米，宽26米、长270米，宽18米道路及附属设施。 | 2022-2023 | 3200 | 2500 |  | 500 | 1000 | 1000 | 完成道路主体工程。 | 5月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
40 | 安岳县三医院迁建周边路网建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长390米，宽26米、长200米，宽18米道路及附属设施。 | 2022-2023 | 2480 | 2000 |  | 600 | 700 | 700 | 完成道路主体工程。 | 5月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
41 | 安岳县祥林五社安置房周边道路建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长290米，宽20米道路及附属设施。 | 2022-2023 | 1050 | 800 |  |  | 300 | 500 | 完成道路主体工程。 | 8月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
42 | 安岳县滴水湖入湖绕湖道路建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设长约10千米道路。 | 2022-2023 | 9400 | 6000 |  | 500 | 2500 | 3000 | 完成5公里道路，其余5公里完成主体。 | 6月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
43 | 安岳县西大街阳光广场建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设约10000平方米地面广场，及约8000平方米地下综合市场和停车场。 | 2022-2023 | 5000 | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 完成主体工程。 | 6月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
44 | 安岳县柠都河东侧片区支路网工程 | 安岳县 | 新开工 | 柠都河东侧建设路网10条，总长度3415米，宽度12、18、20米及管网，绿化亮化。 | 2022-2023 | 15000 | 8000 | 500 | 1500 | 3000 | 3000 | 完成已建和拟建楼盘周边道路。 | 3月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
45 | 安岳县岳石路西段片区支路网工程 | 安岳县 | 新开工 | 岳石路西段片区建设路网8条，总长度2509米，宽度12、18、26、30米及管网，绿化亮化。 | 2022-2023 | 16000 | 6000 |  | 1000 | 2000 | 3000 | 完成已建和拟建楼盘周边道路。 | 5月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
46 | 安岳县九韶路剩余路段建设项目 | 安岳县 | 续建 | 建设剩余路段北段628米、南段140米，宽30米及管网、绿化照明等。 | 2021-2022 | 3500 | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
47 | 安岳县普州大道2号桥连接线建设项目 | 安岳县 | 续建 | 新建道路长250米，宽24米及雨污管网、绿化、亮化等。 | 2021-2022 | 900 | 700 | 200 | 200 | 200 | 100 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
48 | 安岳县普州大道北段防洪排涝管网建设项目 | 安岳县 | 续建 | 新建约4公里防洪排涝管网及原有雨污接入口改造等。 | 2021-2022 | 4000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县市政工程建设管理中心 | 县住房和城乡建设局
49 | 安岳县教育园片区支路网工程二期（西侧）建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 教育园区安岳大道西侧，建设支路7条，宽度12~26米，占地90亩，含排水、管网、绿化亮化工程。 | 2022-2025 | 18000 | 5000 |  |  | 2500 | 2500 | 完善前期工作，开工建设 | 7月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县住房和城乡建设局
50 | 安岳县第三水厂改扩能项目 | 安岳县 | 新开工 | 淘汰1998年建设的1.4万吨/日水处理能力，新建4万吨/日水处理能力和7000立方米清水池一座；铺设DN800原水输水管道12公里，铺设DN600输配水管网9公里；管网水质在线监测系统，106项水质检测设备。 | 2022-2023 | 19929 | 10000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 完成总工程量的50%。 | 3月 |  | 安岳县柠都自来水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
51 | 安岳县全域供水项目 | 安岳县 | 续建 | 改扩建水厂3座（兴隆水厂、康家桥水厂、报花厅水厂），新增日处理能力2.5万立方米；新建补氯站69座、供水加压站20座，铺设DN100-DN500供水主管道1997.5公里。 | 2021-2025 | 73000 | 30000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9000 | 完成总工程量的60%。 |  |  | 安岳县柠都自来水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
52 | 中节能300米防护区房屋搬迁安置点配套基础设施建设项目 | 安岳县李家镇 | 新开工 | 新建中节能项目300米防护区房屋搬迁安置点小区内道路工程、小区内雨水工程、小区外排洪工程以及水、电、环卫设施、文化广场、绿化亮化、公厕、生产便道、钢丝网、砖围墙等配套工程。 | 2022-2023 | 859.03 | 500 | 110 | 130 | 130 | 130 | 完成工程的60% | 2月 |  | 李家镇人民政府 | 李家镇人民政府
53 | 安岳县通贤镇人和净化厂拆迁安置点项目 | 安岳县通贤镇人和村 | 续建 | 规划总用地面积27492.46平方米，总建筑面积15139.62平方米，建筑基底面积8165.73平方米，修建区内道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。 | 2020— 2022 | 4000 | 1500 | 300 | 500 | 400 | 300 | 竣工。 |  | 12月 | 通贤镇人民政府 | 通贤镇人民政府
54 | 安岳县通贤镇地企共建民生项目 | 安岳县通贤镇人和村、三学村 | 新开工 | 人和村无名小桥、三学村金枯嘴桥、三学村3.5米宽道路2.8公里 | 2022 | 800 | 800 | 200 | 300 | 200 | 100 | 竣工。 | 1月 | 12月 | 通贤镇人民政府 | 通贤镇人民政府
55 | 安岳县天林镇停车场建设项目 | 安岳县天林镇高峰社区、天宝社区 | 新开工 | 新建天林镇高峰社区一个停车场约4500平方米，天宝社区两个停车场6000平方米，配套硬化连接线道路、安装路灯、充电桩、监控等设施 | 2022-2023 | 500 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 竣工。 | 2月 | 12月 | 待定 | 天林镇人民政府
56 | 安岳县石羊镇文化生活广场 | 安岳县石羊镇 | 新开工 | 新建多功能综合性交易市场，打造“一集市、一商超、一中心、一配套”文化生活广场综合体 | 2022-2024 | 20000 | 14000 |  | 4000 | 5000 | 5000 | 完成主体的修建 | 5月 |  | 四川老邻居农产品批发市场管理有限公司 | 石羊镇人民政府
57 | 石羊镇滨河路安置区道路建设工程 | 安岳县石羊镇 | 新开工 | 20米路宽长479.245米，30米路宽长409.452米 | 2022 | 2300 | 2300 |  | 700 | 800 | 800 | 道路主体建设完工 | 6月 |  | 待定 | 石羊镇人民政府
58 | 安岳县龙台镇龙姚大道南段建设项目 | 龙台镇 | 新开工 | 建设宽度24米，长度400米场镇内道路 | 2022-2023 | 2000 | 500 |  | 50 | 200 | 250 | 完成道路主体工程。 | 6月 |  | 待定 | 龙台镇人民政府
59 | 安岳县龙台镇场镇提档升级项目 | 龙台镇 | 新开工 | 安装场镇监控系统、市场规整及道路标识标线划定 | 2022 | 600 | 600 |  | 200 | 300 | 100 | 竣工。 | 4月 | 12月 | 龙台镇人民政府 | 龙台镇人民政府
60 | 安岳县龙台镇旧城改造建设项目 | 龙台镇 | 新开工 | 对商业街、东大街、西大街及国道319附近进行旧城改造，建设10000平方米商住房及配套设施 | 2022 | 3000 | 3000 | 50 | 850 | 1300 | 800 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 龙台镇人民政府 | 龙台镇人民政府
61 | 姚市镇市政工程项目建设 | 安岳县姚市镇 | 新开工 | 桂花街路面管网整治及维修1.34km，桂花街路面维修整治及道路黑化0.67km | 2022-2022 | 560 | 560 | 60 | 100 | 200 | 200 | 竣工。 | 1月 | 12月 | 姚市镇人民政府 | 姚市镇人民政府
62 | 安岳县2022年城乡建设用地增减挂钩项目 | 卧佛镇乾龙镇横庙乡李家镇 | 新开工 | 拆旧、复垦地块880个，面积1600亩，启动农民集中建新区建设。 | 2022-2023 | 30000 | 10000 |  | 2000 | 4000 | 4000 | 完成5个乡镇部分拆旧、复垦及建新区建设。 | 6月 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局
63 | 安岳县文化镇全域综合整治项目 | 文化镇 | 新开工 | 对文化镇全域实施土地整理，土地平整3.3万亩。其中水田15460亩、旱地17540亩、农村道路23公里、坑塘水面500亩、沟渠5000米。人居环境整治，河道治理等。 | 2022-2027 | 120000 | 10000 |  | 2000 | 4000 | 4000 | 完成土地平整2.3万亩。其中水田15460亩、旱地17540亩、农村道路23公里、坑塘水面500亩、沟渠1000米。旱地17540亩、农村道路23公里、坑塘水面500亩、沟渠5000米。 | 6月 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局
64 | 安岳县华严镇土地整理项目 | 华严镇 | 新开工 | 整理规模为1.9万亩，其中水田5468.56亩、水浇地2.59亩、旱地10431.94亩、农村道路152.66亩、坑塘水面418.24亩、沟渠15.59亩、田坎2608.05亩。 | 2022 | 1924 | 1924 | 424 | 500 | 500 | 500 | 竣工。 | 2月 | 12月 | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局
二 | 产业发展项目：71个 |  |  |  |  | 8792842 | 721062 | 101475 | 132194 | 178661 | 308732
（一） | 工业产业发展项目：17个 |  |  |  |  | 5898325 | 362600 | 54750 | 60000 | 93450 | 154400
65 | 资阳安岳燃气发电项目 | 安岳县 | 新开工 | 规划4台700米W等级燃气-蒸汽联合项目发电机组，其中一期建设2台700米W等级燃气-蒸汽联合项目发电机组。 | 2022-2024 | 600000 | 80000 |  |  | 20000 | 60000 | 场平及主体工程。 | 7月 |  | 四川川投燃气发电有限责任公司 | 县经科信局 | 省重点 主推项目
66 | 安岳第二天然气净化厂 | 安岳县 | 新开工 | 占地240亩，建日净化天然气1200万方天然气净化厂一座。 | 2022-2024 | 500000 | 40000 |  |  |  | 40000 | 场平及主体工程。 | 12月 |  | 中石油西油分公司 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
67 | 安岳县科伦药业仿制药生产线建设项目 | 安岳县 | 续建 | 在一致性评价项目基础上，新建、扩建厂房，购置设备，建设仿制药生产线2-3条，实现8-10个品种仿制药生产。 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1200 | 800 | 竣工。 |  | 12月 | 科伦制药公司 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
68 | 蜀南气矿勘探井、开发井建设项目 | 安岳县 | 续建 | 建设天然气勘探井、钻探井400-600口。 | 2011-2030 | 4000000 | 100000 | 25000 | 25000 | 30000 | 20000 | 完成上级下达计划。 |  |  | 西油分公司蜀南气矿 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
69 | 川中气矿勘探井、开发井建设项目 | 安岳县 | 续建 | 建设天然气勘探井、钻探井50-70口。 | 2020-2025 | 600000 | 70000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 完成上级下达计划。 |  |  | 西油分公司川中气矿 | 县经科信局 | 市重点 核心专班项目
70 | 安岳县薯霸食品厂红薯鲜粉生产线建设项目 | 安岳县 | 续建 | 占地约50亩，建设厂房、生产线、仓储及检测室等。 | 2021-2022 | 8000 | 6000 | 50 | 100 | 3850 | 2000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县薯霸食品公司 | 县经科信局
71 | 安岳县薯一薯二食品有限公司红薯火锅粉、红薯干粉条生产线建设项目 | 安岳县 | 续建 | 占地约50亩，建设厂房、生产线、仓储及检测室等。 | 2021-2022 | 4000 | 3000 | 50 | 100 | 1850 | 1000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 县经科信局
72 | 四川省安益食品有限公司特色糖果生产线建设项目 | 安岳县 | 续建 | 占地约20亩，建设厂房、生产线、仓储及检测室等。 | 2021-2022 | 2000 | 1500 | 50 | 100 | 650 | 700 | 竣工。 |  | 12月 | 四川省安益食品有限公司 | 县经科信局
73 | 四川菜香源食品有限公司泡菜食品加工全面升级改造项目 | 安岳县 | 续建 | 占地20亩，对厂房、泡菜坛、泡菜池改建，建设自动化生产线和污水处理系统。 | 2021-2022 | 3000 | 2000 | 50 | 100 | 1050 | 800 | 竣工。 |  | 12月 | 四川菜香源食品有限公司 | 县经科信局
74 | 鸿星尔克鞋业技术改造项目 | 安岳县 | 续建 | 新增制鞋生产线2条 | 2021-2022 | 2000 | 1600 | 50 | 100 | 850 | 600 | 竣工。 |  | 12月 | 鸿星尔克（资阳）公司 | 县经科信局
75 | 华通柠檬饮料生产线建设项目 | 安岳县 | 续建 | 建设饮料生产线1条 | 2021-2022 | 1200 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 竣工。 |  | 6月 | 四川华通柠檬公司 | 县经科信局
76 | 安岳县周礼镇薯业产业区建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建处理量3600立方米/天污水处理厂、燃气配气站、10千伏开闭所等设施。新建标准化厂房10万平方米，路网5公里，给排水、污水、电力、自来水、通信等管网设施5万米。建设园区管理办公、产业科研、成果展销、文化展示、电子商务、大数据管理平台等综合功能共同构建的“管理研展”中心。 | 2022-2025 | 60000 | 5000 |  |  | 500 | 4500 | 完成征地，完成框架道路路基建设。 | 9月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 龙台发展区管委会 | 市重点 主推项目
77 | 安踏体育四川生产基地建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 规划净地面积9.9万平米，容积率1.08，规划总建筑面积9.9万平方米，规划建设办公楼4.4万平米，厂房面积7.2万平米，倒班楼1.7万平米，成品仓库3712平米。绿地率17.9%。 | 2022-2023 | 28000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 完成10万平方米的厂房、仓库、综合楼、宿舍等建设。 | 2月 |  | 安岳安鑫体育用品有限公司 | 龙台发展区管委会 | 市重点 主推项目
78 | 俄罗斯Kari贸易有限公司（中国区）鞋业生产基地（一期）建设项目 | 安岳县 | 续建 | 占地约300亩，建设厂房5.4万平米，办公楼、研发中心、员工宿舍楼1.3万平米，建设10条制鞋生产线。同期引进10家以上省内外优质鞋服配套企业、商家入驻安岳经济开发区。 | 2021-2022 | 48000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 竣工。 |  | 12月 | 四川利兴鞋业有限公司 | 龙台发展区管委会 | 市重点 主推项目
79 | 安岳县返乡创业孵化产业园 | 安岳县 | 新开工 | 新建商品混凝土搅拌站、沥青混凝土拌合站、预拌砂浆拌合 、水稳搅拌站。 | 2022-2023 | 25825 | 15000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 开展项目前期工作，启动项目建设。 | 6月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 龙台发展区管委会 | 市重点 核心专班项目
80 | 安岳县沐阳制衣建设项目 | 安岳经开区 | 新开工 | 占地26余亩，新建厂房及办公用房。 | 2022-2023 | 5000 | 2000 |  |  | 800 | 1200 | 厂房、办公楼主体完成，生产设备入场调试。 | 9月 |  | 四川沐阳服饰有限公司 | 龙台发展区管委会
81 | 安岳县鑫琪塑料建设项目 | 安岳经开区 | 新开工 | 占地9.1亩，新建厂房及办公用房。 | 2022-2023 | 1300 | 500 |  |  | 200 | 300 | 厂房、宿舍、办公楼主体封顶。 | 8月 |  | 安岳县鑫琪塑料制品有限公司 | 龙台发展区管委会
（二） | 农业产业发展项目：34个 |  |  |  |  | 318017 | 171162 | 23450 | 37919 | 49336 | 60457
82 | 安岳县粮经统筹促进柠檬高质量发展示范园区 | 安岳县 | 新开工 | 建设“三片一带两中心”。三片：在罐子河村至真南村沿线建设“花果飘香”示范片2700亩。在罐子河村、铁门村、真南村建设“蔬菜鲜香”示范片1600亩。在罐子河村建设“鱼米之乡”示范片700亩。一带：在罐子河村至真南村（龙台河流域乾龙段）沿线建设“竹林水乡”柠竹长廊农旅融合示范带。两中心：在罐子河村、迴龙社区建设科技研发中心、冷链仓储及信息集成中心。 | 2022-2023 | 17630 | 9000 |  |  | 3000 | 6000 | 开工建设。 | 9月 |  | 村集体经济合作社+成都益民集团+资阳农发集团+安岳盛安集团 | 县农业农村局 | 市重点 主推项目
83 | 安岳县齐兴屠宰场建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建占地50亩，年屠15万头生猪屠宰场1个。 | 2022-2023 | 13000 | 8000 |  | 2500 | 2500 | 3000 | 完成屠宰场主体建设 | 5月 |  | 安岳县齐兴食品有限公司 | 县农业农村局 | 市重点 核心专班项目
84 | 安岳县柠檬低产果园改造项目 | 安岳县 | 续建 | 对全县10万亩柠檬低产果园进行改造，其中核心示范区2万亩，辐射带动周边地区8万亩。一是柠檬植株密改稀；二是安装水肥一体化管网；三是修建园区作业道和农机通道；四是土壤改良，绿色生态种植。 | 2021-2023 | 11000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 对全县4.5万亩柠檬进行改造提升。一是柠檬植株密改稀；二是安装水肥一体化管网；三是修建园区作业道和农机通道；四是土壤改良，绿色生态种植。 |  |  | 县柠檬产业发展中心 | 县柠檬产业发展中心 | 市重点 核心专班项目
85 | 安岳县柠檬良种繁育体系及生产圃建设项目 | 周礼镇田坝村 | 续建 | 占地120亩，建设安岳县柠檬良种苗木繁育基地，主要包括柠檬新品种的选育、原种培育、砧木培育母本园建设、柠檬无病毒原种保存网室、网室采穗圃、网室繁育圃等基地设施及配套设施建设。 | 2021-2022 | 3800 | 1900 | 400 | 500 | 500 | 500 | 竣工。 |  | 12月 | 四川凯森农业有限公司 | 县柠檬产业发展中心
86 | 安岳柠檬生态农业科技示范带建设项目规划 | 文化镇、兴隆镇、乾龙镇、龙台镇、林风镇等乡镇 | 新开工 | 项目建设总面积5万亩，核心示范面积2万亩。通过建设水肥一体化管网系统、土壤修复与培肥地力、安装物联网和杀虫灯、使用性诱剂、食诱盒、捕食螨、诱蝇球、黄板等减少化肥和农药的施用量；配套推广农业机械，强化柠檬产业附产物的资源化利用，加大生态沟渠建设，推广生态种植技术，实现柠檬产业高质量发展。 | 2022-2024 | 12000 | 3500 |  | 500 | 1500 | 1500 | 通过建设水肥一体化管网系统、土壤修复与培肥地力、安装物联网和杀虫灯、使用性诱剂、食诱盒、捕食螨、诱蝇球、黄板等减少化肥和农药的施用量；配套推广农业机械，强化柠檬产业附产物的资源化利用，加大生态沟渠建设，推广生态种植技术。 | 5月 |  | 待定 | 县柠檬产业发展中心
87 | 安岳县国家现代农业产业园区建设项目 | 安岳县 | 续建 | 一、标准化基地建设。新建标准化柠檬产业基地2.1万亩，提档升级5万亩，新建柠檬苗木繁育基地1个，打造柠檬文创休闲基地2个。产业园柠檬标准化基地面积达18万亩。二、加工冷链物流。一是支持新建柠檬通风库1.2万平方米以上，新增储藏能力1.2万吨以上；二是新建低温储藏库1万平方米，新增冷藏能力2万吨以上，购置冷藏运输车辆；三是补助柠檬商品化处理线建设2条以上；四是建设完善以工业园为基础的柠檬精深加工中心；五是建设柠檬冷链物流中心和交易中心。三、建设技术及综合服务体系。组建院士专家工作站、推广先进适用技术、推广先进适用农机装备、水肥一体化+物联网设施设备，建设安岳柠檬大数据分析应用平台。 | 2020-2022 | 86000 | 30500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县农业农村局 | 市重点 核心专班项目
88 | 安岳县正邦集团有限公司安岳县生猪产业一体化项目 | 安岳县 | 续建 | 总用地约2000亩，建设内容包括1个仔猪繁育场、2个生猪育肥场等。项目分两期建设：一期建设生猪育肥场2个；二期建设仔猪繁育场1个。项目竣工投产后年上市育肥猪累计约25.2万头。 | 2021-2022 | 57000 | 25000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳正邦养殖有限公司 | 县农业农村局 | 市重点 核心专班项目
89 | 安岳大足成渝现代高效特色农业带合作园（一期建设） | 合义乡 | 新开工 | 1、建设稻虾基地2000亩，配套鱼坑渔沟、进水渠、排水渠等；中药材标准化种植基地1000亩，进行土地整理、耕作层改造提升、耕地地力培肥、田土护埂等。 2、新购置农机装备，组建“全程机械化+综合农事”服务中心，开展农机全程机械化农事服务。 3、建设“两主体四中心”1个。 | 2022 | 4501 | 4501 | 300 | 1300 | 1400 | 1501 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 合义乡大安村、新华村、西冲村村集体经济组织，四川普源农业开发有限公司 | 县农业农村局 | 核心专班项目
90 | 安岳县高标准农田建设项目 | 安岳县域内 | 新开工 | 建设高标准农田3.08万亩，主要包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路等。 | 2022 | 4620 | 4620 | 400 | 1374 | 1373 | 1473 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 安岳县农业农村局乡村建设服务中心 | 县农业农村局
91 | 安岳县合义乡农业产业强镇 | 合义乡 | 新开工 | 1、培育农产品加工龙头企业2个，新建1000立方米烘干储藏库1处，配套叉车、冷链车、粮食烘干机等设备。 2、改造提升优质水稻种植基地2000亩。 3、打造休闲农业体验园1个。 | 2022-2023 | 4100 | 2100 |  |  | 1000 | 1100 | 建设1000立方米烘干储藏库1处，改造提升优质水稻种植基地2000亩，建设休闲农业体验园1个。 | 9月 |  | 合义乡大安村、新华村、西冲村村集体经济组织，四川普源农业开发有限公司 | 县农业农村局
92 | 安岳县烘干冷链物流试点县建设项目 | 相关乡镇 | 新开工 | 新建20个冷链建设项目，1个烘干建设项目，其中家庭农场2个、村集体经济组织12个、国资平台公司1个，专业合作社6个，新建冷藏库19座、烘干房1座，共计20座、冷藏库静态库容量约6500吨（约3.25万m³），烘干房1座日处理能力50吨；其中，中央资金支持新建冷藏库13座、静态库容量约3500吨（约1.85万m³）；省级资金支持新建冷藏库6座、烘干房1座，共计7座、静态库容量约2700吨（约1.35万m³），烘干房1座。 | 2022 | 3400 | 3400 | 500 | 1000 | 900 | 1000 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 集体经济组织、合作社、家庭农场 | 县农业农村局
93 | 安岳县灾毁农田修复建设项目 | 安岳县域内 | 新开工 | 建设高标准农田2.97万亩，主要包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路等。 | 2022 | 4648 | 4648 | 400 | 1416 | 1416 | 1416 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 安岳县农业农村局乡村建设服务中心 | 县农业农村局
94 | 安岳县年产10万吨生物有机肥建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 有机肥厂1座、粪污集中收集处理中心1座，沼液储存池5000立方米、有机肥辅料库房1500平方米、有机肥发酵车间2600平方米、除臭间200平方米、有机肥生产车间1200平方米、有机肥成品库房2200平方米、车辆消毒区25平方米、办公及实验楼1300平方米、15吨封闭式吸粪车3辆、10吨封闭式吸粪车5辆、8吨封闭式吸粪车5辆、5吨封闭式吸粪车5辆、UASB厌氧发酵罐2座及附属设施、双膜气柜1座及附属设施、沼液暂存罐1座、固液分离机2台、自动配料系统1套、翻刨机2台、除臭系统1套、有机肥生产线1套、除尘系统1套、装载机3台、叉车4台、沼气锅炉1台、沼气发电机1台、电气及控制系统1套等。 | 2022 | 6870 | 6870 |  | 1200 | 2300 | 3370 | 竣工。 | 6月 | 12月 | 重庆福纳斯生物技术有限公司 | 县农业农村局
95 | 安岳县2022年省级财政乡村振兴转移支付资金项目 | 2021年创建成功的先进乡镇和示范村 | 新开工 | 道路、沟渠、山坪塘整治、文化广场等基础设施及公共报务设施。 | 2022 | 2000 | 2000 |  |  | 800 | 1200 | 竣工。 | 9月 | 12月 | 相关乡镇、村 | 县农业农村局
96 | 2022年农村 综合改革转移支付预算资金项目 | 安岳县 | 新开工 | 道路、沟渠、山坪塘整治、文化广场等基础设施及公共报务设施。 | 2022 | 3600 | 3600 |  |  | 1600 | 2000 | 竣工。 | 9月 | 12月 | 相关村 | 县农业农村局
97 | 安岳县温氏种养循环产业园建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设1000平方米农业特色产品展示展销中心1个，新建黑化道路2000米，供水管网3500米，新建排水沟渠1600米，新建生态公共厕所4处，设立创意指路牌及路线导航牌共55个，新建1600平方米生态停车场1处，新建文化广场4000平方米、休闲广场5000平方米，新建农产品销售区1处，温氏兴隆种猪场区域内新建蓄水池2个，泵房2个，在项目区域内铺设滴灌管网约36000米，安装变压器等配套相关设施。 | 2022 | 4900 | 4900 | 400 | 1400 | 1500 | 1600 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 温氏兴隆种猪场 | 县农业农村局
98 | 安岳县宅改综合体建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建游客接待中心2000平米，配套3000平米停车场，整治长约1150米排水主渠，新建长1020米排水主渠，新建排水边沟长约1100米；建设骑行步道1400米，山坪塘整治3处，建设宅改试点展示馆，配套相关附属设施，建设约1000平方米的柠檬文化广场1处等。 | 2022 | 4800 | 4800 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 竣工。 | 3月 | 12月 |  | 县农业农村局
99 | 安岳县2021年“天府菜油”产业融合发展暨产油大县示范县建设项目 | 元坝镇、合义乡、李家镇、护建镇、忠义镇 | 新开工 | 新建油菜新品种展示基地100亩，油菜新技术应用示范基地2000亩，辐射带动油菜绿色高产高效创建基地3万亩，安装太阳能杀虫灯300盏，购置农机4台，开展高产高效集成技术培训和推广5000人次，举办“油菜花”节1场次以上，配套项目标识牌、展示牌等。新建粮油配送中心1个，购置配送车辆2台，叉车1台、托盘1000 个，油料输送机2台、进仓机1台、除杂机1台。新建建电子商务营销中心1个，装修展厅、办公室150平方米，电脑5台及平台建设。新建油菜烘干中心1个，日产30吨。撬动社会资本土地整理3000亩，田间道路建设5公里。 | 2022-2023 | 4000 | 1350 |  | 250 | 450 | 650 | 建成生产绿色生态、规模集中连片、科技创新转化高效的“天府菜油”基地3万亩。 | 4月 |  | 集体经济组织、合作社、家庭农场、油菜种植户 | 县农业农村局
100 | 安岳县标准化池塘建设和养殖尾水治理项目 | 安岳县 | 新开工 | 池塘改建3500亩，配套沉淀净化池等设施。 | 2022-2023 | 2000 | 1300 |  | 100 | 600 | 600 | 池塘改建2000亩，配套沉淀净化池等设施。 | 6月 |  |  | 县农业农村局
101 | 安岳县红薯种苗选育基地建设项目 | 安岳县周礼镇海棠村 | 新开工 | 建设350亩红薯优良品种示范区：推广优良专用红薯品种50万亩。350亩土地整改；350亩水利设施，沟渠路配套设施；灌排设施配套；连体大棚；大棚升温降温设备；水培设施；东方红拖拉机及旋耕机；仓库挖方，填方；库房彩钢；库房保温板；库体加固，水渠材料人工；库房地面砖混凝；晒场；铁框；红薯脱毒组织培养实验室及配套基础设施设备。 | 2022-2023 | 2000 | 1600 |  | 404 | 539 | 657 | 完成350亩红薯优良品种示范区及水利设施配套，窖藏库，仓库，连体大棚建设，完成红薯脱毒组织培养实验室及配套设施设备 | 4月 |  | 资阳市尤特薯品开发有限公司 | 县农业农村局
102 | 安岳县设施蔬菜基地建设项目 | 石羊镇园门村 | 新开工 | 新建1000亩蔬菜（西瓜）基地，配套完善基地道路、渠系等基础设施。 | 2022 | 1648 | 1648 |  | 200 | 728 | 720 | 竣工。 | 4月 | 12月 | 石羊镇人民政府 | 县农业农村局
103 | 安岳县柠檬标准化示范园建设项目 | 岳阳镇水观村、卧佛镇石鼓社区、通贤镇人和村 | 新开工 | 对园区内600亩土地进行清杂，调型、新建排水渠16000米、新建3米宽道路86.7米,新建2.5米宽步游道路937.3米,新建150平方米现代农业科技成果展示厅一个,制作大型展示牌一个,配套相关展台或展板、水肥一体化、物联网、定植柠檬苗、防草布、生产道路等附属设施。 | 2022 | 1600 | 1600 |  | 200 | 700 | 700 | 竣工。 | 4月 | 12月 | 岳阳镇人民政府、卧佛镇人民政府、通贤镇人民政府 | 县农业农村局
104 | 安岳县巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目 | 安岳县 | 新开工 | 巩固提升项目,包括产业道路建设，山坪塘、蓄水池修建、集体经济建设等。 | 2022 | 29530 | 29530 | 5000 | 7000 | 7000 | 10530 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 各相关乡镇 | 县乡村振兴局 | 市重点 核心专班项目
105 | 安岳县元坝镇凉罗村商品兔养殖基地 | 元坝镇努力社区 | 续建 | 一期已建成，完成投资2000万元，占地14亩,建成有肉兔养殖棚5个，办公会议室、培训室、物资储备室、员工宿舍等各1间。 二期建设：2020年2月-2021年10月，计划投资2000万元，拟新建肉兔养殖大棚7座，种兔繁育大棚4座，物资储备室1间，拟占地17亩，流转土地200亩，改良土地150亩,开展果蔬种植。 三期建设：2022年2月-2023年11月，计划投资2000万元，拟新建物资储备室2间，肉兔饲料加工厂房1间、肉兔宰杀加工2间，拟占地10亩，流转土地500亩，改良土地500亩,开展肉兔饲草种植。 | 2021-2023 | 6000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 完成一、二期养殖场建设及投产，有机肥厂的建设及初步投产。 |  |  | 四川腾逸农业科技有限公司 | 元坝镇人民政府
106 | 安岳县南薰镇中药材种植加工项目 | 南薰镇双盐村 | 新开工 | 种植枳壳250亩、黄精30亩并配套相关产业路1.5公里。新建冻库及烤房1300平方米并配套相应机械设施。 | 2022 | 500 | 500 | 50 | 150 | 150 | 150 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 南薰镇双盐村股份经济合作社 | 南薰镇人民政府
107 | 李家镇葡萄种植项目 | 安岳县李家镇 | 新开工 | 葡萄种植400亩，建设储量2000立方米的冻库，1000平方米的附属设施用房。 | 2022-2023 | 1500 | 500 | 100 | 130 | 130 | 140 | 完成工程的35% | 1月 |  | 李家镇人民政府 | 李家镇人民政府
108 | 天林镇农实融汇生猪现代循环农业项目 | 安岳县天林镇兰草村 | 新开工 | 农实融汇生猪现代循环农业项目总用地约600亩，建设内容为1个仔猪繁育场，1个育肥养猪场，硬化道路3公里，分两期建设，一期建设仔猪繁育场，二期建设育肥养猪场。项目竣工投产后年上市仔猪累计约10万头。 | 2022-2023 | 11000 | 800 |  | 200 | 300 | 300 | 一期工程完成 | 3月 |  | 农实融汇投资控股有限公司 | 天林镇人民政府
109 | 两板桥镇鱼岩村玉米制种产业基地建设项目 | 鱼岩村 | 新开工 | 流转土地2000亩，新建产业路20公里、蓄水池40口，新建灌溉管网20千米。 | 2022-2025 | 1000 | 100 |  |  |  | 100 | 洽谈土地流转事宜 | 11月 |  | 鱼岩村村民委员会 | 两板桥镇人民政府
110 | 来凤乡机砖厂技改项目 | 马蹄村 | 新开工 | 规划增加购置产能配套设施，扩大生产建设用地、厂房以及基础设施建设。 | 2022-2025 | 2800 | 700 |  |  | 300 | 400 | 完成场平及主体工程 | 7月 |  | 来凤机砖厂 | 来凤乡人民政府
111 | 安岳文化镇柠檬农旅文产业融合发展试点项目 | 安岳县文化镇 | 新开工 | 安岳柠檬农旅文产业融合发展试点区域内基础设施及配套设施建设，主要包括柠檬元素标识、分水岭景观、观景台、配套设施建设、人居环境整治及道路品质提升 | 2022 | 1570 | 1570 | 250 | 320 | 500 | 500 | 竣工。 | 1月 | 12月 | 安岳县文化镇人民政府 | 文化镇人民政府
112 | 文化镇山水火锅城项目 | 文化镇 | 新开工 | 在隆恩村新建文旅融合火锅城特色景区。 | 2022 | 1500 | 1500 | 300 | 400 | 400 | 400 | 竣工。 | 1月 | 12月 | 待定 | 文化镇人民政府
113 | 龙台镇村集体经济建设项目 | 龙台镇 | 新开工 | 建设西禅村、龙头村、桥墩村、花沟村等村集体经济柠檬通风冷链库建设 | 2022 | 2000 | 2000 | 50 | 650 | 800 | 500 | 竣工。 | 3月 | 12月 | 龙台镇人民政府 | 龙台镇人民政府
114 | 驯龙镇农林旅融合项目 | 驯龙镇 铁佛村 | 新开工 | 涉及土地面积约1000亩，包括服务展示区、典型近自然森林类型模拟营建区、科研培训管理区、湿地生态类型模拟营建区、林下经济推广试验示范区、林业科技推广试验示范区等六大功能区。 | 2021-2025 | 5000 | 1000 |  | 200 | 400 | 400 | 完成林木种植。 | 6月 |  | 安岳县铁福林木专业合作社 | 驯龙镇人民政府
115 | 林凤镇“魅力林凤·多彩玉带”大地艺术农业产业园项目 | 林凤镇玉带村 | 新开工 | 在玉带村1组、2组、3组、5组新建3.5米宽产业道路3000米、观景庭6座、宽2米生产生活便道3000米，在玉带村1组新建路基宽4.5米朱家坝桥连S207水泥混凝土道路661米，新建16米高观景平台1座。 | 2022-2025 | 500 | 125 |  | 25 | 50 | 50 | 1.朱家坝桥连S207水泥混凝土道路竣工。2.产业道路与生活便道建设完成总计划百分之三十 | 5月 |  | 林凤镇人民政府 | 林凤镇人民政府
（三） | 服务业产业发展项目：20个 |  |  |  |  | 2576500 | 187300 | 23275 | 34275 | 35875 | 93875
116 | 安岳县卧佛村乡村振兴农旅融合示范项目 | 安岳县 | 续建 | 新建卧佛村长廊码头游客服务区600平方米、长廊码头500平方米、水月集码头500平方米、紫藤长廊1100平方米、停车场公共厕所140平方米、祈福长廊450平方米、千佛崖600平方米、生态停车场6000平方米、仙人撒网3000平方米，状元府恢复650平方米。 | 2021-2023 | 20000 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 完成总任务50%的工程建设。 |  |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县农业农村局 | 市重点 核心专班项目
117 | 国际柠檬交易中心暨成渝中部现代农产品交易中心 | 安岳县 | 新开工 | 占地295亩，总建筑面积22万平方米，计划分三期实施。主要包括两大板块：川渝农副产品交易中心，建筑面积14万平方米，建设果蔬批发零售交易中心、专业商品批发零售中心、冷链物流中心；国际柠檬交易中心，建筑面积8万平方米，建设柠檬交易集散中心、柠檬国际会展中心、柠檬商务中心、柠檬文创展示体验中心、柠檬博物馆、柠檬主题商业街。 | 2022-2024 | 100000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 开工建设。 | 10月 |  | 重庆新大成投资有限公司 | 县商务和经济合作局 | 市重点 核心专班项目
118 | 深圳万汇国际智能家居博览城建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 项目计划用地180亩，建筑面积约22.8万平方米。主要通过修建大型的专业市场和举办成渝商品交易会，形成以智能家居、五金机电、义乌商贸、仓储物流为主的综合商贸体。 | 2022-2026 | 200000 | 20000 |  | 6000 | 6000 | 8000 | 开工建设。 | 6月 |  | 深圳万汇国际商业运营有限公司 | 龙台发展区管委会 | 市重点 主推项目
119 | 浙江申坤（安岳）南山生活广场项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地20.07亩，总建筑面积3.4万平方米，建设地下一层，地上六层的综合性市场。 | 2022 | 30000 | 30000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 竣工。 | 1月 | 12月 | 浙江申坤企业管理有限公司 | 县商务和经济合作局 | 市重点 核心专班项目
120 | 爱琴海（安岳）城市广场项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地约379亩，打造集购物、商超、商业风情街、商务办公区、休闲、娱乐、餐饮为一体的大型城市商业综合体。建“爱琴海城市广场”3.4万平方米、商业街区4万平方米及商业配套设施。 | 2022-2026 | 500000 | 50000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 完成30%爱琴海城市广场主体工程。 | 1月 |  | 安岳县上甲置业有限公司 | 县商务和经济合作局 | 市重点 主推项目
121 | 安岳县水云舫农旅游乐融合发展项目 | 安岳县文化镇 | 新开工 | 占地86.5亩，打造以餐饮主导的田园生态园，建设主题餐厅观光区，含景观拱廊、水上舞台、临水栈道等景观及绿植等；建设民宿酒店、节点广场、祼眼3D、光亮工程、地下冰雪娱乐城、卡丁车亲子游乐园。 | 2022-2023 | 2500 | 1800 | 400 | 400 | 500 | 500 | 完成主要景观及餐厅观光区、光亮工程。 | 1月 |  | 四川水云舫餐饮文化有限公司 | 县商务和经济合作局
122 | 安岳县一品天下普州水街项目 | 安岳县石桥社区 | 新开工 | 项目位于柠都大道北侧，西接华庭贵府，占地面积116.94亩，其中商业占地50.64亩，建筑面积约7.3万平方米，住宅占地66.3亩，建筑面积约11万平方米；打造安岳城市会客厅，包括文化中心、休闲中心、商业中心，主要有安岳石刻文创展厅、柠檬主题酒店、柠檬休闲广场、石刻艺术休闲长廊、开放式低密文化商业街区。 | 2022-2026 | 100000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 开展招商引资工作，积极引进投资企业，争取完成项目方案编制 | 12月 |  | 四川一品天下集团 | 县商务和经济合作局
123 | 安岳县汽车商贸城项目 | 安岳县石桥社区 | 新开工 | 项目拟投资14亿元，项目分两期建设，建设内容均为商业。一期占地约100亩，投资约5亿元人民币，建设周期24个月，规划计容建筑面积约8万平方米，建设整车展销区、平行进口车展销区、二手车交易区、维修配件区、汽车用品区、美容保养区、金融保险服务区及相关商户配套物业；二期占地约180亩，投资约9亿元，建设周期24个月，建设汽车主体游乐园、电子商务中心、综合商业中心、商户配套中心及商墅。 | 2022-2024 | 140000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 开展招商引资工作，积极引进投资企业，争取完成项目方案编制 | 12月 |  | 待定 | 县商务和经济合作局
124 | 安岳县农村数字商业体系建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 在全县中心乡镇开设直营连锁网点43个、在行政村开设加盟网点500个，开展集采集配、直采直供、社区团购、特许经营等业务；搭建一个数字化运营平台，集成商流、物流、信息流和资金流，打造一个面向“三农”的数字化商业生态，为农村提供个性化、专业化的供应链整体解决方案。 | 2022-2023 | 4000 | 3000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 完成大部分乡镇直营店、村网点建设，至2023年3月底完成43个中心镇、500个行政村网点全覆盖；完成数字化运营平台建设。 | 2月 |  | 安岳县农村数字商业有限责任公司 | 县商务和经济合作局
125 | 安岳石窟卧佛院摩崖造像保护利用项目 | 安岳县卧佛镇 | 新开工 | 修建景观长廊400平方米、游步道2500米，修建保护管理用房300平方米，文物周边环境整治20000平方米，绿化整治2000平方米，生态停车场3000平方米，旅游厕所200平方米，完善展示利用设施，电力、景区广播、给排水设施，标志标识、座椅、垃圾桶等配套设施。 | 2022-2024 | 2000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 项目启动建设，内部景观长廊等设施完成50%修建进度。 | 12月 |  | 安岳石窟研究院 | 县文化广播电视和旅游局
126 | 安岳智慧旅游建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 将全县旅游景区（点）、旅游线路、宾馆 （饭店）、旅行社、旅游商品、旅游活动、餐饮、气候、娱乐场所、购物、特色美食等行业各类要素信息融入中心，以满足各类业务应用和数据交换应用。建设智慧旅游信息数据库体系、智慧旅游信息应用服务体系。建设旅游网络信息平台、旅游目的地营销平台、旅游网络交流平台、智慧旅游应用平台。 | 2022-2025 | 3000 | 500 |  |  |  | 500 | 完成项目方案编制。 | 12月 |  | 安岳县景扬文化旅游投资开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局
127 | 安岳县圆觉洞景区文旅项目 | 安岳县 | 新开工 | 该项目依托丰富的安岳石刻资源，以产城景融合发展为核心，打造集文体旅游、研学旅行、商住服务、非遗体验、文化娱乐、影视基地、特色美食为一体的文旅特色综合体。主要配套石刻文化体验、休闲娱乐、景观小品等项目业态。核心建设：石刻文创基地、精品酒店、研学基地、特色美食街区、舞台剧场、影视基地、夜游灯光秀等。公共服建设：文化广场、文化馆、美术馆、非遗中心、文物保护等。基础设施及配套建服务：游客中心、道路交通、水电气管网、周边环境整治、绿化、景观打造、停车场、休息区、旅游厕所、标识标牌、智慧旅游系统等。 | 2022-2030 | 350000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 提质打造圆觉洞4A级旅游景区，新建景区游客中心，优化景区停车场、道路、旅游厕所、旅游标识牌、门禁系统、应急管理平台等基础设施，启动圆觉洞石刻文化中心（二期）建设。 | 12月 |  | 安岳县景扬文化旅游投资开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局
128 | 安岳毗卢洞-华严洞-茗山寺石刻文化旅游景区项目(唐宋遗风石刻文化公园） | 安岳县 | 新开工 | 依托龙中路（安岳龙台镇—大足中敖镇），在大足资阳毗邻区打造旅游风景大道，改造提升石窟等景区。安岳：着力打造“一路一镇一园一环”先行区，以龙中路为主轴建设农文旅融合发展示范带，以石羊镇场镇为中心建设特色石刻文化旅游重点镇，以毗卢洞、华严洞、茗山寺为核心建设石刻文化主题公园，以许黄玉故里、毗卢洞、华严洞、茗山寺、孔雀洞、塔坡等景点建设旅游环线。 | 2022-2030 | 400000 | 3500 |  |  |  | 3500 | 开展招商引资工作，积极引进文旅投资企业，争取完成项目方案编制 | 12月 |  | 安岳县景扬文化旅游投资开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局 | 主推项目
129 | 成渝中部农旅融合示范基地建设项目（关公湖生态旅游休闲度假景区） | 安岳县 | 新开工 | 该项目结合关刀桥水库、成渝现代高效特色农业带鱼龙山现代农业产业园（返乡创业示范园）等项目，打造关公湖生态旅游休闲度假景区。农旅融合发展特色产业基地建设：含农耕文化展示、农事体验基地等。“柠檬谷”主题公园建设：规划面积3000亩，建设采摘品尝观光区、观光果园、柠檬文化展示等，布局科普廊道300米，休闲文化广场2000平方米。关公湖生态旅游区建设：依托关刀桥水库，主要建设游览步道、公共服务设施、码头、休闲度假村、水上游玩、垂钓、观赏园林、野营基地、自驾车营地等。乾龙古寨修复与开发：开展园区森林提质和景观改造，将乾龙古寨打造为学术研究、文化交流、旅游接待、休闲娱乐、观光体验、生态骑行养身等为一体的综合性服务平台。休闲农庄建设：将农旅融合与乡村振兴相结合，深度挖掘川东特色农耕文化、非遗文化展示、“稻香村田园观光园、柠檬休闲农庄、渔趣休闲农庄、桃李休闲农庄”为主题，积极推进“旅游+”、“文化+”、“康体+”的农业跨界融合发展。农旅融合主题商业街区建设：包括会议、商务、洽谈、休闲度假酒店、鱼龙山·关公湖度假物业区建设等。 | 2022-2030 | 200000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 开展招商引资工作，积极引进文旅投资企业，争取完成项目方案编制 | 12月 |  | 安岳县景扬文化旅游投资开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局
130 | 安岳石窟数字展示中心建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 规划建设旅游综合服务大厅、4K宽银幕主题影院、8K球幕主题影院、沉浸式互动体验区、文旅展示区等功能区，内设石窟艺术博物馆、石窟艺术培训中心、文保科技中心、文化创意研究中心、资料信息中心等场馆。同时，配套游客中心主题广场、3D全比例石窟展示区、室外生态停车场、游步道等设施建设。 | 2022-2025 | 50000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 开工建设。 | 12月 |  | 安岳县景扬文化旅游投资开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局 | 市重点 核心专班项目
131 | 安岳县柠檬科技博物馆 | 安岳县 | 新开工 | 选址于安岳县宝森农林旅游区，加快建设自驾车营地、乡村民宿、度假酒店、美容养生、抗体运动等产品，配套完善游客中心、旅游厕所、旅游标识标牌等基础设施。 | 2022-2030 | 20000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 完成方案编制工作。 | 12月 |  | 四川宝森柠檬科技有限公司 | 县文化广播电视和旅游局
132 | 安岳石窟保护与利用项目 | 安岳县 | 续建 | 项目主要包括圆觉洞窟前保护性建筑工程，圆觉洞秦九韶纪念馆排危和装修工程，安岳县川陕苏维埃政府遂安中心组织总部兼龙台区委旧址（南华宫）维修工程，千佛寨摩崖造像抢险加固保护工程，木门寺三期保护修缮工程，卧佛院（经文洞）石窟防渗水抢险保护工程，安岳石窟毗卢洞-华严洞文物保护与利用项目等。 | 2021-2025 | 5000 | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 圆觉洞窟前保护性建筑工程等项目完成80%，圆觉洞秦九韶纪念馆排危和装修工程全面完工。 |  |  | 安岳石窟研究院 | 县文化广播电视和旅游局 | 核心专班项目
133 | 安岳文旅装备制造产业园项目 | 安岳县 | 续建 | 以房车改造、特色文创产品生产、简易户外运动装备等业态为主，其他文旅游装备制造为辅的装备制造产业园。园区内规划建设文创产品生产区、文创产品交易中心、产品研发中心、产品转运站、成品库房、文旅装备展示中心、综合办公大楼、职工宿舍等设施。 | 2021-2035 | 200000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 新引进1家文旅装备制造企业。 |  |  | 渝成制鞋产业园 | 县文化广播电视和旅游局
134 | 成渝中部康养旅游区建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 该度假区规划面积10平方公里，围绕生态康养度假主题，规划建设“一心四区一环”。“一心”指一个旅游集散中心，完善民宿等配套功能，提升旅游接待能力。“四区”指卧佛院石刻艺术观光体验区、跑马滩沿湖湿地观光度假区、川东传统特色村落区和微田园现代生态农业示范区。“一环”指卧佛院-跑马滩水库旅游大环线，打造国家4A级旅游景区。 | 2022-2030 | 230000 | 12000 |  |  |  | 12000 | 完成方案编制工作。 | 12月 |  | 四川普源农业开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局 | 市重点 核心专班项目
135 | 安岳县宝森农林旅游区创4A景区提升项目 | 安岳县 | 续建 | 项目规划现状用地面积约112亩，规划新增建设用地面积约312.9亩，合计建设用地面积约为424.9亩。依托宝森生态旅游度假区，按照国家4A级旅游景区创建标准，配套完善游客中心、旅游厕所、旅游标识牌等基础设施。加快自驾车营地、乡村民宿、度假酒店、美容养生、康体运动等产品建设。建设柠檬文化体验旅游目的地。 | 2021-2025 | 20000 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 完成游客中心、旅游厕所、自驾车营地、乡村民宿、度假酒店等基本建设工程的80%。 |  |  | 四川柠檬小镇旅游开发有限公司 | 县文化广播电视和旅游局 | 市重点 核心专班项目
三 | 民生与社会事业项目：44个 |  |  |  |  | 935012.34 | 303514 | 47769 | 57025 | 70753 | 127967
（一） | 教育体育设施建设项目：15个 |  |  |  |  | 319672 | 107620 | 12500 | 15500 | 24500 | 55120
136 | 安岳县革命老区红色文化拓展交流中心项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地60亩，建筑面积6万平方米（包括教学楼、办公楼、住宿楼、食堂、图书馆、学术报告厅、室内外运动场），以及配套设施设备、绿化等。 | 2022-2023 | 76000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 主体建设全部完成。 | 1月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县委组织部 | 市重点 主推项目
137 | 四川中德技师学院安岳校区及安岳应用技术职业学校项目 | 安岳县 | 新开工 | 项目分两期，一期用地约106亩，二期用地约134亩。办学规模6000人，总建筑面积约6.5万平方米。 | 2022-2023 | 40000 | 20000 |  | 3000 | 7000 | 10000 | 主体完工。 | 6月 |  | 四川鼎阳科技有限公司 | 县教育和体育局 | 市重点 主推项目
138 | 安岳秦徐高级中学建设项目 | 安岳县 | 续建 | 二期工程建教学楼（45个教学班）、综合实验楼、宿舍楼、风雨操场、教师周转宿舍等，建筑面积约2.5万平方米。 | 2021-2022 | 35000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳秦徐高级中学建设 | 县教育和体育局 | 市重点 主推项目
139 | 安岳实验中学迁建项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地约264亩，新建教学楼、功能和辅助用房、学生和教师宿舍及运动场馆等共10.7万平方米，提供标准学位5000个。 | 2022-2024 | 58744 | 15000 |  |  | 2000 | 13000 | 开工建设。 | 9月 |  | 四川省安岳实验中学 | 县教育和体育局 | 市重点 核心专班项目
140 | 安岳县工业大道小学扩建项目（二期） | 石桥街道桅坝社区 | 新开工 | 扩建运动场13000平方米、挡土墙9100立方米及护坡1200平方米。 | 2022 | 3120 | 3120 |  |  | 1500 | 1620 | 竣工。 | 7月 | 12月 | 安岳县工业大道小学 | 县教育和体育局
141 | 安岳县望城小学建设项目 | 岳城街道望城社区 | 新开工 | 办学规模36个教学班，标准学位1620个，占地50亩，新建校舍10600平方米，完善运动场、围墙、绿化等附属工程。 | 2022-2023 | 6000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 开工建设。 | 10月 |  | 安岳县望成小学 | 县教育和体育局
142 | 安岳县城东初级中学项目（城东路桥小学扩建项目） | 石桥街道长安社区 | 新开工 | 办学规模42个教学班，标准学位2100个；占地62.71亩，修建教学及辅助用房、办公用房、生活用房共3万平方米，完成附属配套设施建设。 | 2022-2023 | 10418 | 2000 |  |  |  | 2000 | 开工建设。 | 10月 |  | 安岳县城东九年制学校 | 县教育和体育局
143 | 安岳中学城东校区建设项目 | 石桥街道洪坝村二组 | 新开工 | 占地291亩，修建教学、辅助用房、办公用房、生活用房共10万平方米及配套设施，提供标准学位5000个。 | 2022-2024 | 56000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 开工建设。 | 11月 |  | 四川省安岳中学 | 县教育和体育局
144 | 安岳县乡镇（街道）全民健身中心建设项目 | 相关乡镇（街道） | 新开工 | 室内健身场馆、室外健身场地修建。 | 2022 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 竣工。 | 11月 | 12月 | 相关乡镇（街道）人民政府（办事处） | 县教育和体育局
145 | 安岳县第三幼儿园扩建项目 | 石桥街道桅坝社区 | 新开工 | 办学规模12个教学班，标准学位360个。新建教学用房、辅助用房共4500平方米及运动场。 | 2022-2023 | 3290 | 1500 |  |  | 200 | 1300 | 开工建设。 | 8月 |  | 安岳县第三幼儿园 | 县教育和体育局
146 | 安岳县岳石小学（实验小学城东校区） | 石桥街道石华社区 | 新开工 | 办学规模42个教学班，标准学位1890个，占地57.5亩，新建校舍10600平方米，完善运动场、围墙、绿化等附属工程。 | 2022-2023 | 7500 | 1000 |  |  | 200 | 800 | 开工建设。 | 8月 |  | 安岳县实验小学 | 县教育和体育局 | 核心专班项目
147 | 安岳县第六幼儿园建设项目 | 岳阳镇九韶社区 | 新开工 | 办学规模21个教学班，标准学位630个。新建幼儿园教学及辅助用房、办公用房、生活用房约8992平方米和附属配套设施。 | 2022-2023 | 6600 | 3000 |  |  | 500 | 2500 | 开工建设。 | 8月 |  | 安岳县第六幼儿园 | 县教育和体育局
148 | 安岳县第七幼儿园建设项目 | 石桥街道石华社区 | 新开工 | 办学规模18个教学班，标准学位540个。新建教学楼及辅助用房、办公用房、生活用房约8735平方米及附属配套设施。 | 2022-2023 | 6000 | 3000 |  |  | 200 | 2800 | 开工建设。 | 8月 |  | 安岳县第七幼儿园 | 县教育和体育局
149 | 安岳县第八幼儿园建设项目 | 岳城街道望城社区 | 新开工 | 办学规模21个教学班，标准学位630个。新建幼儿园教学及辅助用房、办公用房、生活用房约9413平方米和附属配套设施。 | 2022-2023 | 6000 | 3000 |  |  | 200 | 2800 | 开工建设。 | 8月 |  | 安岳县第八幼儿园 | 县教育和体育局 | 核心专班项目
150 | 安岳县“义务教育薄弱环节改善与能力提升”建设项目 | 相关学校 | 新开工 | 新建、改扩建、维修改造教学辅助用房12000平方米、运动场等附属工程。 | 2022-2023 | 4000 | 2000 |  |  | 200 | 1800 | 部分新建教辅用房及运动场完工。 | 8月 |  | 相关学校 | 县教育和体育局
（二） | 医疗卫生项目：8个 |  |  |  |  | 310960 | 62850 | 12500 | 14800 | 15000 | 20550
151 | 安岳县第三人民医院整体迁建建设项目 | 安岳县 | 续建 | 建筑面积共计约10.5万平方米，开设床位600张，其中：门急诊大楼1.4万平方米、住院大楼2.7万平方米、医技科室1.9万平方米、辅助用房1.7万平方米，地下停车场2.8万平方米。 | 2021-2023 | 87000 | 30000 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 门诊楼和住院楼主体封顶，门诊楼室内装饰完成10%住院楼室内装饰完成25%。 |  |  | 安岳县第三人民医院 | 县卫生健康局 | 省重点 主推项目
152 | 安岳县人民医院城南新区医院二期建设项目 | 安岳县 | 续建 | 新建门急诊医技住院综合楼、肿瘤中心、配套用房、附属用房、地下室等建筑面积约17.23万平方米。 | 2021-2024 | 150400 | 15500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 主体结构完成50%。 |  |  | 安岳县人民医院 | 县卫生健康局 | 省重点 主推项目
153 | 安岳县传染病医院建设项目 | 安岳县 | 续建 | 新建传染楼、烈性传染楼、生活住宿中心、附属用房、地下停车场及设备用房等，建筑面积约2.87万平方米。 | 2021-2023 | 24110 | 3500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 主体结构完成30%。 |  |  | 安岳县人民医院 | 县卫生健康局 | 市重点 核心专班项目
154 | 安岳县中医医院住院大楼建设项目 | 安岳县 | 续建 | 新建住院大楼住院病区（地上设置、肾病科、血透中心、脑病科、呼吸科、肿瘤科等病区，地下室设置弱电机房、地下停车场等）约2.2万平方米，全框架结构，共11层（其中：地上9层，地下2层）；室内装修以及室外给排水、供电、亮化、消防、环保工程及附属等。 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 竣工。 |  | 11月 | 安岳县中医医院 | 县卫生健康局 | 市重点 核心专班项目
155 | 安岳县基层防治能力提升建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 1.安岳县第四人民医院医技综合楼建设项目：新建医技综合楼1万平方米，并完善其相应功能的配套设施建设。2.安岳县岳阳镇中心卫生院整体迁建项目：新建门诊、急诊、住院大楼、医技综合楼等业务用房1万平方米，并完善污水、垃圾处理、院内绿化等附属设施建设。3.安岳县石羊镇中心卫生院整体迁建建设项目：新建门诊、急诊、住院大楼、医技综合楼等业务用房0.8万平方米，并完善污水、垃圾处理、院内绿化等附属设施建设。 | 2022-2024 | 14000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 开工建设。 | 12月 |  | 安岳县第四人民医院、安岳县岳阳镇中心卫生院、安岳县石羊镇中心卫生院 | 县卫生健康局 | 市重点 核心专班项目
156 | 安岳县康复医院二病区建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 一期占地面积约40亩，新建精神病专科楼约1.7万平方米、后勤保障系统1350平方米、污水处理站及洗浆房300平方米、医疗废物暂存室150平方米、地下停车场2000平方米及附属设施，总建筑面积2.1万平方米。 | 2022-2024 | 15000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 开工建设。 | 12月 |  | 县康复医院 | 县卫生健康局 | 市重点 核心专班项目
157 | 安岳县紧密型县域医共体信息化系统项目建设 | 安岳县 | 新开工 | 建设县域诊疗“六大中心”、互联网医院标准建设、线上线下服务一体化平台等医共体信息化项目。 | 2022-2023 | 7600 | 4000 |  | 600 | 1500 | 1900 | 完成县域医共体信息平台网底建设，实现县域内医疗业务数据互联互通。 | 5月 |  | 县人民医院 | 县卫生健康局
158 | 安岳县医疗应急能力提升建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设核酸实验室、集中隔离医学观察点，购置救护车、方舱CT等医疗设备。 | 2022 | 2850 | 2850 |  | 700 | 1000 | 1150 | 二级及以上公立医院建成核酸实验室并投入使用，完成设备采购。 | 4月 |  | 县卫生健康局 | 县卫生健康局
（三） | 社会保障及社会福利项目：13个 |  |  |  |  | 243812.34 | 113444 | 21069 | 24925 | 28853 | 38597
159 | 安岳县乐康养老院 | 安岳县 | 续建 | 总建筑面积1.3万平方米，建设床位300张，主要建设老年宿舍、活动室、食堂、医疗卫生室、家庭亲情室、社会工作室、库房等基础设施、绿化等。 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县乐康医养综合服务有限公司 | 县民政局 | 市重点 核心专班项目
160 | 安岳县周礼敬老养护中心建设项目 | 安岳县周礼镇 | 新开工 | 在周礼镇新建区域性老年养护中心，主要建设公寓、餐厅、医疗康复室、会议室、娱乐活动场所等基础设施，建筑面积21250平方米，床位500张。 | 2022-2024 | 4500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 主体工程建设 | 10月 |  | 安岳县民政局 | 县民政局
161 | 安岳县贯福苑颐养中心 | 安岳县横庙乡 | 新开工 | 依托鱼龙山关公湖景区，在横庙乡芭蕉村关公湖附近新建健康养生中心，主要建设内容包括老年公寓、医疗康复中心、餐厅、多功能老年活动中心、办公楼、户外健身路径、园林花草、生态景观园、文化广场等适老宜居环境，占地面积24亩，建筑面积13000平方米，建设床位300张。 | 2022-2024 | 5000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 主体工程建设 | 10月 |  | 安岳县横庙乡人民政府 | 县民政局
162 | 安岳县兴隆镇福寿康老年公寓 | 安岳县兴隆镇 | 新开工 | 总建筑面积1.1万平方米，建设床位300张，工程估算总投资6000万元，主要建设老年宿舍、活动室、食堂、医疗卫生室、家庭亲情室、社会工作室、库房等基础设施、绿化等。 | 2022-2024 | 6000 | 2000 |  | 200 | 800 | 1000 | 主体工程建设 | 6月 |  | 安岳县凤凰湖农业开发有限公司 | 兴隆镇人民政府
163 | 驯龙镇职工周转房建设项目 | 驯龙镇 | 新开工 | 计划保障干部数65名，保障用房总建筑面积1400m2。 | 2022 | 500 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 竣工。 | 1月 |  | 驯龙镇人民政府 | 驯龙镇人民政府
164 | 安岳县老旧小区改造建设项目（2022年） | 安岳县 | 新开工 | 改造6303户，对老旧小区内的建筑立面、屋顶防水、楼梯间等房屋主体及小区内部道路、停车场、供排水、供电、绿化、照明、围墙、垃圾收储、物业服务、安防等公共服务设施和基础设施进行改造。 | 2022-2023 | 28818 | 14000 |  | 2000 | 4000 | 8000 | 涉改小区全部开工建设，完成立面改造。 | 6月 |  | 安岳县和谐保障性住房投资管理有限公司 | 县房管局 | 市重点 主推项目
165 | 安岳县老旧小区改造建设项目（第二批次） | 安岳县 | 续建 | 改造8052户，对老旧小区内的建筑立面、屋顶防水、楼梯间等房屋主体及小区内部道路、停车场、供排水、供电、绿化、照明、围墙、垃圾收储、物业服务、安防等公共服务设施和基础设施进行改造。 | 2021-2022 | 45030 | 25000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县房管局 | 县房管局 | 市重点 核心专班项目
166 | 安岳县C、D级危旧房棚户区（一期）改造建设项目 | 岳城街道办 | 续建 | 新建620套住房及配套用房，总建筑面积10.6万平方米，绿化、亮化、道路等附属配套设施。 | 2021-2023 | 103000 | 50000 | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 | 完成主体建设 |  |  | 安岳县宜居资产经营管理有限公司 | 县房管局 | 市重点 核心专班项目
167 | 安岳县石桥铺镇广惠村九组征地拆迁还房安置点项目 | 安岳县石桥铺镇广惠村九组 | 续建 | 规划总用地面积8331平方米，净用地面积5224平方米，总建筑面积11094平方米，修建区内道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。 | 2020-2022 | 4078 | 1600 | 100 | 200 | 700 | 600 | 竣工。 |  | 12月 | 县房屋征收局 | 县房屋征收局
168 | 安岳县岳新村一、二社，红双村一社征地拆迁还房安置项目 | 安岳县 | 新开工 | 规划总用地面积4.8万平方米，净用地面积4.5万平方米，修建区内道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。 | 2022-2023 | 18065 | 4027 | 1000 | 1000 | 1000 | 1027 | 完成基础工程的100%。 | 3月 |  | 县房屋征收局 | 县房屋征收局 | 市重点 核心专班项目
169 | 安岳县石桥铺镇祥灵六组征地拆迁还房安置点项目 | 安岳县石桥铺镇祥灵村六组 | 续建 | 规划总用地面积8465平方米，净用地面积5902平方米，总建筑面积12888平方米，修建区内道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。 | 2021-2023 | 4827 | 1323 | 150 | 200 | 528 | 445 | 完成基础工程的100% |  |  | 县房屋征收局 | 县房屋征收局
170 | 垃圾焚烧发电站防护距离搬迁安置项目 | 永清镇流湖村 | 续建 | 占地53.2亩、按人均30平方米、两层估算新建住房面积2.4万平方米，搬迁安置133户392人。 | 2021-2022 | 3994.34 | 1994 | 494 | 500 | 500 | 500 | 竣工。 |  | 12月 | 永清镇人民政府 | 永清镇人民政府 | 核心专班项目
171 | 安岳县2022—2023年大中型水库移民后期扶持项目 | 安岳县 | 新开工 | 针对移民区和移民安置区新建通村公路72.58公里、连接桥梁3座等交通基础设施；新建蓄水池24口、山坪塘8座、渠道5.33公里、提灌站2处等生产设施；同时完善路灯150盏、配套杆管线路等生活设施。 | 2022-2023 | 10000 | 3000 |  | 500 | 1000 | 1500 | 完成30%工程量。 | 6月 |  | 各乡镇人民政府 | 县水务局 | 市重点 核心专班项目
（四） | 公共治理能力提升项目：8个 |  |  |  |  | 60568 | 19600 | 1700 | 1800 | 2400 | 13700
172 | 安岳县公安局业务技术用房 | 安岳县 | 续建 | 占地50亩，总建筑面积2.4万平方米及配套设施（其中含公安指挥中心、信息通信、机要工作、档案保管、办案用房、物证保管、枪弹保管、警服保管、窗口办证、刑事技术、网络侦察及技术侦察等业务用房）。 | 2021-2022 | 12450 | 5000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县公安局 | 县公安局 | 市重点 核心专班项目
173 | 安岳县公安局交警大队建设及迁建车管所、交通管理指挥中心建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 总建筑面积1.75万平方米，用地80亩，含交警大队业务用房；执法办案区用房；后勤保障用房；宣传教育基地；车辆查验区；摩托车考试室。 | 2022-2024 | 10000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 开工建设。 | 12月 |  | 安岳县公安局 | 县公安局 | 市重点 核心专班项目
174 | 安岳县外南街派出所建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 总建筑面积4512平方米，用地16亩，含窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等以及训练场地、附属设施。 | 2022-2023 | 3609 | 2000 |  |  |  | 2000 | 完成项目前期工作,达到开工条件 | 12月 |  | 安岳县公安局 | 县公安局
175 | 安岳县工业园派出所建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 总建筑面积5209平方米，用地15亩，含窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等以及训练场地、附属设施。 | 2022-2023 | 4167 | 2000 |  |  |  | 2000 | 完成项目前期工作,达到开工条件 | 12月 |  | 安岳县公安局 | 县公安局
176 | 安岳县公安局公安执法办案中心建设项目 | 安岳县岳城街道竹林村 | 新开工 | 总建筑面积20514.34平方米(其中地下室不计容面积6355.94平方米），用地20亩，含办案区、案件管理区、涉案财物管理区、合成作战功能区、智能辅助办案功能区、拓展功能区等。 | 2022-2024 | 10257 | 5000 |  |  |  | 5000 | 完成项目前期工作,达到开工条件 | 12月 |  | 安岳县公安局 | 县公安局
177 | 安岳县天网三期建设项目 | 安岳县 | 续建 | 天网三期需建950个监控点位（包括：治安卡口、人脸抓拍系统，车辆识别系统，平台管理系统，扁平化指挥系统，可视化指挥系统、视频结构化系统，新建机房及相关配套等）。 | 2021-2022 | 7200 | 3000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县公安局 | 县公安局
178 | 安岳县公安局备勤用房项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设安岳县公安局备勤用房，建筑面积约23769.73㎡，包括民警休息用房、设备用房，门卫室、道路、管网、绿化等附属设施。 | 2022-2024 | 11885 | 1000 |  |  |  | 1000 | 完成项目前期工作,达到开工条件 | 12月 |  | 安岳县公安局 | 县公安局
179 | 姚市镇方石村阵地建设、法治、传统文化融合发展示范带 | 安岳县姚市镇 | 新开工 | 阵地建设，三级联创，法治示范带建设，道路建设840米，绿化亮化工程，农房风貌打造87户 | 2022-2023 | 1000 | 600 |  | 100 | 200 | 300 | 主体工程完工 | 6月 |  | 姚市镇人民政府 | 姚市镇人民政府
四 | 生态保护和环境治理项目：29个 |  |  |  |  | 674670.99 | 170469 | 27300 | 35800 | 40750 | 66619
（一） | 水污染治理：19个 |  |  |  |  | 548758.99 | 100928 | 20300 | 22500 | 21650 | 36478
180 | 安岳县龙台河流域水环境治理与生态修复项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设内容分为4个方面：1、城镇生活污染防治工程，新建龙台河流域污水处理厂4座及配套管网15公里，设计日处理量1800吨/日，对沿河流域场镇段河道超标污染物进行清除、河道垃圾进行清理，新建城乡垃圾中转站8个，实施医疗废水集中处理项目。2、流域面源污染防治工程，建设河道岸线总长40公里，向两岸纵深延展，新建河道绿化长廊，新建沿河生态涵养林，生态缓冲带，开展沿河规模以上农作物生态化种植，开展规模以上畜禽养殖场粪污无害化处理，开展水产养殖全面系统科学治理，消减农业面源污染。3、河道生态修复工程，开展底泥生态修复工程，修复河道长度15公里，消减河道内源污染，有效降低水体污染物浓度，实施城镇段河道防洪治理工程，新建堤防7.9公里。4、水系生态景观工程，新建多级溢流堰，增加水域面积，构建多级表流人工湿地，建设污水厂尾水湿地，新建沿河场镇段绿色生态廊道、新建场镇段水文化景观公园等。 | 2022-2025 | 165500 | 5000 |  |  |  | 5000 | 部分污水处理厂开工建设。 | 11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 主推项目
181 | 安岳县城南生活污水处理厂项目 | 安岳县 | 新开工 | 安岳县城南生活污水处理厂及配套管 网建设，厂区总占地面积约 44.61 亩，污 水处理总设计规模为 2万立方米/天, 污水处理工艺为“预处理+改良 AAO 生化池+矩形二沉池+高效沉淀池+V 型滤池+紫外线消毒”, 设计进水管网长度约 5.2公里（截污干管 4.3公里，泵站进水管 1.2公里），尾水管网 0.61公里。 | 2022-2024 | 19834 | 1000 |  |  |  | 1000 | 入场施工。 | 11月 |  | 安岳县利民排水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 主推项目
182 | 安岳县乡镇生活污水处理厂第一、二期建设项目 | 安岳县 | 续建 | 一期包含23个乡镇污水处理厂及配套管网（含住户出户管）建设，污水处理总设计规模为1.19万立方米/天，污水处理工艺为“A2O+米BBR”，设计管网长度约184公里。二期包含29个乡镇污水处理厂及配套管网（含住户出户管）建设，安岳县乡镇生活污水处理厂总建设规模为污水处理规模合计约2.5万立方米/天，管网总规模127公里。 | 2020-2023 | 75397 | 17000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 城安岳县乡镇污水处理厂全面建成，南生活污水处理厂基本建成。 |  |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
183 | 安岳县城市生活污水处理厂三期扩容项目 | 安岳县 | 续建 | 改扩建处理能力为2万吨/天的污水处理厂一座。 | 2021-2022 | 12000 | 11000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县利民排水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
184 | 安岳县柠都河水生态修复工程 | 安岳县 | 续建 | 规划用地面积15.71万平方米（河道水体面积4.54万平方米，陆地面积11.17万平方米），其中绿化面积7.85万平方米，地面硬化面积3.09万平方米，生态停车位面积0.18万平方米。 | 2021-2022 | 12978 | 5978 | 1500 | 1500 | 1500 | 1478 | 竣工。 |  | 8月 | 安岳县市政工程建设管理中心 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
185 | 安岳县柠都河水生态修复二期工程 | 安岳县 | 新开工 | 占地245亩，含绿化、景观、河道整治及附属配套。 | 2022-2024 | 16000 | 5000 |  | 500 | 2000 | 2500 | 完成清表及部分土建工程。 | 6月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
186 | 安岳县污水处理厂整治项目 | 安岳县 | 续建 | 对朝阳镇等已建16座乡镇污水处理厂进行维修改造和管网加密。 | 2021-2022 | 11400 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县利民排水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
187 | 安岳县周礼镇等五座污水处理厂污水收集管网改造和支管网加密项目 | 周礼镇、通贤镇等 | 续建 | 对周礼镇、龙台镇、兴隆镇二期、通贤镇和工业园区5座已建污水处理厂故障设施设备进行维修整治，完善配套污水收集管网。 | 2020-2022 | 8000 | 7000 | 3000 | 4000 |  |  | 竣工。 |  | 6月 | 安岳县利民排水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局
188 | 安岳县污水处理厂整治项目 | 县城区 | 续建 | 对朝阳镇等已建11座乡镇污水处理厂进行维修改造和管网加密。 | 2021-2022 | 3466.42 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  | 竣工。 |  | 6月 | 安岳县利民排水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局
189 | 安岳县旧城区雨污分流改造工程 | 安岳县 | 新开工 | 改造老城区雨污混流管道30公里。 | 2022-2024 | 60000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 改造老城区雨污管道5公里。 | 11月 |  | 安岳县利民排水有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 核心专班项目
190 | 安岳县城市新区（城南片区、柠都河流域）截污干管建设项目 | 安岳县 | 续建 | 城东片区新建污水干管9公里，城南片区新建污水干管25公里。 | 2021-2022 | 19000 | 7000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县市政工程建设管理中心 | 县住房和城乡建设局
191 | 安岳县工业园区雨污水管网新建工程 | 安岳县工业园区北环线、东环线区域 | 新开工 | 本项目污水管道起点位于东环线与319国道交汇处，终点位于安岳县工业园污水处理厂所在地桂香村6社。 | 2022-2023 | 1600 | 1000 |  | 100 | 400 | 500 | 完善前期工作，开工建设 | 6月 |  | 安岳县市政工程建设管理中心 | 县住房和城乡建设局
192 | 安岳县工业园区雨污水管网改造工程项目 | 安岳经开区 | 新开工 | 本工程主要通过对工业园区内出现有破损雨污水管网进行更换，提高污水收集率，解决相关区域管网病害问题，污水最终进入现状污水处理厂处理，雨水就近排入水体。主要包括工业大道沿线管线、职教路沿线管线、31国道沿线管线、山野路、司维特路以及秀才村、长安村的安置小区。 | 2022-2023 | 2167.07 | 1000 |  | 100 | 400 | 500 | 完善前期工作，开工建设 | 6月 |  | 安岳县市政工程建设管理中心 | 县住房和城乡建设局
193 | 资阳市安岳县农村生活污水治理十四五规划实施项目 | 安岳县 | 续建 | 对不具备污水处理能力的433个行政村所涉居民生活污水通过修建沼气池、化粪池、人工湿地、微动力污水处理等设施进行处理后排放。 | 2021-2024 | 28000 | 4000 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 完成部分行政村居民污水处理设施。 |  |  | 资阳市安岳生态环境局 | 资阳市安岳生态环境局 | 市重点 核心专班项目
194 | 安岳县岳阳河（长河源至云峰段）水生态保护修复项目 | 安岳长河源镇、姚市镇、云峰乡段岳阳河 | 新开工 | （1）开展工业园区污水处理厂段水体生态修复；工业园区污水处理厂段1.5km河道安装微纳米曝气系统10套及曝气管路，太阳能射流曝气设备6套，复合式生态浮床3000㎡，植物栅300㎡。（2）开展长河源泄洪闸上游段及尾水缓冲区外河道生态修复；长河源镇桂香村至泄洪闸两岸建设生态沟渠3.97㎞，生态缓冲带29.78亩；永顺河入岳阳河口至泄洪闸两岸建设河滨水生植物带2㎞，左岸河滨生态湿地23.70亩，水生植物塘3.06亩，太阳能射流曝气系统20套及水生动物投放；长河源闸下游尾水缓冲区外300m河道建设浅滩湿地及生境营造7500㎡。（3）云峰乡江水村上游生态缓冲带及生态沟渠建设；云峰乡江水村断面至上游姚市镇道林村桥头9.35㎞，河道两岸建设植物缓冲沟8.77㎞，生态缓冲带65,78亩，姚市场镇段太阳能射流曝气设备20套及水生动物投放。 | 2022-2025 | 5900 | 1200 |  |  |  | 1200 | 重污染段修建生态沟渠2公里。 | 12月 |  | 各乡镇人民政府 | 资阳市安岳生态环境局
195 | 四川安岳经济开发区大气环境监测监管能力建设项目 | 龙台发展区 | 新开工 | 本项目拟建设6套固定污染源VOCs在线监测系统、4套环境空气质量监测系统、30套七参数微型站、1套大气环境网格化监管平台，并提供3年软硬件运行维护服务。 | 2022-2025 | 2960.5 | 450 |  |  | 200 | 250 | 2022年拟建设1套固定污染源VOCs在线监测系统、10套七参数微型站。 | 7月 |  | 资阳市安岳生态环境局 | 资阳市安岳生态环境局
196 | 四川安岳经济开发区中小企业挥发性有机物治理分布式吸附-移动再生示范工程 | 龙台发展区 | 新开工 | 对所涉及的 4 家工业企业分别建立合适的挥发性有机物整治设施，处理能力分别为100000 m3/h 的2套、140000m3/h的1套、30000m3/h的2套、5000m3/h的1套、50000m3/h的1套，在园区新建“移动式活性炭处理再生工艺” 1 套。 | 2022-2025 | 1731 | 300 |  |  | 150 | 150 | 在1家企业建立挥发性有机物整治设施，处理能力为100000 m3/h 的1套。 | 7月 |  | 资阳市安岳生态环境局 | 资阳市安岳生态环境局
197 | 安岳县琼江流域安岳段水污染防治项目 | 琼江流域安岳段 | 续建 | 琼江是涪江下游右岸支流，本项目主要对岳阳河、龙台河、跑马滩水库等进行整治，主要项目包括：生活污水污染整治项目、流域生活垃圾污染整治项目、饮用水源地环境污染及风险防治项目、流域生态修复与保护、农业面源污染防治、环境监管能力等。 | 2021-2030 | 98825 | 15000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 完成流域生态修复与保护项目2个、环境监管能力建设1个。 |  |  | 资阳市安岳生态环境局 | 资阳市安岳生态环境局
198 | 中石油（资阳）高磨片区钻井废水处理项目 | 安岳县 | 续建 | 本项目为新建钻井液存储配制站，服务区域为安岳县高磨区块及下川东地区，对高磨区块及下川东地区钻井废水处理。 | 2021-2022 | 4000 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 竣工。 |  | 6月 | 安岳联益科技有限公司 | 县经科信局
（二） | 资源循环利用：3个 |  |  |  |  | 67116 | 34541 | 6000 | 6000 | 11500 | 11041
199 | 中节能（安岳）工业清洁生产及资源循环利用中心项目 | 安岳县 | 续建 | 一期建设规模为：焚烧处置能力为3.3万吨每年（100t/天焚烧处置线），物化处置能力为0.1万吨每年，稳定化/固化处置能力为1.4万吨每年（其中场外源生危废0.6万吨每年），医疗废物处置0.1万吨每年，安全填埋场有效库容39.57万立方米。 | 2020-2022 | 52116 | 23041 | 6000 | 6000 | 6000 | 5041 | 竣工。 |  | 12月 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 | 龙台发展区管委会 | 市重点 核心专班项目
200 | 安岳县易腐有机废弃物综合处置中心项目 | 安岳县 | 新开工 | 本项目包括餐厨垃圾收运系统、预处理系统、无害化处理系统三部分。项目用地面积为1.7333公顷，总建筑面积4929平方米；设备购置包括餐厨垃圾收运设施、废腐柠檬等易腐垃圾计量、洗车、预处理、污泥处理系统、高效湿式氧化（HEWAO）系统、沼气净化系统、废水处理、废气处理系统及自动控制等设备与设施。主要建筑物包括门卫、综合楼、综合预处理车间、锅炉房等。本项目对服务范围内的餐厨垃圾、污泥和废腐柠檬等易腐垃圾进行处理，近期处置规模为200吨/天，远期处置规模为300吨/天。 | 2022-2023 | 12000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 完成80%工程量 | 7月 |  | 待定 | 县综合行政执法局 | 核心专班项目
201 | 安岳县建筑垃圾资源化利用工程 | 安岳县 | 新开工 | 占地100亩左右，建设场地、仓库、设备及其它配套设施，利用建筑垃圾生产人行道板等水泥制品。 | 2022-2023 | 3000 | 1500 |  |  | 500 | 1000 | 完成主体工程 | 9月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
（三） | 生态绿化：7个 |  |  |  |  | 58796 | 35000 | 1000 | 7300 | 7600 | 19100
202 | 安岳县城区品质提升补短板项目 | 安岳县 | 新开工 | 新建贾岛路连国道247道路、西大街阳光广场、柠都大道献血屋广场、工业大道保留山体断面绿化及人行道、贾岛路下穿附属工程及剩余辅道人行道等14个项目。 | 2022-2023 | 19600 | 14000 |  | 4000 | 4000 | 6000 | 除西大街阳光广场和岳石路西段完成主体，其余项目竣工。 | 5月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 市重点 主推项目
203 | 安岳县城南水环境（海绵公园）一期建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 河道全长约3.2公里（水体总面积11.3万平方米）主要进行岳阳河两侧绿化及地面硬化（约26.08万平方米）、运动场设施、给排水及景观照明等公园配套设施建设。 | 2022-2024 | 14806 | 7000 |  |  |  | 7000 | 完成土建工程。 | 11月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
204 | 安岳县紫竹公园四期建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地98亩，新建管理服务用房、卫生间、廊架区等建筑物3500平方米。广场、莲池、儿童游乐场、特色活动园区、景观道路、次级、三级园路等面积8500平方米。绿化面积达53580平方米。 | 2022-2025 | 8850 | 3000 |  |  |  | 3000 | 完成项目前期工作，启动项目开工建设 | 11月 |  | 安岳盛安建设投资集团有限公司 | 县住房和城乡建设局
205 | 安岳县柠都生态公园一期建设项目 | 安岳县 | 续建 | 占地230亩，园林景观及配套设施建设。 | 2021-2022 | 3000 | 2500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
206 | 安岳县双河公园（海绵型生态公园）建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 占地206亩，实施道路铺装1.8万平方米，管理用房及配套设施0.2万平方米，绿地11.3万平方米。 | 2022-2024 | 6000 | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 完成园内道路施工，并种植部分绿化。 | 5月 |  | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
207 | 安岳县行政中心片区滨河水环境建设项目 | 安岳县 | 续建 | 长1500米，宽约35米，占地约79亩，滨河景观绿化。 | 2021-2022 | 4500 | 4000 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳县兴安城市投资开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
208 | 安岳县顺城大道北延线保留山体断面绿化建设项目 | 安岳县 | 新开工 | 建设约5.1万平方米山体及边坡绿化工程。 | 2022-2023 | 2040 | 1500 |  | 300 | 600 | 600 | 完成主体工程。 | 6月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
五 | 其他（房地产）：33个 |  |  |  |  | 1977068.44 | 520200 | 114500 | 131100 | 144100 | 130500
209 | 渝成国际社区建设项目 | 安岳经开区 | 续建 | 占地133.79亩，建设30万平方米生活配套设施，其中住宅24万平方米,商业6万平方米。 | 2021-2025 | 120000 | 30000 | 4000 | 8000 | 8000 | 10000 | 达到5万平米生活及产业配套项目所属楼号的主体均封顶。 |  |  | 四川渝成制鞋产业园投资有限公司 | 龙台发展区管委会
210 | 安岳县南岳府（302号地块）房地产开发项目 | 岳石路西侧 | 新开工 | 建设22.11万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2025 | 102500 | 25000 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 主体施工完成30% | 1月 |  | 安岳县鹏达房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
211 | 安岳县水域蓝湾房地产开发项目 | 普州桥 | 新开工 | 建设1.6万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2023 | 6500 | 5000 |  | 500 | 1500 | 3000 | 主体施工完成80% | 6月 |  | 待定 | 县住房和城乡建设局
212 | 安岳县楠盛国宾天下（岳328号地块）房地产开发项目 | 普州大道 | 新开工 | 建设10.85万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2024 | 45000 | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 主体施工完成 | 1月 |  | 安岳楠盛置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
213 | 安岳县恒信逸品房地产开发项目 | 安岳大道 | 新开工 | 建设7.4万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2024 | 41000 | 18000 |  | 2000 | 8000 | 8000 | 主体施工完成30% | 6月 |  | 安岳县恒信置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
214 | 安岳县南山生活广场（岳401号地块）房地产开发项目 | 九韶路南段 | 新开工 | 建设3.6万平方米商业、农贸市场及附属设施 | 2022-2023 | 14500 | 10000 |  | 3000 | 3500 | 3500 | 主体施工完成40% | 6月 |  | 四川安坤置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
215 | 安岳县阳光美典三期房地产开发项目 | 西大街 | 新开工 | 建设3万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2023 | 15000 | 10000 |  | 3500 | 3500 | 3000 | 实施3万平方米主体建设 | 6月 |  | 四川阳光美典房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
216 | 安岳县豪生国际度假酒店 | 岳阳镇红双村 | 新开工 | 建设3.9万平方米酒店及附属设施。 | 2022-2023 | 50000 | 20000 |  |  | 10000 | 10000 | 启动项目建设，进入主体施工 | 8月 |  | 四川博邦置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
217 | 安岳县飞鹏丽府房地产开发项目 | 安岳大道 | 新开工 | 建设19.9万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2023 | 105000 | 20000 |  | 5000 | 7500 | 7500 | 完成5万平方米主体建设 | 6月 |  | 安岳县飞鹏投资管理有限公司 | 县住房和城乡建设局
218 | 安岳县秀山雅居房地产开发项目 | 国道319 | 新开工 | 建设5.5万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2023 | 23000 | 10000 |  | 1000 | 4500 | 4500 | 实施3万平方米主体建设 | 6月 |  | 四川鸿腾房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
219 | 安岳县恒信郦景房地产开发项目 | 安岳大道 | 新开工 | 建设4.8万平方米商品房及附属设施。 | 2022-2023 | 25000 | 10000 |  | 3000 | 3500 | 3500 | 完成3万平方米主体施工 | 4月 |  | 安岳县恒信置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
220 | 安岳县锦绣府房地产开发项目 | 工业园区 | 续建 | 占地面积为104.73亩，建设21万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2025 | 105000 | 20000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 一期9栋主体均封顶 |  |  | 资阳融城置业有限公司 | 龙台发展区管委会
221 | 安岳县中洲翡翠城（岳125号地块）房地产开发项目 | 柠都大道 | 续建 | 建设22万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2024 | 110000 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 一期主体封顶，二期主体施工完成50%。 |  |  | 瑞洲建设集团有限公司 | 县住房和城乡建设局
222 | 安岳县中央时代星城一、二期房地产开发项目 | CNG大道 | 续建 | 一期建设10万平方米商品房及附属设施，二期建设15.3万平方米商品房及附属设施。 | 2020-2022 | 126000 | 63200 | 20000 | 20000 | 15000 | 8200 | 竣工。 |  | 10月 | 安岳安泰置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
223 | 安岳县壹号公馆房地产开发项目 | 人社大楼旁 | 续建 | 建设6.6万平方米商品房及附属设施。 | 2020-2022 | 33000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 竣工。 |  | 12月 | 安岳金信置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
224 | 安岳县柠都天誉城房地产开发项目 | 岳石路东段 | 续建 | 建设20万平方米商品房及附属设施。 | 2020-2022 | 100500 | 40000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | 竣工。 |  | 10月 | 安岳县誉府置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
225 | 安岳县兆信金悦湾房地产开发项目 | 安岳大道 | 续建 | 占地59.5亩，建设20万平方米商品房及附属设施。 | 2018-2022 | 100000 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  | 竣工。 |  | 6月 | 安岳兆信房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
226 | 安岳县书香雅郡房地产开发项目 | 工业大道 | 续建 | 占地99亩，建设26.5万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2024 | 100200 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 一期竣工，二期主体完成5万平方米建设 |  |  | 荣诚房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
227 | 安岳县北彩御龙湾房地产开发项目 | 北大街 堰塘湾路111号 | 续建 | 建设17.5万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2023 | 100000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 一期竣工，二期主体工程建设完成60% |  |  | 四川品成房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
228 | 安岳县佛韵苑房地产开发项目 | 西大街 | 续建 | 建设10.8万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2024 | 55000 | 15000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 主体完成80% |  |  | 四川省安岳县德盛建设集团房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
229 | 安岳县美美·世家房地产开发项目 | 工业大道 | 续建 | 建设5.3万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2022 | 28000 | 5000 | 3000 | 2000 |  |  | 竣工。 |  | 6月 | 四川省美美投资有限公司 | 县住房和城乡建设局
230 | 安岳县锦玺公馆房地产开发项目 | 安岳大道 | 续建 | 占地100亩，建设22.25万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2023 | 117000 | 7000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 一期竣工，二期主体封顶 |  |  | 安岳县智远投资管理有限公司 | 县住房和城乡建设局
231 | 安岳县星宇上上城2号楼房地产开发项目 | 交警队斜对面 | 续建 | 建设4.4万平方米商品房及附属设施。 | 2017-2022 | 15400 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 竣工。 |  | 12月 | 四川省安岳县宏业房地产综合开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
232 | 安岳碧桂园柠都府建设项目 | 岳石路西段南山公园对面 | 续建 | 建设20万平方米酒店及附属设施。 | 2020-2023 | 105000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 一、二、三期竣工，四期主体封顶 |  |  | 安岳碧优房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
233 | 安岳县恒信御景房地产开发项目 | 贾岛路 | 续建 | 建设16.5万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2023 | 85000 | 15000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 一期竣工，二期主体封顶 |  |  | 安岳县恒信置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
234 | 安岳县金域蓝湾房地产开发项目 | 外南街 | 续建 | 建设9.4万平方米商品房及附属设施。 | 2019-2023 | 49500 | 5500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 主体封顶，进入附属设施施工 |  |  | 安岳云端农业科技有限公司 | 县住房和城乡建设局
235 | 安岳县东景里房地产开发项目 | 东井丽都旁 | 续建 | 建设7万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2023 | 35000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 主体封顶，附属设施施工完成60% |  |  | 四川省梦之筑房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
236 | 安岳县南馨丽景房地产开发项目 | 县杨家湾 | 续建 | 建设4.5万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2023 | 22500 | 4500 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 完成主体，装修等配套 |  |  | 安岳兴鑫房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
237 | 安岳县荣归首席学府房地产开发项目 | 岳阳镇外南街 | 续建 | 建设3.7万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2022 | 18500 | 3500 | 2000 | 1500 |  |  | 竣工。 |  | 5月 | 安岳县荣归农业发展有限公司 | 县住房和城乡建设局
238 | 安岳县天誉府房地产开发项目 | 中韩广场旁 | 续建 | 建设1.8万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2022 | 9000 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | 竣工。 |  | 3月 | 安岳县誉府置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
239 | 安岳县阳光云溪谷房地产开发项目 | 安岳县 | 续建 | 建设14万平方米商品房及配套设施。 | 2021-2023 | 70000 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 主体封顶，二期结构完成 |  |  | 资阳聚阳置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
240 | 安岳县金信壹号广场房地产开发项目 | 安岳大道南段 | 续建 | 建设5万平方米商品房及附属设施。 | 2021-2023 | 25000 | 15000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 主体封顶 |  |  | 安岳金信置业有限公司 | 县住房和城乡建设局
241 | 李家阳光水岸二期项目 | 安岳县李家镇 | 新开工 | 阳光水岸二期主要用途是综合类型用地，规划总建筑面积：70301.32平方米，用地面积30555.57平方米。结构类型为：现浇钢筋混凝土剪力墙结构；多层采用底框结构；多层商业采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。商业设计容面积占总计容建筑面积比列的20%，停车位190个。按照每100户不少于50平方米建筑面积的标准集中配建社区办公服务于养老服务设施合用房，应布置在临市政道路或交通性道路；小区出入口，所处楼层都具备独立出入口、楼梯间、无障碍设施及厕所等完备的使用功能；停车场配备充电设施。 | 2022-2025 | 19968.44 | 5000 |  |  | 2000 | 3000 | 完成工程的25% | 8月 |  | 安岳县俊诚投资咨询有限公司 | 李家镇人民政府