附件1

资阳市雁江区第七次全国人口普查宣传工作方案

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，涉及到社会的各个方面、每一个家庭和每一个人，难度大、要求高、政策性强。为了引导广大人民群众了解、配合并支持人口普查工作，推动人口普查工作顺利开展，根据《资阳市第七次全国人口普查宣传工作方案》要求，结合我区实际，制定本宣传方案。

一、指导思想和工作目标

开展第七次全国人口普查宣传，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于统计改革发展的决策部署。根据《资阳市雁江区人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》精神，按照资阳市雁江区第七次全国人口普查领导小组的统一部署，紧密围绕人口普查的中心工作，突出各阶段宣传重点，努力做到宣传重点与普查进程相结合，将宣传工作贯穿于人口普查工作全过程。充分发挥好报刊、广播、电视、互联网等媒体的作用，灵活运用好户外广告牌、宣传画、宣传栏、手机短信、社交软件、视频平台等多种手段，积极开展各种群众喜闻乐见的人口普查宣传活动，做到广播电视有声有影、报纸户外有字有画、手机网络有言有视频，为第七次全国人口普查顺利进行营造良好的舆论环境，充分发挥宣传动员作用。

人口普查宣传的工作目标是紧密围绕人口普查的中心工作，通过开展人口普查知识普及、宣传动员、监测舆情动态、回应社会关切、发布解读结果等系统工作引导社会各界了解、认同、支持普查工作，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境。通过普查宣传，使党政领导充分认识到开展这次人口普查对提高政府治理能力和治理水平的重要意义，加强对普查工作的组织领导；使各级政府部门认识到搞好这次人口普查的复杂性和艰巨性，通力协作、密切配合，与普查机构共同做好人口普查工作；使各级普查机构、每个普查工作人员坚持实事求是，依法开展人口普查；使广大普查对象提高支持配合普查、依法提供普查数据的自觉性，如实申报普查项目。

二、重点内容和总体安排

高质量的宣传是普查的“启动器”和“推进器”，能够为普查实施提供强大的精神动力。为创造积极正面的舆论环境，为普查顺利开展提供重要保障，要围绕三方面重点内容下足功夫。一是围绕“参与”下功夫。强调普查义务，打消普查对象顾虑，提升普查员使命感，提升普查对象和普查员的参与度。二是围绕“人群”下功夫。针对不同收入、不同年龄等人群找准宣传渠道，确保信息送达，针对人群选择内容，有侧重地强调普查隐私保护制度、意义和价值。三是围绕“动员”下功夫。动员邮政、教育、电信、互联网等系统和行业力量，动员新闻媒体力量，动员部门和统计系统力量，提高宣传工作的层次和影响力。特别是普查登记前一个月，要把经常性宣传与集中宣传结合起来，通过深入广泛、积极有效的宣传活动，最大限度发挥传统媒体和新媒体的传播作用，在全区范围内掀起声势浩大的人口普查宣传高潮。

（一）准备阶段宣传（2019年12月-2020年10月）

要建立宣传机制，以宣传《统计法》《全国人口普查条例》和《第七次全国人口普查方案》内容为主线，集中宣传开展人口普查的目的意义、主要内容，着力宣传公民身份号码填报、数据采集智能化方式（手机或PAD）、普查对象自主填报等新增事项；宣传各级政府普查机构在普查中的作用、普查人员在普查工作中的责任，普查对象应履行的义务等。这一阶段宣传工作的主要任务，一是建立宣传工作机制，制定宣传方案，部署宣传工作；二是组织对人口普查重要会议和重大活动宣传报道；三是加强对人口普查法规和各项政策的解读；四是开发宣传产品，通过制作、传播人口普查宣传海报、宣传片和宣传手册等方式开展普及式宣传；五是开设专题网页，通过统计开放日、传统媒体和新媒体平台等渠道开展宣传；六是开展形式多样的群众性宣传活动。

要配合普查各阶段工作，合理统筹安排宣传活动，确保重要节点有声音，持续宣传不间断。集中开展对《资阳市雁江区人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》和《第七次全国人口普查方案》的宣传。陆续推进宣传活动，提高社会公众对第七次全国人口普查的意义作用、标准时点、普查对象、普查项目、组织实施等内容的知晓率和认知度，以便普查对象提前做好各项准备工作。同时，大力宣传《统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》等法律法规中关于普查或人口普查的相关内容，为做好普查各项工作营造良好的法治环境。重点宣传人口普查中单位和个人的权利义务、普查资料的保密规定、对违法行为的处理规定等。

各地要开展“第七次全国人口普查宣传月”活动，逐步将第七次全国人口普查宣传动员工作推向高潮。要制订“宣传月”活动计划，举行人口普查宣传月的启动仪式，最大化增强普查宣传的吸引力和渗透力。宣传月期间，要上下联动、协同发力，充分发挥好报刊、广播、电视、互联网等媒体以及电信运营商、学校等部门的作用，将各种宣传要素进行串联，加大覆盖宣传力度，引导普查对象主动关注普查，深入感知普查，支持配合普查，为第七次全国人口普查顺利进行营造良好的舆论环境。要协调教育部门举办好“小手拉大手”活动，培养中小学生的普查意识，带动家庭成员积极参加人口普查。通过“宣传月”全方位、多层次、广渠道、宽领域的宣传，提升普查对象对人口普查的正确认识，为即将开展的普查摸底登记工作奠定良好的舆论基础。

（二）普查登记阶段宣传（2020年11月-12月）

要在继续宣传普查人员和普查对象应依法履行的普查责任和义务的同时，有针对性地结合登记过程中出现的新情况、新问题，做好普查对象依法配合普查、依法申报普查数据的宣传解释工作。要深入宣传各级政府对人口普查工作的强有力领导和大力支持；各有关部门密切配合、协同作战，共同开展普查登记工作的情况；普查工作中涌现出的先进人物和先进事迹。按照资阳市雁江区第七次全国人口普查领导小组办公室部署，通报曝光此次普查中查处的典型违法违纪案件情况，充分发挥教育警示作用。

（三）数据汇总和发布阶段宣传（2020年12月-2022年12月）

要围绕人口普查取得的成果多渠道及时发布普查数据，准确权威系统做好解读工作。要围绕我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况进行资料开发，为促进人的全面发展提供科学准确的统计信息支持，让各方更好地理解普查数据，应用普查成果，广泛宣传2010年以来我区在人口素质、劳动就业等方面的巨大变化，使普查资料最大限度地发挥其社会效益。

三、组织领导和工作要求

第七次全国人口普查宣传工作坚持“统一领导、分级负责、部门协作、各方参与”的实施原则，由区委宣传部和区人口普查领导小组办公室统一组织协调，负责宣传工作的具体实施。

各级人口普查机构要把宣传工作列为重要工作内容，提早谋划人口普查宣传工作，制定好宣传实施方案，落实宣传经费，建立起人口普查宣传工作的督导、检查和考核机制，保障人口普查宣传工作有计划有步骤地渐次展开，不断加大普查宣传的深度、广度和频度。要明确工作定位，根据不同阶段的工作重点组织策划宣传活动。注重创新宣传形式，突出宣传的针对性，扩大宣传的覆盖面和影响力，切实提高宣传实效。

附件2

资阳市雁江区人民政府人口普查领导小组办公室

主要宣传活动及总体安排

一、准备阶段宣传（2019年12月-2020年10月）

（一）与中共资阳市雁江区委宣传部联合制订并印发《资阳市雁江区第七次全国人口普查宣传工作方案》。

（二）在统计信息内网建立人口普查专栏。

（三）开展人口普查相关法治专题宣传活动。

（四）及时宣传报道第七次全国人口普查重要工作会议精神。

（五）举办以第七次全国人口普查为主题的“中国统计开放日”。

（六）开展部门合作，协商通信运营商在普查登记前向手机用户推送人口普查宣传短信，协商资阳电视台在主要频道黄金时间滚动播出人口普查宣传广告，协商有关网络媒体公司在普查登记前为用户推送人口普查新闻。

（七）做好人口普查相关舆情监测，及时进行处置应对。

（八）2020年10月组织“人口普查宣传月”活动：

1．在主要媒体上做好“人口普查宣传月启动仪式”的宣传报道。

2．组织采访全区人口普查领域的专家、学者及有关单位负责人，在主要媒体上进行刊登或播放。

3．组织全区中、小学生开展“小手拉大手”活动，向中小学生普及人口普查等相关知识，通过他们带动家庭成员积极参加人口普查。

4．在区级宣传媒体播放人口普查公益广告和人口普查倒计时。

二、普查登记阶段宣传（2020年11月-12月）

（一）组织新闻媒体及时报道区委区政府领导参加人口普查登记活动情况。

（二）在各大媒体上宣传人口普查中涌现的先进单位和个人，以及确保数据质量的好做法、好典型。

（三）参加“人口普查我参与”随手拍小视频大赛，记录普查期间发生的点滴小故事，展现统计人的工作风貌。

（四）在相关新闻媒体继续播放人口普查公益广告。

（五）开展“媒体基层行”活动，对人口普查入户登记工作进行现场采访，对基层普查员工作进行采访报道，对普查对象支持配合普查工作进行正面宣传。

三、数据汇总和发布阶段宣传（2020年12月-2022年12月）

（一）配合发布资阳市雁江区第七次全国人口普查主要数据公报。

（二）灵活运用互联网、微信等渠道，开发适宜、生动、易于接受的普查数据产品，向社会各界提供更加优质的数据服务。

（三）针对人口普查成果相关系列丛书等出版物开展宣传。

附件3

资阳市雁江区第七次全国人口普查宣传项目安排

| 项目名称 | 时间安排 | 主要内容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口普查新闻宣传 | 2020年3月—2021年3月 | 主要媒体（资阳电台、网络广播、电视公司、资阳日报、大众网、）开展人口普查宣传，宣传《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》《人口普查方案》等，刊登人口普查广告或宣传标语口号 | 区人普办 区委宣传部 各级新闻媒体 |
| 资阳市雁江区人口普查专栏 | 2020年5月—2022年12月 | 定期编辑发布国家、省、市、县（区）、街道、乡镇、社区等第七次全国人口普查的工作要求、工作进度、工作动态、工作成果 | 区人普办 |
| 人口普查户外广告 | 2020年5月—2020年10月 | 制作人口普查户外广告2幅。各乡镇（街道）制作横幅2幅。 | 区人普办 各镇人民政府、街道办事处 |
| 人口普查微信、微博宣传 | 2020年6月—2020年12月 | 利用政务微信、微博定期编辑发布国家、省、市、县（区）、街道、乡镇、社区等第七次全国人口普查的工作要求、工作进度、工作动态、工作成果 | 区人普办 区委宣传部 |
| 资阳市雁江区法治长廊 | 2020年6月—2020年12月 | 介绍人口普查主要情况，宣传《全国人口普查条例》 | 区人普办 区普法办 |
| 人口普查电子显示屏宣传 | 2020年5月—2021年3月 | 人口普查宣传标语和口号 | 区人普办 区机关事务局 区人普领导小组成员单位 |
| 人口普查公益宣传片 | 2020年6月—2021年3月 | 下发省人普办制作的人口普查电视公益广告宣传片，由区电视台播放 | 区人普办 区新闻媒体 |
| 人口普查录音带（碟片） | 2020年6月—2020年12月 | 下发省人普办制作的人口普查宣传录音带（碟片），由街道、乡镇、社区、行政村组织播放 | 各级人普办 |
| 手机短信、彩铃 | 2020年5月—2020年12月 | 通过手机短信平台向雁江区境内的用户编发人口普查有关政策、法规、知识、工作短信 | 区人普办 区委宣传部 |
| 张贴画 | 2020年8月—2020年12月 | 下发省人普办设计制作的张贴画，各级普查机构、调查对象，广泛张贴宣传 | 各级人普办 |
| 人口普查宣传月 | 2020年10月 | 广播、电视、报刊、网络等新闻媒体大规模开展人口普查宣传工作，全面启动标语、路牌、条幅、宣传车、宣传栏、短信、传单、一堂课、车贴、秧歌、文艺演出等宣传项目，形成全区上下联动的人口普查环境和舆论氛围 | 各级人普办 区委宣传部 各级新闻媒体 区人普领导小组成员单位 |
| 中小学生“一堂课”教育 | 2020年9月—2020年10月 | 在全区中小学生中开展人口普查“一堂课”教育，使学生认识、了解国家人口普查工作的重要性和必要性，通过学生向其家长进行人口普查宣传动员，促使其家长积极配合人口普查工作 | 各级人普办 各级教育主管部门 |
| 《致普查工作人员的一封信》和《致普查对象的一封信》 | 2020年7月—2020年10月 | 1、通过各种新闻媒体发布《致第七次全国人口普查工作人员的一封信》和《致第七次全国人口普查对象的一封信》 | 各级人普办 区级新闻媒体 |
|  |  | 2、普查人员在清查摸底时分发《致第七次全国人口普查对象的一封信》到所有普查对象 |  |
| 区政府人口普查公告 | 2020年10月 | 资阳市雁江区人民政府发布第七次全国人口普查公告 | 区人普办 区政府办 区级新闻媒体 |
| 人口普查广播电视讲话 | 2020年10月 | 播发国务院领导、省政府领导、市政府领导和区政府领导第七次全国人口普查广播电视讲话 | 各级人普办 各级政府办 各级新闻媒体 |
| 市区领导视察人口普查现场入户登记工作 | 2020年11月 | 市、区领导视察人口普查现场入户登记工作，慰问普查工作人员、普查对象，指导普查入户登记工作 | 区委宣传部 区人普办 区政府办 区级新闻媒体 |
| 人口普查入户登记、登记复查工作 | 2020年11月—2020年12月 | 跟踪报道普查入户登记、登记复查工作情况；宣传先进人物和先进事迹，对普查登记中的违纪、违法行为进行曝光，推广各地典型经验和有效措施 | 各级人普办 各级党委宣传部 各级新闻媒体 |
| 人口普查数据处理、验收上报工作 | 2020年11月—2020年12月 | 跟踪报道普查数据审核、处理、验收、报送工作情况；宣传先进人物和先进事迹，对普查数据处理中的违纪、违法行为进行曝光，推广各地典型经验和有效措施 | 各级人普办 区委宣传部 各级新闻媒体 |
| 普查主要数据新闻发布 | 2021年7月 | 发布人口普查主要数据公报，解读人口普查相关数据 | 区人普办 区委宣传部 区级新闻媒体 |
| 人口普查总结 | 2021年9月 | 召开第七次全国人口普查总结表彰大会，表彰先进集体、先进个人，并分层次、分主题对先进集体和先进个人的事迹进行宣传 | 区人普办 区政府办 区级新闻媒体 |