附件1

资阳市应急救援能力提升局际联席会议制度

为加强我市应急救援能力提升工作的组织领导和统筹协调，特建立资阳市应急救援能力提升局际联席会议（以下简称联席会议）制度。

一、主要职责

为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于加强应急管理体系和能力建设的决策部署，贯彻落实《资阳市应急救援能力提升三年行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》），指导督促有关部门（单位）抓好任务分工落实，协调解决实施过程中的困难问题，加快推进应急救援能力提升重点项目建设。

二、成员单位

联席会议由市应急局、资阳军分区、市发展改革委、市财政局、市自然资源规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市政务服务大数据局、市消防救援支队等11个部门（单位）组成。市应急局为牵头部门。

联席会议由市应急局主要负责同志担任召集人，其他成员单位有关负责同志为联席会议成员。根据工作需要，经联席会议研究确定，可以增加成员单位。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，按程序报联席会议确定。

联席会议办公室设在市应急局，承担联席会议日常工作，办公室主任由市应急局分管负责同志兼任。联席会议设联络员,由各成员单位有关科室负责同志担任。

三、工作规则

联席会议根据工作需要定期或不定期召开，由召集人主持，原则上每半年召开1次全体成员会议。成员单位根据工作需要可以提出召开会议的建议。会议听取项目实施情况汇报，会商会办重要事项，协调解决《实施方案》实施过程中的重大问题。研究具体工作事项时，视情况召集部分成员单位、邀请有关县（区）、其他部门（单位）以及相关专家参加会议。联席会议办公室可召开成员单位联络员会议，研究推进有关工作，讨论联席会议议题和需提交联席会议议定的事项。联席会议以纪要形式明确议定事项并印发有关方面。重大事项按程序向市委市政府报告。

四、工作要求

市应急局牵头做好联席会议各项工作,加强联席会议议定事项的跟踪督促落实，及时向成员单位通报有关情况，每半年向市政府报告1次《实施方案》推进情况。各成员单位要认真落实联席会议议定事项，积极配合市应急局实施应急救援能力提升重点项目。

附件2

应急救援能力提升重点项目分工

及进度安排表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡消防站、队建设 | 牵头单位：各县（区）人民政府 配合单位：市消防救援支队 | 2020—2022年 |
| 2 | 新建城乡消防站、队基本车辆配备 | 牵头单位：市消防救援支队 配合单位：市财政局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |
| 3 | 专职消防员建设 | 牵头单位：各县（区）人民政府 配合单位：市消防救援支队 | 2020—2022年 |
| 4 | 新增专职消防员基本防护装备建设 | 牵头单位：市消防救援支队 配合单位：市财政局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |
| 5 | 危险化学品重大危险源监测预警系统建设 | 牵头单位：市应急局 配合单位：市发展改革委、市财政局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |
| 6 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 牵头单位：市应急局 配合单位：市发展改革委、市财政局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |
| 7 | 资阳市应急救援训练基地建设、市消防救援综合训练基地建设 | 牵头单位：市应急局、市消防救援支队 配合单位：资阳军分区、市发展改革委、市财政局、市交通运输局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |
| 8 | 遏制危险化学品重特大事故智能感知系统建设 | 牵头单位：市应急局 配合单位：市发展改革委、市财政局、各县（区）人民政府 | 2020—2021年 |
| 9 | 提升水旱、地质和地震灾害应急救援能力 | 牵头单位：市应急局 配合单位：资阳军分区、市财政局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |
| 10 | 提升城市消防灭火救援攻坚能力 | 牵头单位：市消防救援支队 配合单位：市财政局、市应急局、各县（区）人民政府 | 2020—2022年 |

附表3

资阳市应急救援能力提升三年行动计划项目实施计划表

| 序 号 | 项目名称 | 子项目 | 项目级别 | 建设内容及进度安排 | 总投资估算（万元） | 年度资金计划（万元） | 完成时限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 省级 资金 | 市县资金 | 小计 | 省级资金 | 市本级 | 雁江 | 安岳 | 乐至 | 小计 | 省级 资金 | 市本级 | 雁江 | 安岳 | 乐至 | 小计 | 省级 资金 | 市 本级 | 临空 | 雁江 | 安岳 | 乐至 | 起始时间 | 截止时间 |
| 1 | 城乡消防站、队建设 | 城市消防站建设、乡镇专职消防队建设 | 市县级 | 2020年，新建1个一级消防站、2个小型消防站、1个特勤消防站、3个二级乡镇专职消防队。 2021年，新建1个一级消防站、2个二级乡镇专职消防队。 2022年，新建1个一级消防站,1个二级乡镇专职消防队。 | 12825 | 1657.25 | 11167.75 | 7385 | 967.83 | 5488.94 | 334 | 434 | 160.23 | 2700 | 363.77 | 0 | 422.11 | 0 | 1914.12 | 2740 | 325.65 | 0 | 2354.12 | 0 | 0 | 60.23 | 2020 | 2022 |
| 2 | 新建城乡消防站、队基本车辆配备 | 新建城市消防站基本车辆配备、新建乡镇专职消防队基本车辆配备 | 市县级 | 配备原则：为新建的城市特勤消防站每个站配备1辆泡沫消防车、1辆多功能抢险救援车；为新建的一级站、二级站、小型站每个站配备1辆泡沫消防车；战勤站以后勤保障为主，本计划暂不配备车辆；为新建的乡镇专职消防队每个队配备1辆小型水罐车。 进度安排：2020 | 1780 | 310.5 | 1469.5 | 1220 | 207 | 666.5 | 154 | 154 | 38.5 | 250 | 57.5 | 0 | 77 | 0 | 115.5 | 310 | 46 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 38.5 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  | 年需为新建消防队站配套配备泡沫消防车4辆、多功能抢险救援车1辆、小型水罐车3辆； 2021年需为新建消防队站配套配备泡沫消防车1辆、小型水罐车2辆。2022年需为新建消防队站配套配备泡沫消防车1辆、小型水罐车1辆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专职消防员建设 | 专职消防员招录 | 市县级 | 2020年，招录专职消防员94人。 2021年，招录专职消防员60人。 2022年，招录专职消防员50人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2022 |
| 4 | 新增专职消防员基本防护装备建设 | 新增专职消防员基本防护装备配备 | 市县级 | 按照“一用一备”配备原则，为新招录的204名专职消防员每人配备2套基本防护装备，共计408套。每套基本防护装备共9项，包括灭火防护头盔、灭火防护服、 | 816 | 187.68 | 628.32 | 376 | 86.48 | 92.4 | 77 | 77 | 43.12 | 240 | 55.2 | 0 | 92.4 | 0 | 92.4 | 200 | 46 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 46.2 | 2020 | 2022 |
|  |  |  |  | 灭火防护靴、消防腰带、空气呼吸器、抢险救援头盔、抢险救援服、抢险救援靴和抢险救援腰带。 2020年，配备新专职消防员基本防护装备188套。 2021年，配备新专职消防员基本防护装备120套。 2022年，配备新专职消防员基本防护装备100套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 市级应急指挥场所和应急救援指挥体系建设 | 市级 | 2020年，完成市级应急指挥场所建设，市级应急通信网建设，建设或改造VSAT卫星通信远端站（卫星车），市级应急通信保障队伍装备配备等项目。 2021年，完成市级应急指挥信息系统建设。 | 1350 | 310.5 | 1039.5 | 1150 | 264.5 | 885.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 46 | 154 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |
| 6 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 四川省应急管理综合应用平台建设 | 市级 | 2021年，开展市级数据治理，数据安全、应用安全、终端安全建设感知网安全防护体系建设。 2022年，开展认证授权与密码服务、可视化运维管理等系统建设。 | 500 | 115 | 385 |  |  |  |  |  |  | 250 | 57.5 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 57.5 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 |
| 7 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 县级应急指挥场所和应急救援指挥体系建设 | 县级 | 2020年，开展县级应急指挥场所建设，在安岳县开展县级应急通信保障队伍装备配备。 2021年，完成县级应急指挥信息系统部署。 | 756.16 | 173.92 | 582.24 | 606.16 | 139.42 | 0 | 154 | 158.74 | 154 | 150 | 34.5 | 0 | 0 | 115.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |
| 8 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 四川省应急管理综合应用平台建设 | 县级 | 2021年，开展县级应急管理综合应用平台建设。2022年，完成本地的业务数据与管理数据接入工作。 | 450 | 103.5 | 346.5 |  |  |  |  |  |  | 225 | 51.75 | 0 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 225 | 51.75 | 0 | 0 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2021 | 2022 |
| 9 | 资阳市应急救援分队建设 | 水旱、地质、地震灾害应急救援骨干队伍建设 | 市级 | 2020年，恢复救援装备，完成救援分队组建。 2022年，形成多元化的应急能力。 | 1482 | 0 | 1482 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 |
| 10 | 城市主战消防车救援能力建设 | 装备配备 | 市县级 | 2020年，配备大流量进口底盘罐类主战消防车6辆。 | 1660 | 276 | 1384 | 1660 | 276 | 616 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |
| 合计 | 21619.16 | 3134.35 | 18484.81 | 12891.16 | 1941.23 | 8243.34 | 1103 | 1207.74 | 395.85 | 4509 | 666.22 | 840.5 | 649.26 | 173.25 | 2179.77 | 4219 | 526.9 | 686.5 | 2687.42 | 57.75 | 57.75 | 202.68 |  |  |

附件4

市级相关单位名单

资阳军分区                   市发展改革委

市财政局                     市自然资源规划局

市生态环境局                 市住房城乡建设局

市交通运输局                 市水务局

市应急管理局                 市审计局

市政务服务大数据局           市消防救援支队